**KETEN YETİŞTİRİCİLİĞİ DEMOSTRASYONU**

**UYGULAMA PLANI**

**SİNOP**

**Temmuz 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ana Bileşen** | C.1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| **Alt Bileşen** | S.C.1.3 | Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |
| **Ana Faaliyet** | 7 | Demonstrasyonlar |
| **Alt Faaliyet** | 7.14 | Keten Demonstrasyonu |

**Amaç**

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) uygulama alanında olan Küme-2 (Erfelek, Ayancık, Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) iklim ve coğrafi yapısı keten yetiştiriciliğine oldukça uygun yörelerdir. Uygulama alanı içerisinde yer alan köylerde yapılan görüşmeler, kalkınma kümesi içerisinde örnek teşkil edebilecek çiftçilerin bulunabileceğini ortaya koymuştur.

Eskiden birçok köyün geçim kaynağını oluşturan keten bitkisinin yetiştiriciliği, günümüzde keten yetiştiriciliğine gereken önem verilmemesi, göç nedeniyle köylerin boşalması, ekonomik girdilerin azalması ile bitme noktasına gelmiştir. Ancak yıllar önce üretilen ve elde çok az miktarda kalan keten iplikleri ile ve kısıtlı imkânlarla keten bezi üretimi az da olsa devam etmektedir.

 Projede, kümede yer alan ilçelerin köylerinde en az 5 da en fazla 20 da’lık alanda yetiştiricilik yapmak üzere, daha önce keten yetiştiriciliği yapmış ve günümüzde de istekli olan çiftçilerimizle birlikte personellerimizin teknik desteği ile keten yetiştiriciliği yapılacaktır.

Proje Bölgesinde özellikle küme içerisinde üretim potansiyeli yüksek olan, köyde yaşayan diğer çiftçilere de rehberlik edebilecek ve yol gösterecek, tarım arazisi konum olarak merkeze veya anayola yakın olan çiftçilerin bulunması ve Keten Yetiştiriciliği Demonstrasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Bu hibe çağrısı ile çiftçilerimizin keten yetiştiriciliği yapmalarını sağlayacak ekili keten alanlarının oluşturulması ve keten hasadını aşama görmeleri ve yetiştiricilik hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaları sağlanacaktır.

**Uygulama**

Nitelikleri şartnamede tanımlanmış olduğu şekilde Küme-1’de Ayancık İlçesine bağlı belirlenen köylerde ve Küme-2 Merkez’e bağlı belirlenen köylerde, en az 5da en fazla 20 da alanda biçerbağlar makinesi içeren, tohum, gübre, toprak hazırlığı, gübreleme, ekim ve hasat masrafları karşılanarak liflik keten üretimi yaptırılacaktır. Uygun çiftçilerin seçilmesi, ÇDE’ler ve İlçe Müdürlükleri tarafından, hazırlanan kriterler tablosuna göre yapılacak puanlamayla yapılacaktır.

Uygulama Ayancık İlçesinde, Bakırlızaviye, Büyükdüz, Mestan, Söküçayırı, Kozcuğaz Köylerinde, Merkez’de ise Taşmanlı Köyünde yapılacaktır. Proje kapsamında verilecek olan Motorlu Biçerbağlar Makinesi Ayancık İlçesinde bulunan uygulama alanları için alınacaktır. Biçerbağlar makinesi kullanımı Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda olacaktır. Bu çalışma, proje kapsamında % 100 hibe olacak şekilde planlanmıştır.

**Uygulama Kapsamı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Küme** | **Erkek** | **Kadın** | **Genç** | **Toplam** | **Alan da** | **Çıktılar** |
| **Küme-2 (Ayancık)**Bakırlızaviye, Büyükdüz, Mestan, Söküçayırı, Kozcuğaz | 13 | 3 | 1 | 16 | 200 | 16 yararlanıcıya Keten Yetiştiriciliği Demonstrasyonu yapıldı. |
| **Küme-3 (Merkez)**Taşmanlı | 3 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 yararlanıcıya Keten Yetiştiriciliği Demonstrasyonu yapıldı. |
| **Toplam** | 16 | 4 | 2 | 20 | 250 | Proje bölgesinde 16 erkek, 4 kadın olmak üzere 20 yararlanıcıya toplam 250 da’lık Keten Tohumu ektirildi. |

**Taslak Birim Fiyatlar**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İhtiyaç** | **İlçe** | **Yararlanıcı Sayısı** | **Miktar**  | **Birim** | **Birim Maliyet (TL)** | **Toplam Maliyet (TL)** |
| **Keten Tohumu** | Ayancık | 16 | 1500 | kg | 20 | 30.000,00 |
| Merkez | 4 |
| **Gübre** (DAP) | Ayancık | 16 | 3.750 | kg | 3,00 | 11.250,00 |
| Merkez | 4 |
| **Akaryakıt** (Toprak Hazırlığı, EkimHasat) | Ayancık | 16 | 1.750 | lt | 6,50 | 11.375,00 |
| Merkez | 4 |
| **Yabancı Ot İlacı** (MCPA+ Bentazone) | Ayancık | 16 | 50 | lt | 80,00 | 4.000,00 |
| Merkez | 4 |
| **Motorlu Biçer Bağlar Makinesi** | Ayancık | 16 | 1 | adet | 65.505,00 | 66.255,00 |
| **Toplam** |  |  |  |  |  | **122.880,00** |

\*250 da üzerinden fiyatlandırma yapılmıştır. 1 da için Tohum maliyeti 6kg/da-**120TL**, Gübre maliyeti 15 kg/da-**45,00TL,** Akaryakıt maliyeti 7lt/da-**45,50TL**, İlaç maliyeti 0,2lt/da-**16,00 TL**’ dir.

**Taslak Bütçe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Küme** | **Yaralanıcı Sayısı** | **Dekar** | **Toplam Tutar (TL)** |
| **Küme-2 Ayancık İlçesi** (Bakırlızaviye, Büyükdüz, Mestan, Söküçayırı, Kozcuğaz köyleri) | 16 | 200 | **111.555,00** |
| **Küme-1 Merkez İlçesi** (Taşmanlı**)** | 4 | 50 | **11.325,00** |
| **Toplam** | 20 | 250 | **122.880,00** |

**\*Küme-2** Biçerbağlar makine fiyatı eklenmiştir.

**Taslak Uygulama Takvimi (2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yıllar** | **2020** |
| **Aylar** | **Eylül** | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** |
| **Haftalar** | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planının Hazırlanması | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPYB Onayı |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru Kabulü |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇDE Başvuru Değerlendirme |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPYB Onay |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listelerin Duyurulması |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurulum -Dikim |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |

**Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler**

1. Proje bölgesindeki ilçelerde ve bağlı mahallelerinde ikamet ediyor olmalıdır.
2. Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır.
3. Gerçek kişi olmalıdır; tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

**Uygulama yapılacak arazilerde aranacak özellikler**

1. Demonstrasyon kurulacak arazinin tapusu arazi verasete iştirak tapulu ise en az 2 yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 2 yıllık kira belgesi istenir. (Muhtarlık onaylı)
2. Toplam en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar alan için başvuru yapılmalıdır. En küçük parçası 1 dekar olmak kaydıyla birden fazla parsele ekim yapılabilir.
3. Bütçede belirtilen maliyet unsurları dışında kalan giderler (genel işçilik, nakliye vb.) yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

**ÇİFTÇİ DESTEK EKİPLERİ İÇİN KISA REHBER**

# İlan ve duyuru

1. Proje uygulama bölgesinde belirlenmiş olan köylere muhtarlıklar aracılığıyla duyurular yaparak, ilgilere ulaşınız.
2. İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yayım yapılmasını sağlayınız.

# Başvurular sürecinde yapılacaklar

1. Başvuru Formunun 2 adet çıktısını alınız. Doldurulduktan sonra, her suretini başvuru sahibine imzalatınız.
2. Demonstrasyon Sözleşmesinin bir çıktısını alarak başvuru sahibine veriniz, okumasını söyleyiniz.
3. Diğer belgeleri tamamlatınız.
4. Yararlanıcı Puanlama Tablosu hazırlayıp, imzalayınız.
5. Tüm belgelerin iki suret hazırlayınız.

# Başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaklar

1. Tüm başvuruların puanlanması sağlanmalıdır.
2. Yararlanıcı Belirleme Kararı hazırlanmalıdır. Seçilen asıl ve yedek yararlanıcıların adlarının yanındaki sütuna asıl/yedek yazılmalıdır. (Yukarıda bütçe kısmında yazılı olan, İlçenize ayrılmış demonstrasyon sayısı kadar asıl ve yedek belirleyiniz.)
3. Dosyaların bir sureti İPYB’ye gönderilmelidir.

# Başvuru dosyasının düzeni

Belgeler başvuru dosyasına aşağıdaki sırada konulmalıdır. Belgeler sol üst köşeden zımbalanıp, doğrudan delinerek klasöre takılmalıdır. (Föy, şeffaf dosya, kapaklı dosya vb. gibi bir şeye konmadan doğrudan klasöre takılmalıdır.)

1. Yararlanıcı Puanlama Tablosu
2. Başvuru Formu
3. Güncel ÇKS Belgesi
4. Demonstrasyon kurulacak yerin tapu bilgileri, kiralık ise kira senedi (Muhtar Onaylı)
5. Demonstrasyon Sözleşmesi
6. Başvuru sahibinin asıl ikamet yerinin proje bölgesinde olduğunu gösteren belge

**Başvuru dosyaların numaralandırılması**

1. Dosyalarda bireysel başvuru numarası aşağıdaki şekilde oluşturulur. KDAKP.DMS.2020/ Alt Bileşen/**Faaliyet Proje No / İl Kodu / İlçe Kodu / Başvuru sıra numarası**
2. Bunlardan “Alt Bileşen” “Faaliyet Proje No” ve “İl Kodu” sabit olacaktır. İlçe kodu ve başvuru numarası değişecektir.
3. ÇDE’ler kendi ilçeleri için belirlenmiş İlçe Kodunu yazmalıdır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İl Kodu**  | **İlçe** | **İlçe Kodu** | **İl Kodu** | **İlçe**  | **İlçe Kodu** |
| 57 | Ayancık | 01 | 57 | Gerze | 06 |
| 57 | Boyabat | 02 | 57 | Saraydüzü | 07 |
| 57 | Dikmen | 03 | 57 | Türkeli | 08 |
| 57 | Durağan | 04 | 57 | Merkez | 09 |
| 57 | Erfelek | 05 |  |  |  |

\* Her bir müracaat için ayrı sıra numarası verilir. Başvurularda EBYS (E.’den sonra gelen) sistemi kayıt numarası, başvuru sıra numarası olarak kabul edilir.

**İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME**

# Genel Hükümler:

Bu şartname ile keten yetiştiriciliği yaptırılacaktır. Tarlaların ekileceği yerler KÜME 1-2 Merkez ve Erfelek İlçelerinde belirlenmiş olan köylerde bulunan arazilerdir. Tarlalar en az 5 dekar en fazla 20 dekar arasında kurulacaktır. Demonstrasyon kapsamında keten ekilecek arazilerdeki tohum, gübre, akaryakıt, zirai ilaç giderleri EPDB tarafından karşılanacaktır.

İdari ve teknik şartname aşağıdaki detaylardan oluşmaktadır.

**Keten Tohumu İdari ve Teknik Şartnamesi**

1. Satın alınacak keten tohumluğu liflik ve sertifikalı olacaktır.
2. Satın alınacak tohumluk miktarı **1.500** kg’dır
3. Tohumluklar en az 2018 yılı üretimi olup, sertifikaları aynı yıl veya 2019 yılında alınmış olacaktır.
4. Tohum paketleri ilgili firmaların orijinal paketi içinde ve paket üzerinde sertifika etiketi olacaktır.
5. Tohumluklar ithalat yoluyla temin edilmiş veya edilecekse satın alınacak tohumluklara ait sağlık sertifikası ve alınan partilere ait tohumluk sertifika raporu bulunmalı ve tohumluklar ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Tohum paketleri, Ayancık ve Merkez İl/İlçe müdürlüğünce belirtilecek noktaya nakliyesi, indirme bindirme masrafları yükleniciye ait olacaktır.

**Gübre İdari ve Teknik Şartnamesi**

1. Satın alınacak gübrenin içeriği **18.46.0** olacaktır
2. Satın alınacak gübrenin miktarı **3.750** kg’dır.
3. Kimyevi gübre karışımında; toprak, bitki ve canlılar için zararlı olabilecek yabancı maddeler bulunmayacaktır.
4. Kimyevi Gübre; taşlaşmış ve kesekleşmiş yapıda olmayacak, mibzer veya gübre dağıtıcılarıyla sorun yaratmadan rahatlıkla atılabilecek nitelikte olacaktır.
5. Kimyevi gübre; torba üzerinde yazılı oranlarda bitki besin maddelerini İhtiva edecektir.
6. Kimyevi Gübre; bileşimindeki bitki besin maddelerinin en az bulunması gereken ( kütlece % )oranları; TSE standartlarına uygun olacaktır.
7. Kimyevi gübrenin görünüşü; toz yapıda olmayıp tanecikler halinde olacaktır.
8. Kimyevi gübrenin tane iriliği; TSE standartlarında belirtilen elek üstü ve elek altı değerlerini geçmeyecektir.
9. Kimyevi gübrenin ihtiva ettiği nem oranları; TSE standartlarında belirtilen değerden fazla olmayacaktır.
10. Kimyevi gübrenin bitki besin maddeleri içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleransları; her gübre cinsi için TSE standartlarına uygun olacaktır.
11. Kimyevi gübrenin İhtiva ettiği serbest asitlik derecesi; TSE standartlarında belirtilen değerlerden fazla olmayacaktır.
12. Yukarıda istenilen özellikler dışında ayrıca belirtilmeyen hususlar; yürürlükte olan Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan Genelge hükümlerine ve TSE standartlarına uygun olacaktır.
13. Gübre **50 kg’lık** çuvallarda olacaktır
14. Gübre çuvalları Ayancık ve Merkez İl/İlçe müdürlüğünce belirtilecek noktaya nakliyesi, indirme bindirme masrafları yükleniciye ait olacaktır.

**Akaryakıt İdari ve Teknik Şartnamesi**

1. Satın alınacak akaryakıtın cinsi **Motorin (Diğer)** olacaktır
2. Satın alınacak akaryakıtın miktarı **1.750** lt’dir
3. Akaryakıt ürünleri; Ülkemiz cari mevzuatında geçerli, tüm özellik evsaf ve niteliklere uygun olacaktır.
4. Sözleşme esnasındaki cari mevzuatın sonradan değişmesi halinde, Yüklenici söz konusu değişiklikleri herhangi bir ek bedel talep etmeksizin uygular
5. Yüklenicinin, uygulama alanının bulunduğu Ayancık ve Sinop Merkezde akaryakıt istasyonu bulunmalıdır.
6. Yatırımcı, Ayancık ve Sinop İl/İlçe Müdürlüğünün imzasını taşıyan bir belge ile akaryakıt alımı yapacaktır.
7. Akaryakıt verme işlemi sonrasında plaka, tarih, saat, akaryakıt bilgileri (cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı), istasyon adı ve pompa numarasını içeren fiş/belge tanzim edilerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilecektir.

**Zirai İlaç İdari ve Teknik Şartnamesi**

1. Ürün en az250 g/l **Bentazone** + 125 g/l **MCPA**. Aktif maddesi içermelidir.
2. Zirai İlacın miktarı **50** litre olacaktır.
3. Ürün SL formunda olmalıdır.
4. Halk sağlığı alanında kullanılır nitelikte olmalı yabancı otlara karşı öldürücü etkisi bulunmalıdır.
5. Ürüne, Sağlık Bakanlığı tarafından, üretim yada ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır
6. Ürün orijinal ambalajında üretim ve son kullanma tarihi net okunur şekilde mevcut olmalıdır
7. Ürün 1 litrelik ambalajlarda, kolay taşınabilir, depolanabilir ve kolay açılabilir olmalıdır
8. Ürün ambalajı üzerindeki etikette, kullanma, uyarı, koruma bilgileri, zehirlenme belirtileri, ilk yardım ve antidotu belirtilecektir.
9. Ürün Ayancık ve Merkez İl/İlçe müdürlüğünce belirtilecek noktaya nakliyesi, indirme bindirme masrafları yükleniciye ait olacaktır.

**Motorlu Biçerbağlar Makinesi İdari ve Teknik Şartnamesi**

1. **1** adet motorlu biçerbağlar makinesi alınacaktır.
2. TSE/CE belgesi ve Garanti Belgesi olmalıdır.
3. Motor Gücü en az 10,5 hp olacaktır
4. İş genişliği en az 140 cm olacaktır
5. Hasat yüksekliği ayarlanabilir olacaktır
6. Bağlama yüksekliği en az 25 cm olacaktır
7. Biçerbağlar Makinesi ürünü biçip, bağlama düzeni sayesinde demetleyerek belirli aralıklarla toplu halde tarlaya bırakmalıdır.
8. Motorlu Biçerbağlar makinesinin teslim edileceği yer, Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’dür Nakliye ile ilgili her türlü masraf Yüklenici’ye aittir

**YARARLANICI BELİRLEME KARARI**

ÇDE tarafından hazırlanır.

|  |  |
| --- | --- |
| **İlçe** |  |

**Başvuran yararlanıcılar (Puan sırasına göre)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Mahalle** | **Adı Soyadı** | **T.C. Kimlik No** | **Puanı** | **Asıl/Yedek** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

1. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Keten Demonstrasyonu Kurulumu faaliyeti için başvuru yapan kişiler yukarıda listelenmiştir.
2. İlçemize ayrılan kontenjan dâhilinde bu kişilerden en yüksek puanı alanlar içerisinden uygun olan kişiler arazisine demonstrasyon kurulacaklar olarak seçilmiş, asıl ve yedek olarak tabloda gösterilmiştir.

**Tarih: …./…./2020**

**Çiftçi Destek Ekibi Üyesi Çiftçi Destek Ekibi Üyesi**

Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı

İmza İmza

**YARARLANICI PUANLAMA TABLOSU**

ÇDE’ler tarafından ÇKS ve HBS kayıtlarına uygun olarak doldurulacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adı Soyadı** |  | **Mahallesi** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | Değerlendirme Kriteri | Aralık | Referans Puan | Verilen Puan |
| **1** | Çiftçinin Yaşı | 18-40 Yaş | **15** |  |
| 41-50 Yaş | **8** |  |
| > 50 Yaş | **5** |  |
| **2** | Çiftçinin Cinsiyeti | Kadın | **10** |  |
| Erkek | **6** |  |
| **3** | Arazinin Mülkiyeti | Kendisi | **10** |  |
| Kiralık | **5** |  |
| **4** | Demonstrasyon Sahasının Konumu (Ana yol, Merkezi yer vb.)  | Uygun | **25** |  |
| Uygun değil | **0** |  |
| **5** | Keten yetiştiriciliği konusunda eğitim alıp almadığı | Almış | **15** |  |
| Almamış | **0** |  |
| **6** | Arazinin görülebilir yerde olma durumu | Yerleşim yeri içinde | **15** |  |
| Yerleşim yeri dışında | **5** |  |
| **7** | Başvuru sahibinin ikameti | Köy  | **10** |  |
| İlçe Merkezi | **0** |  |
| **TOPLAM** |  |

\*Puan eşitliği durumunda başvuru sahibi kişinin arazisinin konumu, cinsiyeti, yaş sırasıyla değerlendirmeye alınacaktır.

\*\*Demonstratör olarak seçilen çiftçilerin gönüllü olması, toplum tarafından saygı duyulan dürüst, lider özelliklerini taşıması demonstrasyon çalışmalarında başarıyı artıracaktır.

\*\*\*Metot demonstrasyonlarında yapılacak seçimlerde gönüllülük ve demonstrasyon sahasının uygunluğu kriter olarak alınacaktır.

**Çiftçi Destek Ekibi Üyesi Çiftçi Destek Ekibi Üyesi**

Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı

İmza İmza

**BAŞVURU FORMU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Başvuru Sahibinin****Adı Soyadı** | **:** |  |
| **T.C. Kimlik Numarası** | **:** |  |
| **Telefon Numarası** | **:** |  |
| **İlçe** | **:** |  |
| **Mahalle** | **:** |  |

**Uygulama Yeri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İlçe** | **Mahalle** | **Ada / Parsel No** |
|  |  |  |

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu başvurunun sorumlusu olarak;

1. Yaptığım başvuru sonucunca keten demonstrasyonu yapılmak üzere seçilmem durumunda;
* Demonstrasyon yerini, ekilişe hazır hale getireceğimi,
* Şartnamenin bir örneğini okuduğumu, demonstrasyon kapsamında bana teslim edilecek mal ve malzemelerin niteliklerini anladığımı,
* Demonstrasyon Sözleşmesinin bir örneğini okuduğumu, imzalayacağım bu belge ile hangi şartlar altında uygulamaya talip olduğumu anladığımı, sözleşmede yazılı hükümlere uyacağımı;
1. Başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, kabul ve taahhüt ederim.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İmza/Tarih** |  | ……./…../………… |

**Ek belgeler;**

1. Güncel ÇKS Belgesi
2. Demonstrasyon yerinin tapu bilgileri, kiralık ise kira senedi (Muhtarlık onaylı), verasetli ise muvafakatname,
3. Başvuru sahibinin ikamet yerinin proje bölgesinde olduğunu gösteren belge
4. Demonstrasyon Sözleşmesi

**DEMONSTRASYON SÖZLEŞMESİ**

**1. Sözleşmenin Tarafları**

Bu sözleşme bir tarafta İl Proje Yönetim Birimi adına İlçe Müdürü/İl koordinatörü ile diğer tarafta ……………………………………..(bundan böyle “**Demonstrasyon sahibi**” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir

**2.Taraflara İlişkin Bilgiler**

**2.1. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğün Adresi :** …………………………………………………………

**2.2. Demonstrasyon Sahibinin Kimlik Bilgileri:**

**Adı Soyadı :**

**T.C. Kimlik No :**

**Baba Adı :**

**Doğum Tarihi :**

**Mahallesi** **:**

**2.3. Demonstrasyon Sahibinin Tebligat Adresi**:……………………………………………………...

**Telefon :**…………………………

**2.4.** Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2 ‘de belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulen uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

**3.** Sözleşmenin Konusu: ……………………….. İlinde Uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yapılan……………………………………..konusunda örnek olacak ………………… demonstrasyonunun kurulmasıdır.

**4. İşe Başlama Tarihi :…../……/2020** Tarihidir.

**4.1 İşi Bitirme Tarihi :…../……/20..**Tarihidir.

Demonstrasyonun sözleşme süresi … (……….) takvim yılı/ayı olup, ../…/2020 yılında başlayıp, …/…/20… tarihinde (mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda uzatılabilir) sona erecektir.

Süre uzatılması tarihi uygulama planında belirtilen süreyi geçemez. Sözleşme uzatımı durumunda da aynı sözleşme maddeleri geçerlidir.

**5. Demonstrasyon Kapsamında verilen Mal ve Hizmetler:**

1-……………………………

2-……………………………

3-……………………………

4-……………………………

5-……………………………

6-…………………………….

7-…………………………….

8-……………………………..

9-…………………………….

10-……………………………

**6. Diğer Hususlar**

6.1. Demonstrasyon için gerekli olan ve Uygulama Planında belirtilen girdi maliyetlerinin %100’ü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi tarafından karşılanacaktır.

6.2. Demonstrasyon sahibi, demonstrasyon sahasını eğitim ve sergi/teşhir amaçlı olarak Bakanlık, İl/İlçe Müdürlüğü, İPYB, ÇDE ve çiftçilere açacaktır.

6.3. Demonstrasyon sahibinin, demonstrasyon kapsamında temin edilen mal, malzeme, makine ve ekipmanları proje süresi boyunca korur, bakım ve onarımını yapar; mücbir sebepler haricinde söz konusu makine ve ekipmanları satamaz veya devredemez.

6.4. Demonstrasyon sahibi, sözleşme süresi boyunca, demonstrasyon alanında teknik personel tarafından tarafına bildirilen her türlü bakımı (Sulama, ilaçlama vb) tam ve zamanında yapacağını, üretim ve hasat ile ilgili tüm kayıtları tutacağını, demonstrasyon süresince yatırımı korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağını, yatırım yerinde oluşabilecek aksaklık ve eksiklikleri ivedilikle Çiftçi Destek Ekiplerine bildirerek gerekli önlemlerin alınması için girişimde bulunacağını, yatırımı aile fertleri dışında üçüncü şahıslara devretmeyeceğini taahhüt eder.

**7. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi**: Demonstrasyon sahibinin, kendisine verilen materyali önerilen teknikle ve tavsiyeler doğrultusunda işlem yapacağını, başka bir amaçla kullanmayacağını, eğer amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, hiçbir itiraza mahal vermeden kendisine verilen materyalleri/malzemeleri/girdileri verildiği tarihten başlamak üzere yasal faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri muvacehesinde geri ödemeyi ve hakkında yasal işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

**8. Genel Hükümler**

8.1. İş Bu sözleşmenin-taahhüdün uygulamasından doğabilecek ihtilaflarda SİNOP Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Bu sözleşme …/…/20.. tarihinde sona erecektir.

8.3. Bu sözleşmede yer almayan hususlar, tarafların karşılıklı mutabakatı ile bir protokol dahilinde düzenlenir ve bu sözleşmeye eklenir.

8.4. Bu sözleşme KDAKP kapsamında 3 sayfa ve 8 ( sekiz ) maddeden ibaret olup, İş bu sözleşme taraflarca …../…../2020 tarihinde imzalanmıştır

**İlçe Müdürü/İl Koordinatörü Demonstrasyon Sahibi**

 Adı Soyadı/İmza: Adı Soyadı/İmza: