SERA DEMONSTRASYONU

UYGULAMA PLANI

(500m2)

SİNOP

Temmuz 2020

| Ana Bileşen | C.1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | S.C.1.3 | Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |
| Ana Faaliyet | 7 | Demonstrasyonlar |
| Alt Faaliyet | 7.15 | Sera Demonstrasyonu |

Amaç

Proje bölgesinde seralar kurarak, sebze üretiminin kümede desteklenmesi ile birlikte kısa vadede İlde sebze üretiminin arttırılması ve ekonomik anlamda kümeye girdi sağlanması planlanmaktadır. Üretilen ürünlerin pazar değerinin oldukça yüksek oluşu, kümede gelir seviyesi düşük istekli ailelerin varlığı ve bu ailelerde kadınların yoğun taleplerinin olması serada sebze yetiştiriciliğini cazip kılmaktadır. Bu nedenle, Proje Bölgesinde özellikle genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması, serada sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Uygulama

Proje bölgesi çiftçilerinden başvurusu uygun görülenlere, çapa makinesi ve marul fidesi dahil olmak üzere 500 m2 alana sahip sebze seraları kurulacaktır. Uygun çiftçilerin seçilmesi, ÇDE’ler ve İlçe Müdürlükleri tarafından, hazırlanan kriterler tablosuna göre yapılacak puanlamayla yapılacaktır.

500 m2 ‘den fazla sebze serası kurmak isteyen çiftçiler 500 m2 üzerinde kurulan sebze seraları için yapılan harcamaları kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.

Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin sebze seralarında dikime başlandığı zamana kadar tamamlanması zorunludur.

Başvuruların sonuçlanmasından sonra piyasa şartlarına bağlı olarak 04/12/2020 tarihine kadar sera kurulumlarının yapılması ve dikim sezonuna uygun olarak marul fidelerinin dikimi yapılması planlanmaktadır.

Uygulama planı, kurulacak seraların tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

Uygulama Kapsamı ve Taslak Bütçe

| Küme | Köy | Yaralanıcı Sayısı | Birim Maliyet (TL/0,5da) | Toplam Alan (da) | Tutar (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 | Boyabat | Gazideretabaklı | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Durağan | Olucak | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Saraydüzü | Tepeköy | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
| Küme-2 | Erfelek | Gümüşsuyu | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Ayancık | Yeşilyurt | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Türkeli | Çatakgüney | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
| Küme-3 | Merkez | Kozcuğaz | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Gerze | Yaykıl | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
|  | Dikmen | Küçükkızık | 1 | 67.000,00 | 0,5 | 67.000,00 |
| Toplam | 9 | 603.000,00 | 4,5 | 603.000,00 |

*Proje bölgesinde 5 erkek ve 4 kadın olmak üzere (3 ü genç) toplam 9 yararlanıcıya 500 m2’lik sera kurulumu gerçekleştirilecektir.

Taslak Birim Fiyatlar (TL)  Sebze Serası Kurulumu (500 metrekare)

| Malzeme Adı/Türü | Birim | Miktarı | Birim fiyat - TL fiyat | Toplam - TL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marul Fidesi | adet | 4000 | 0,30 | 1200,00 |
| 500 m2 Sera |  |
| 60x2 mm ana direk | metre | 138 | 23,44 | 3.234,72 |
| 42x2 mm makas yay borusu | metre | 230 | 16,04 | 3.689,20 |
| 42x2 mm ön ve arka dikme | metre | 20 | 16,04 | 320,80 |
| 32x2 mm alt askı 9 m | metre | 207 | 13,00 | 2.691,00 |
| 32x2 mm çapraz ve rüzgar kırıcı | metre | 56,5 | 12,16 | 687,04 |
| 27x2 mm iç örgü sistemi | metre | 276 | 11,00 | 3.036,00 |
| 27x2 mm yan havalandırma sistemi | metre | 118 | 10,41 | 1.228,38 |
| U profil yan naylon tutrucu | metre | 340 | 13,24 | 4.501,60 |
| kobra kelepçe bağlantısı | adet | 46 | 55,00 | 2.530,00 |
| L profil naylon tutrucu | metre | 190 | 10,70 | 2.033,00 |
| havalandırma takımı | adet | 23 | 115,00 | 2.645,00 |
| havalandırma zinciri | metre | 6 | 8,00 | 48,00 |
| havalandırma rediktörü (motorsuz) | adet | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 34x3 mm gramiyer borusu | metre | 55 | 22,00 | 1.200,00 |
| plastik klips | metre | 870 | 4,50 | 3.915,00 |
| plastik maşon | adet | 400 | 10,00 | 4.000,00 |
| plastik örtü 36 aylık 6 katkılı | kilogram | 240 | 4,00 | 10.080,00 |
| bağlantı kelepçeler 42 lik | adet | 120 | 3,00 | 360,00 |
| bağlantı kelepçe 32 lik | adet | 180 | 2,00 | 360,00 |
| bağlantı kelepçe 60 lık | adet | 60 | 2,50 | 150,00 |
| cıvata,somun | adet | 1000 | 3,00 | 3.000,00 |
| direk dibi beton | metreküp | 5 | 800,00 | 4.000,00 |
| plastik kuşak | adet | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 21x2 mm yan havl.tutucu | metre | 24 | 8,50 | 204,00 |
| Damla Sulama |  |
| 60 lık kangal 6 atü | metre | 10 | 18,40 | 184,00 |
| 16 lık damlama sulama | metre | 700 | 5,00 | 3.500,00 |
| kör tapa | adet | 12 | 3,00 | 36,00 |
| musluk | adet | 12 | 8,00 | 96,00 |
| conta | adet | 12 | 5,00 | 60,00 |
| Gübre Tankı(60lt) | adet | 1 | 350,00 | 350,00 |
| Çapa Makinesi | adet | 1 | 5.360,26 | 5.360,26 |
| GENEL TOPLAM | 67.000,00 |

Taslak Uygulama Takvimi (2020)

| Yıllar | 2020 |
| --- | --- |
| Aylar | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planının Hazırlanması | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDB Onayı |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru Kabulü |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇDE Başvuru Değerlendirme |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPYB Onayı |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listelerin Duyurulması |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurulum -Dikim |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

- Proje bölgesindeki ilçelerde ve bağlı mahallelerinde ikamet ediyor olmalıdır.

- Proje bölgesindeki ilçelerde güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır.

- Gerçek kişi olmalıdır; tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

Uygulama yapılacak arazilerde aranacak özellikler

- Sera kurulacak arazinin başvuru yapan kişiye ait olması veya en az 5 yıllık kiralama yapılması gereklidir. Kiralayan ile kiraya veren arasında imzalı basit bir sözleşmenin ve arazinin tapusunun bir örneğinin başvuru anında teslim edilmesi gerekli ve yeterlidir. Ancak başvuruların değerlendirilmesinden sonra arazisine sera kurulmak üzere seçilen kişilerin, masrafları kendilerine ait olmak üzere kira sözleşmelerini noter onaylı hale getirmeleri istenecektir.

- Sera kurulumunun yapılacağı arazi sulu olmalı, suyun kullanımına yönelik engel olmamalı, gerekiyorsa su kaynağının sahibi şahıslardan, kurum, birlik veya muhtarlıktan gerekli izinler alınmalıdır.

- 500 m2 sera kurulumu için gerekli alana sahip olmalıdır.

- Yıllık işletme giderleri Üretici tarafından karşılanacaktır.(sera kurulumu gerçekleştirilecek tesis anahtar teslimi verileceği için zirai mücadele, gübreleme, genel işçilik ve nakliye masrafları yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.)

ÇİFTÇİ DESTEK EKİPLERİ İÇİN KISA REHBER

# İlan ve duyuru

- Proje bölgesindeki tüm mahallelere muhtarlıklar aracılığıyla duyurular yaparak, ilgilere ulaşınız.

- İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yayım yapılmasını sağlayınız.

# Başvurular sürecinde yapılacaklar

- Başvuru Formunun 2 adet çıktısını alınız. Doldurulduktan sonra, her suretini başvuru sahibine imzalatınız.

- Demonstrasyon Sözleşmesinin bir çıktısını alarak başvuru sahibine veriniz, okumasını söyleyiniz.

- Diğer belgeleri tamamlatınız.

- Yararlanıcı Puanlama Tablosu hazırlayıp, imzalayınız.

- Tüm belgelerin iki suret hazırlayınız.

# Başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaklar

- Tüm başvuruların puanlanması sağlanmalıdır.

- Yararlanıcı Belirleme Kararı hazırlanmalıdır. Seçilen asıl ve yedek yararlanıcıların adlarının yanındaki sütuna asıl/yedek yazılmalıdır. (Yukarıda bütçe kısmında yazılı olan, İlçelere ayrılmış demonstrasyon sayısı kadar asıl ve yedek belirleyiniz.)

- Dosyaların bir sureti İPYB’ye gönderilmelidir.

# Başvuru dosyasının düzeni

Belgeler başvuru dosyasına aşağıdaki sırada konulmalıdır. Belgeler sol üst köşeden zımbalanıp, doğrudan delinerek klasöre takılmalıdır. (Föy, şeffaf dosya, kapaklı dosya vb. gibi bir şeye konmadan doğrudan klasöre takılmalıdır.)

- Yararlanıcı Puanlama Tablosu

- Başvuru Formu

- Güncel ÇKS Belgesi

- Sebze serası kurulacak yerin tapu bilgileri, kiralık ise kira senedi (Noter onaylı hali başvuru aşamasında istenmeyecek, kurulumdan önce istenecektir)

- Demonstrasyon Sözleşmesi

- Başvuru sahibinin asıl ikamet yerinin proje bölgesinde olduğunu gösteren belge

# Başvuru dosyaların numaralandırılması

- Dosyalarda bireysel başvuru numarası aşağıdaki şekilde oluşturulur.            KDAKP.DMS.2020. Alt Bileşen/Faaliyet Proje No / İl Kodu / İlçe Kodu / Başvuru sıra numarası

- Bunlardan “Alt Bileşen” “Faaliyet Proje No” ve “İl Kodu” sabit olacaktır. İlçe kodu ve başvuru numarası değişecektir.

- ÇDE’ler kendi ilçeleri için belirlenmiş İlçe Kodunu yazmalıdır.

| İl Kodu | İlçe | İlçe Kodu | İl Kodu | İlçe | İlçe Kodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Ayancık | 01 | 57 | Gerze | 06 |
| 57 | Boyabat | 02 | 57 | Saraydüzü | 07 |
| 57 | Dikmen | 03 | 57 | Türkeli | 08 |
| 57 | Durağan | 04 | 57 | Merkez | 09 |
| 57 | Erfelek | 05 |  |  |  |

*Her bir müracaat için ayrı sıra numarası verilir. Başvurularda EBYS (E.’den Sonra gelen ) sistemi kayıt numarası ,başvuru sıra  numarası olarak kabul edilir.

İDARİ ŞARTNAME

- Bu şartnameyle çapa makinesi ve marul fidesi içeren 500 m² alana sahip sebze seraları kurdurulacaktır.

- Kurulum işi teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Farklı firmaların farklı üretim ebatları olması ihtimali bulunduğundan kesin bir ebat verilerek rekabet şartlarını ortadan kaldırmamak için verilen ebatların %10 altı veya üstü ebatlarda yapılan seralar da uygun kabul edilecektir. Ancak verilen ölçünün üstünde yapılanlara fazladan ödeme yapılmayacak, altında olanlara ise ebat oranında taslak birim fiyatı uygulanacaktır.

- Sebze Seraları Sinop iline bağlı Merkez, Boyabat, Durağan, Saraydüzü, Erfelek, Ayancık, Türkeli, Gerze, Dikmen ilçelerine bağlı köylerde Sinop İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gösterilecek yerlere kurulacaktır.

- Kurulum yüklenici firmaya yer gösterildikten sonra 04/12/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

- Damla sulama için kullanılacak suyun serasının yapılacağı araziye getirilmesi kendisine sera kurulan kişiye ait olacaktır. Bu mesafeden sonra yapılacak bağlantı giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Sebze serası kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Sebze seraları tüm sistemleri çalışır halde anahtar teslimi olarak yapılacaktır.

- Tüm sistemler kontrolü yapılarak, çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

- Seranın kapınsın yanına 50x70 cm ebatlarında üzerinde KDAKP logosu ile birlikte “Bu Tesis Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Desteği ile Kurulmuştur.” ifadesinin bulunduğu bir tabela konacaktır. Tabelanın tasarımı, Müdürlük tarafından elektronik ortamda yükleniciye verilecektir.

- Yasayla belirlenmiş haklar saklı kalmak şartıyla tüm malzeme ve ekipmanlar için en az 2 yıl garanti istenecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

  - Sera Kurulumu

- Seralar yüklenici ile yapılan sözleşmeye göre 500 m² büyüklüğünde olacaktır.

- Bölge şartlarına göre rüzgâr ve kar yüküne dayanıklı olacaktır.

- Seralar en az 420 cm tepe yüksekliğine, en az 230 cm oluk altı yüksekliğine sahip , bölgeye uygun çatı tipli olacaktır.

- Tünel genişliği 400 - 1000 cm arasında olacaktır.

- Sera eni 8 metre, yan yükseklik 2 metre çatı yüksekliği en az 3,80 metre olacaktır.

- Sera çatısı makaslı yapılacaktır.

- Taşıyıcı ana iskelet 51 mm çapında, en az 1,5 mm kalınlıkta galvanizli malzemeden yapılacaktır. Taşıyıcılar zemin betonuna çelik dübelle sabitlenecektir.

- Ara iskelet 32 mm çapında, en az 1,5 mm kalınlıkta galvanizli malzemeden yapılacaktır.

- Ana ve ara iskelet malzemesi içten ve dıştan galvanizli olacaktır.

- İskeletler cıvata, somun ve flanşlarla montajlanmış olacaktır, kaynak kullanılmayacaktır.

- Kapı 110x210 cm ölçülerinde, 40x30x1,5 mm profil çerçeveli, kilitlenebilir ve yalıtımlı olacaktır.

- Dış direkler ve yaylar arası mesafe en fazla 250 cm olacak, taşıyıcı direkler yere 40 cm gömülecek ve betonla sabitlenecektir.

- Direkler ve taşıyıcı kirişler en az 60x2 mm boru profilden, 2 mm et kalınlığında veya eşdeğer dayanıma sahip malzemeden ve eksiz olacaktır.

- Her tünelin dört köşesindeki direklerin iki yanlarına en az 32 mm boru profilden çapraz destek direkleri ile destek yapılacaktır.

- Sera karın bağı ve karın bağı yay bağlantısı en az 20 mm boru profilden yapılacaktır.

- Tüm metal aksam daldırma galvanize veya galvanize sacdan çekme malzemeden yapılacaktır.

- Rüzgâr dayanımı en az 60 km/h, kar yükü dayanımı en az 25 kg/m2 olacaktır.

- Tünel içerisine 3 mm galvanizli telden 12 sıra bitki asma teli çekilecektir. Asma teli 20 kg/m2 bitki ağırlığına dayanabilmelidir.

- Seraların sağ, sol eteklerinde ve alınlarında manüel havalandırma olacaktır.

- Seraların sağ ve sol eteklerinde en az 80 cm, en fazla 120 cm açılabilen, en az 21 mm boru profil üzerine sardırmalı, dişli-kilitli mekanizmalı manüel havalandırma yapılacaktır.

- Seranın kapı olmayan alınlarında yerden en az 2 metre yükseklikte manüel açılıp kapabilen en az 1 m2 açıklığa sahip havalandırma pencereleri olacaktır.

- Seranın ulaşım yolu tarafında kalan alnına bir kapı yapılacaktır. Kapı sürgülü, en az 250 cm genişlikte, en az 200 cm yükseklikte olacak, 40 mm kutu veya boru profilden yapılacaktır.

- Tünellerin birleşim yerlerine yapılacak oluklar paslanmaz galvanizli malzemeden yapılacaktır.

- Sera örtüsü UV, IR, EVA, AntiFog katkılı, en az 175 mikron, en az 36 ay dayanımlı toplam görünür ışık geçirgenliği en az %85 olacaktır.

- Sera örtüsü seranın eteklerinden toprak yüzeyine en az 50 cm daha serilecek, üzeri toprakla kapatılarak gömülecektir.

- Yan havalandırmalardan toprağa kadar olan kısımlara iki kat örtü naylonu çekilecektir.

Fide;

- Dikilecek marul fidelerinin arası (sıra üzeri) 20-30cm ,sıralar arası 45-60cm olacak şekilde dikim yapılmalıdır.

- 500 m2’lik alana yaklaşık 4.000 adet fide dikilecektir. %5 (200 adet) oranında kuruyan veya tutmayan fidelerin yerine dikilmek  üzere aynı özelliklerde fide yatırımcıya firma tarafından teslim edilecektir.

- Kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidelerde kuruma olmamalıdır.

Damla sulama sistemi

- Suyun seraya kadar getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma sera içi sulama sistemini kuracaktır.

- Damla sulama sistemi seranın her tünelini ayrı ayrı sulayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu iş için uygun manüel vana tertibatı bulunmalıdır.

- Kullanılacak manifold borular, 60 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilen (PE) ve 6 Atm basınca dayanıklı olmalıdır.

- Damlatıcı borular 16 veya 20 mm çapında, güneşe dayanıklı, Polietilen (PE), en az 1 mm et kalınlığında, in-line (hat içi) damlatıcılı, damlatıcı aralığı 25 cm, damlatıcı debisi 2 L/saat, TSE belgeli ve en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- 500 m2 seralar için en az 650 metre damlatıcı boru olmalıdır.

- Döşenecek damlatıcı boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, tıpa, rekor ve conta vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Damla sulama sistemi için gübre tankı ve filtre takımı kullanılmalıdır.

- Gübre tankı 60 litre/da hesabıyla belirlenecek ve metalden yapılmış olacaktır.

- Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

  - Çapalama Makinesi

- Motor gücü en az 7 Hp olmalıdır

- Çalışma genişliği 90 cm, çalışma derinliği en az 20 cm olmalıdır

YARARLANICI BELİRLEME KARARI

ÇDE tarafından hazırlanır.

| İlçe |  |
| --- | --- |

Başvuran yararlanıcılar (Puan sırasına göre)

| Sıra | Mahalle | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Puanı | Asıl/Yedek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

- Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Sebze Serası Demonstrasyonu Kurulumu faaliyeti için başvuru yapan kişiler yukarıda listelenmiştir.

- İlçemize ayrılan kontenjan dâhilinde bu kişilerden en yüksek puanı alanlar içerisinden uygun olan kişiler arazisine demonstrasyon kurulacaklar olarak seçilmiş, asıl ve yedek gösterilmiştir.

Tarih: …../…../……….

Çiftçi Destek Ekibi Üyesi	Çiftçi Destek Ekibi Üyesi

Adı Soyadı/Unvanı	Adı Soyadı/Unvanı

İmza	İmza

YARARLANICI PUANLAMA TABLOSU

ÇDE’ler tarafından ÇKS ve HBS kayıtlarına uygun olarak doldurulacaktır.

| Adı Soyadı |  | Mahallesi |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sıra No | Değerlendirme Kriteri | Aralık | Referans Puan | Verilen Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çiftçinin Yaşı | 18-40 Yaş | 15 |  |
|  |  | 41-50 Yaş | 8 |  |
|  |  | > 50 Yaş | 5 |  |
| 2 | Çiftçinin Cinsiyeti | Kadın | 10 |  |
|  |  | Erkek | 6 |  |
| 3 | Arazinin Mülkiyeti | Kendisi | 10 |  |
|  |  | Kiralık | 5 |  |
| 4 | Demonstrasyon Sahasının Konumu (Ana yol, Merkezi yer vb.) | Uygun | 25 |  |
|  |  | Uygun değil | 0 |  |
| 5 | Sera demonstrasyonu konusunda eğitim alıp almadığı | Almış | 15 |  |
|  |  | Almamış | 0 |  |
| 6 | Arazinin görülebilir yerde olma durumu | Yerleşim yeri içinde | 15 |  |
|  |  | Yerleşim yeri dışında | 5 |  |
| 7 | Başvuru sahibinin ikameti | Köy | 10 |  |
|  |  | İlçe Merkezi | 0 |  |
| TOPLAM |  |

*Puan eşitliği durumunda başvuru sahibi kişinin arazisinin konumu, cinsiyeti, yaş sırasıyla değerlendirmeye alınacaktır.

**Demonstratör olarak seçilen çiftçilerin gönüllü olması, toplum tarafından saygı duyulan dürüst, lider özelliklerini taşıması demonstrasyon çalışmalarında başarıyı artıracaktır.

***Metot demonstrasyonlarında yapılacak seçimlerde gönüllülük ve demonstrasyon sahasının uygunluğu kriter olarak alınacaktır.Tarih: …../…../……….

Çiftçi Destek Ekibi Üyesi	Çiftçi Destek Ekibi Üyesi

Adı Soyadı/Unvanı	Adı Soyadı/Unvanı

İmza	İmza

BAŞVURU FORMU

| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı | : |  |
| --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik Numarası | : |  |
| Telefon Numarası | : |  |
| İlçe | : |  |
| Mahalle | : |  |

Uygulama Yeri

| İlçe | Mahalle | Ada / Parsel No |
| --- | --- | --- |

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu başvurunun sorumlusu olarak;

- Yaptığım başvuru sonucunca kurulum yapılmak üzere seçilmem durumunda;

- Sebze serası sulanması için gerekli suyu tarla başına kadar hazır edeceğimi,

- Sebze serası yerinin, kuruluma hazır hale getireceğimi,

- Şartnamenin bir örneğini okuduğumu, bana teslim edilecek demonstrasyonun, mal ve malzemelerin niteliklerini anladığımı,

- Demonstrasyon Sözleşmesinin bir örneğini okuduğumu, imzalayacağım bu belge ile hangi şartlar altında uygulamaya talip olduğumu anladığımı, sözleşmede yazılı hükümlere uyacağımı;

- Başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, kabul ve taahhüt ederim.

| İmza/Tarih |  | ……./…../………… |
| --- | --- | --- |

Ek belgeler;

- Güncel ÇKS Belgesi

- Sebze serası kurulacak yerin tapu bilgileri, kiralık ise kira senedi (Noter onaylı hali başvuru aşamasında istenmeyecek, kurulumdan önce istenecektir)

- Başvuru sahibinin asıl ikamet yerinin proje bölgesinde olduğunu gösteren belge

- Demonstrasyon Sözleşmesi

DEMONSTRASYON SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme bir tarafta İl Proje Yönetim Birimi adına İlçe Müdürü/İl Koordinatörü ile  diğer  tarafta  ……………………………………..(bundan böyle “Demonstrasyon sahibi” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir

2.Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğün Adresi : …………………………………………………………

2.2.  Demonstrasyon Sahibinin Kimlik Bilgileri:

Adı Soyadı		:

T.C. Kimlik No	:

Baba Adı		:

Doğum Tarihi	:

Mahallesi		:

2.3.  Demonstrasyon Sahibinin Tebligat Adresi :……………………………………………………...

Telefon :…………………………

2.4. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2 ‘de belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulen uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

3. Sözleşmenin Konusu: ……………………….. İlinde Uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yapılan……………………………………..konusunda örnek olacak ………………… demonstrasyonunun kurulmasıdır.

4. İşe Başlama Tarihi	:…../……/2020 Tarihidir.

4.1 İşi Bitirme Tarihi	:…../……/20.. Tarihidir.

Demonstrasyonun sözleşme süresi …   (……….) takvim  yılı/ayı  olup,  ../…/2020 yılında başlayıp, …/…/20… tarihinde (mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda  uzatılabilir) sona erecektir.

Süre uzatılması tarihi uygulama planında belirtilen süreyi geçemez. Sözleşme uzatımı durumunda da aynı sözleşme maddeleri geçerlidir.

5. Demonstrasyon Kapsamında verilen Mal ve Hizmetler:

1-……………………………

2-……………………………

3-……………………………

4-……………………………

5-……………………………

6-…………………………….

7-…………………………….

8-……………………………..

9-…………………………….

10-……………………………

6. Diğer Hususlar

6.1. Demonstrasyon için gerekli olan ve Uygulama Planında belirtilen girdi maliyetlerinin %100’ü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi tarafından karşılanacaktır.

6.2. Demonstrasyon sahibi, demonstrasyon sahasını eğitim ve sergi/teşhir amaçlı olarak Bakanlık, İl/İlçe Müdürlüğü, İPYB, ÇDE ve çiftçilere açacaktır.

6.3. Demonstrasyon sahibinin, demonstrasyon kapsamında temin edilen mal, malzeme, makine ve ekipmanları proje süresi boyunca korur, bakım ve onarımını yapar; mücbir sebepler haricinde söz konusu makine ve ekipmanları satamaz veya devredemez.

6.4. Demonstrasyon sahibi, sözleşme süresi boyunca, demonstrasyon alanında teknik personel tarafından tarafına bildirilen her türlü bakımı (Sulama, ilaçlama vb) tam ve zamanında yapacağını, üretim ve hasat ile ilgili tüm kayıtları tutacağını, demonstrasyon süresince yatırımı korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağını, yatırım yerinde oluşabilecek aksaklık ve eksiklikleri ivedilikle Çiftçi Destek Ekiplerine bildirerek gerekli önlemlerin alınması için girişimde bulunacağını, yatırımı aile fertleri dışında üçüncü şahıslara devretmeyeceğini taahhüt eder.

7. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi: Demonstrasyon sahibinin, kendisine verilen materyali önerilen teknikle ve tavsiyeler doğrultusunda işlem yapacağını, başka bir amaçla kullanmayacağını, eğer amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, hiçbir itiraza mahal vermeden kendisine verilen materyalleri/malzemeleri/girdileri verildiği tarihten başlamak üzere yasal faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri muvacehesinde geri ödemeyi ve hakkında yasal işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Genel Hükümler

8.1. İş Bu sözleşmenin-taahhüdün uygulamasından doğabilecek ihtilaflarda SİNOP Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Bu sözleşme …/…/20.. tarihinde sona erecektir.

8.3. Bu sözleşmede yer almayan hususlar, tarafların karşılıklı mutabakatı ile bir protokol dahilinde düzenlenir ve bu sözleşmeye eklenir.

8.4. Bu sözleşme KDAKP kapsamında  3 sayfa ve 8 ( sekiz ) maddeden ibaret olup, İş bu sözleşme taraflarca …../…../2020 tarihinde imzalanmıştır

İlçe Müdürü/İl Koordinatörü                                                                Demonstrasyon Sahibi

Adı Soyadı/İmza:                                                                          Adı Soyadı/İmza:

# Comments

Revize hibe kılavuzunda satınalma başlığı altında 208 nolu açıklamada fiyat oluşturulurken toplanan teklifler dosyaya konulacak ve fiyat oluşturan kişi tarafından imzalı olacak ibaresi yer almaktadır.

Satınalma başlığı altında yer alan özellikle 208 ve 210 nolu açıklamalar önemli. Farklı konularda farklı firmalar ile sözleşme imzalanabilir, fakat bu durum İPYB tarafından sebepleriyle birlikte uygulama planına yazılmalıdır. Üç firmadan teklif almama gibi bir karar İPYB nin öneri ve sorumluluğuna bırakılmıştı diye hatırlıyorum.

Bu sıralama aynımı kalacak

Ne alaka

Örnek değiştir