| Faaliyet Adı | Hedef | Mevcut Durum | Performans Göstergesi | İzleme Periyodu | Gerçekleşme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ay | 2ay | 3 ay | 4 ay | 5ay | 6 ay | 7 ay | 8 ay | 9 ay | 10 ay | 11 ay | 12 ay |  |
| Genel denetimler | Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış | Yüzde %100 sağlanmakta | Denetim Planlarına Yüzde Yüz Uyum sağlamak | 6 aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Aylık ve yıllık denetim planları %100 gerçekleşme ile yürütülüyor.. Planlanan denetimler kapsamında toplam 1294 adet denetim yapıldı. |
| Gıda güvenliği konusunda bilinçlendirme |  | Okullarda Eğitimler Veriliyor. | En az 5 Okulda Gıda Güvenliği ve tebliğler hakkında eğitimler vermek. | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Okullarda yapılacak olan eğitimler 2. Altı ayda planlamıştır. |
| Gıda güvenliği konusunda bilinçlendirme |  | Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili bilgi mesajları atılıyor. | Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili yılda 24 adet bilgi mesajı gönderilmesi. | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Gıda güvenilirliği ile ilgili 24 adet mesaj ikinci 6 ayda atılacaktır. |
| Su Ürünleri Denetimleri | Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması | Denetimler Belirlenen Kriterlerde Yapılmaktadır. | 650 Adet Denetim yapmak | 6 aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Şuana kadar toplam 588 adet denetim yapılmıştır. |
| Su Ürünleri Perakende Satış / Tesis Denetimleri | Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması | 2017 yılında yetiştiricilik tesisleri 29 defa denetlenmiştir. | 2018 de denetleme sayımızı 50 ‘ye çıkarmak | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | 2018 yılı içerisinde toplam 47 adet denetim yapılmıştır. |
| Karayolu ve Avlak Sahaları Denetimleri |  | Kara Yolları çıkış noktaları denetlenmektedir. Avlak Sahaları denetlenmektedir. | Karaya çıkış noktalarında 350 adet denetim yapmak | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Şuana kadar 267 adet denetim gerçekleştirilmiştir. |
| Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesini Sağlamak/ | Bitkisel üretimi arttırmaya yönelik faaliyetlerde artış | Organik Tarım satış yerleri denetleniyor | Organik Tarım satış yerlerinin %100 denetlenmesi. | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Denetlemeler devam ediyor. Kalan 2 adet satış yeri yıl sonuna kadar denetlenecek |
| Üretim yeri Saha ve Satış Yerlerinin Denetimi Yapmak | Bitkisel üretimi arttırmaya yönelik faaliyetlerde artış | Üretim yeri Saha ve Satış Yerleri Denetleniyor | Üreticilerin tamamının sahada denetlenmesini sağlamak | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Denetlemeler devam ediyor. 5 üretici sahada birer defa denetlendi. |
| İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Denetlenmesi | Tüm gübre bayilerinin yılda bir defa denetlenmesi. | Tüm gübre bayilerinin yılda bir defa denetlenmesi. | 44 Adet Gübre bayiinin tamamının denetlenmesi. | 6 aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Bayilerin hepsi denetlendi. |
| Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi | Tüm tohum bayilerinin yılda bir defa denetlenmesi | Tüm tohum bayilerinin yılda bir defa denetlenmesi. | 23 Adet Bayinin Tamamının denetlenmesi. | 6 aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Bayilerin hepsi denetlendi. |
| Sularda Nitrat Kontrolü | Sularda Nitrat Tespiti | Kontrol Noktalarından su alımları yapılmaktadır. | izleme noktası sayısını 34 ‘e çıkartarak 240 analiz yapmak. | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | İzleme noktası 34 ‘e çıkarıldı. Toplamda şuana kadar 131 adet analiz için numune alındı. |