| Faaliyet Adı | Hedef | Mevcut Durum | Performans Göstergesi | İzleme Periyodu | Gerçekleşme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ay | 2 ay | 3 ay | 4 ay | 6 ay | 7 ay | 8 ay | 9 ay | 10 ay | 11 ay | 12 ay |  |
| 5.1.1Yıllık Eğitim Ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi Ve Değerlendirilmesi. | Tarımsal amaçlı olarak ilimizdeki üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması | 2017 yılında 194 çiftçi toplantısı yapılmış, ve 4391 Erkek ve 454 Kadın çiftçiye ulaşılmıştır. | 2018 yılında 261 toplantı veya ziyarette 2823 erkek ve 282 kadın çiftçiye ulaşmak istenmektedir. | 6 Aylık |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | Şuana kadar 22 toplantı yapıldı ve 403 çiftçiye ulaşıldı. |
| 5.1.2.Yıllık Kursların Planlanması ve Uygulanması | Tarımsal amaçlı olarak daha modern ve donanımlı üreticilerin sayısını artırmak. | 2017 1 adet kurs gerçekleştirilmiş olup, yapılan kursa 18 Erkek ve 6 kadın çiftçi katılmıştır. | 2018 yılında 2 adet kurs yapmak ve 30 erkek 20 kadın çiftçiye ulaşmak. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Henüz kurs yapılmadı . Yıl Sonuna kadar 2 adet kurs yapılacaktır. |
| 5.2.1 | Demontrasyon uygulamasıyla üreticiye tarımsal yeniliklerin tanıtılması ve benimsetilmesi | 2017 yılında 22 demonstrasyon gerçekleştirilmiş olup; yapılan demonstrasyonlara 11 erkek ve 35 kadın çiftçi katılmıştır | - 2018 yılında 19 demonstrasyon planlanmış olup; 106 çiftçi katılması planlanmaktadır. | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | Demonstrasyon konusuyla alakalı şuana kadar toplamda 12 çalışma yapıldı. |