2026

SERA KURULUMU

KÜMELENME YATIRIM ORTAKLIĞI (Bireysel Hibeler)

UYGULAMA PLANI

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: KÜME (1-2-3)

Tarih		: 23/03/2026

SERA KURULUMU (250m2)

2026 YILI 1.HİBE ÇAĞRI DÖNEMİ UYGULAMA PLANI

| Ana Bileşen | C.1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | SC4.1 | Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |
| Ana Faaliyet | 1 | Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |
| Alt Faaliyet | 1.18 | Sera Kurulumu |

- Amaç ve Gerekçe

KDAKP faaliyetleri, Stratejik Yatırım Planları (SYP)’na dayanılarak ilgili mevzuatlara göre yürütülmektedir. Sinop ili SYP’lerde Örtü Altı Sebzeciliği Değer Zinciri analiz edilmiş ve serada sebze yetiştiriciliği ile bitkisel üretimde değer yaratan faaliyetlere odaklanarak rekabet gücünün geliştirilmesi stratejik amacı ile Kümelenme Yatırım Ortaklığı destek mekanizması altında desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda faaliyet planlanmıştır.

Gerekçe ve Mevcut Durum: Proje hedef sahasındaki engebeli topoğrafya ve miras yoluyla küçülmüş, parçalı tarım arazileri, geleneksel açık tarla yetiştiriciliğinden elde edilen geliri ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bununla birlikte, ani yağış geçişleri, beklenmedik sıcaklık dalgalanmaları ve erken/geç don olayları açık alanda üretim riskini artırmaktadır. Bölgenin kısıtlı tarım arazilerinden birim alanda en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla hibe yoluyla desteklenecek 250 m²'lik modern seralar (damla sulama ve gübreleme tankı entegreli), üreticilere kontrollü bir üretim ortamı sunarak aşağıdaki somut katkıları sağlayacaktır:

- Üretim Sezonunun Uzaması ve Verim Artışı

- Garantili ve Kontrol Edilebilir Ortam: Örtü altı yetiştiriciliği, bitkiyi dışarıdaki olumsuz iklim koşullarından (aşırı yağış, dolu, don, rüzgâr) koruyarak üretim kayıplarını sıfıra indirir. Hastalık ve zararlı kontrolü çok daha kolay ve etkin bir şekilde yapılır.

- Üretim Sezonunun Genişlemesi: Açık tarlada iklimin izin verdiği kısa hasat penceresi, sera içerisinde erken ilkbahar ve geç sonbaharı da kapsayacak şekilde uzatılır. Bu sayede üretici, pazarda ürünün az ve fiyatın yüksek olduğu "erkenci" veya "geç" dönemlerde ürün satarak kâr marjını maksimize eder.

- Açık Tarla ile Çarpıcı Verim Farkı (Domates Örneği): 250 m²'lik açık bir tarlada geleneksel yöntemlerle ortalama 1.5- 2 ton domates elde edilirken; aynı 250 m² alana kurulan bir serada, bitkinin dikey büyümesine (askıya alınmasına) ve uzayan sezona bağlı olarak ortalama 4.5- 6 ton arası domates hasat edilebilir. Yani aynı birim metrekareden elde edilen verimin yaklaşık 3 katına çıkacaktır.

- Kaynak Kullanımı (Su ve Gübre Tasarrufu): Sera paketi içerisinde standart olarak sunulan damla sulama sistemi ve gübre tankı, artan girdi maliyetlerini doğrudan aşağı çeker:

- Su Tasarrufu: Geleneksel vahşi/yüzey sulamaya kıyasla, suyu doğrudan bitkinin kök bölgesine damlacıklar halinde veren bu sistem, bölgenin su kısıtı yaşanan alanlarında %40 ila %50 oranında net su tasarrufu sağlar.

- Gübre Verimliliği ve Maliyet Düşüşü: Gübre tankı sayesinde, suda eriyebilen gübreler sulama suyuyla homojen bir şekilde bitki köküne iletilir. Gübrenin yıkanarak toprağın derinliklerine kaçması veya yabancı otları beslemesi engellenir. Bu nokta atışı besleme yöntemi, gübre kullanım miktarında %30- %40 oranında tasarruf sağlarken, bitkinin besin elementlerini kusursuz almasını garantileyerek meyve kalitesini (kalibre, renk, tat) standartlaştırır. Projenin başarılı olması için üreticilere sulama ve gübreleme yöntemleri hakkında eğitim verilecektir. Bu eğitimlerde suyun verimli kullanılması ve gübrenin doğru şekilde uygulanması anlatılacaktır. Eğitimler proje sürecinde planlı olarak gerçekleştirilecektir.

- Kırsal Kalkınmaya ve Proje Hedeflerine Katkısı

- Dar Alanda Yüksek Gelir: Kısıtlı arazi varlığına sahip dezavantajlı bir küçük üretici, sadece 250 m²'lik bir alandan, dönümlerce buğday veya mısır ektiğinde kazanacağı paradan çok daha fazlasını kazanarak ekonomik bağımsızlığını güçlendirir. (1 dönümde buğday ekildiğinde ortalama 8.000 Tl gelir elde edilirken,250 m2 modern bir serada sebze yetiştirildiğinde ortalama 15.000 TLgelir elde edilebilir.)

- Çarpan Etkisi: Damla sulama ve doğru gübreleme ile yönetilen modern bir seranın 250 metrekare gibi küçük bir alanda yarattığı verim ve gelir artışı, etraftaki diğer çiftçiler için en ikna edici başarı hikayesidir. Bu durum, bölge üreticisinin düşük getirili geleneksel tarımdan, yüksek katma değerli örtü altı sebzeciliğine geçişini hızlandırarak sahada kalıcı bir üretim kültürü değişimi yaratacaktır.

- Uygulama

Sinop İlinde Küme 1, Küme 2 ve Küme 3'te

- Yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul kesimdeki

(12 Kişi: 3 Kadın - 9 Erkek ve 2 Genç)

- Yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesimdeki

(5 Kişi: 2 Kadın - 3 Erkek ve 1 Genç)

çiftçilere hibe desteği vermek suretiyle her bir yararlanıcı için damlama sulama sistemi içeren, 250 m2 büyüklüğünde toplam 17 adet sera kurulumu için hibe desteği planlanmıştır.

Farklı firmaların farklı teknik özellikleri olması ihtimali bulunduğundan kesin bir teknik özellik verilerek rekabet şartlarını ortadan kaldırmamak amacıyla, Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda kurulan Sera Kurulumları da kabul edilecektir. Ancak aşağıda belirlenen birim fiyatın üstünde yapılan alımlara fazladan ödeme yapılmayacaktır. Birim fiyatın üzerindeki miktarı yararlanıcı limit üstü katkı olarak ödeyecektir.

Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla İl Müdürlüğümüz www.sinop.tarimorman.gov.tr sitesinde ve İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyuruları yapılacaktır Uygulama planı, alınacak Sera Kurulumlarının tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

Kurulacak Seralarda 5996 sayılı kanun kapsamında, tanımlar başlıklı Madde 3 ve Bitki koruma ürünlerinin uygulanması başlıklı MADDE 20‘de belirtilmiş hususlara uygun olan teknik şartnamede verilen özeliklere göre yapılacaktır.

Kümelenme Yatırım Ortaklığı Bireysel hibelerde, asil ve yedek listelerin oluşturulması EKK’larda planlanan hedef grup sayılarına göre yapılacaktır. Kümelerin hepsinden başvuru olmaması durumunda bütün başvuruların değerlendirmesi yapılarak puan sıralamasına göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

- Uygulama Sahası

Sera kurulumu için hibe desteği Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen)’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.

Hedef Grup

| EKK | Yararlanıcı* (Kadın) | Yararlanıcı* (Erkek) | Yararlanıcı* (Genç) | Yararlanıcı (Toplam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Toplam | 5 | 12 | 3 | 17 |

*Yararlanması öngörülen kadın, erkek ve genç sayılarını ifade eder.

- Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL)

| EKK | Yararlanıcı Sayısı (Toplam) | KDAKP Katkısı (%70) (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni / Nakdi (%30) (TL) | Proje Bedeli (Adet/TL) | Toplam Proje Bedeli (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) | 7 | 2.205.000,00 | 945.000,00 | 450.000,00 | 3.150.000,00 |
| Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) | 3 | 945.000,00 | 405.000,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 |
| Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) | 7 | 2.205.000,00 | 945.000,00 | 450.000,00 | 3.150.000,00 |
| Toplam | 17 | 5.355.000,00 | 2.295.000,00 |  | 7.650.000,00 |

- Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV hariç TL)

| No | Maliyet Adı/Türü | Miktar | Birim Maliyet KDV Hariç (TL) | KDAKP Katkısı (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sera Kurulumu | 1 | 450.000,00 | 315.000,00 | 135.000,00 |
| Toplam |  | 1 | 450.000,00 | 315.000,00 | 135.000,00 |

- Uygulama Takvimi

| Yıllar | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planı Hazırlanması | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDB onayı |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇDE Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| IFAD Ön Onayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Sonuçların Duyurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| IFAD Nihai Onayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Sözleşme İmzalama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
| Uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Ekler:

Ek-1	: Teknik ve İdari Şartname

Ek-2	: Hibe Çağrı Kılavuzu

2026 YILI

SERA KURULUMU HİBE PROGRAMI

I. Hibe Çağrısı

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: KÜME (1-2-3)

Tarih		: 23/03/2026

SERA KURULUMU

2026/1 HİBE ÇAĞRI KILAVUZU

Hibe İlan Tarihi		: 23 Mart 2026

Başvuru Başlangıç Tarihi	: 23 Mart 2026

Başvuru Bitiş Tarihi		: 10 Nisan 2026

Başvuru Yeri	: Sinop İli Merkez, Ayancık, Erfelek, Gerze, Dikmen, Türkeli, Boyabat, Durağan, Saraydüzü İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri

- Giriş

Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Stratejik Yatırım Planlarında (SYP) yer alan, Örtü Altı Sebzecilik Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi kapsamında Bireysel Hibelerle 250 m2 büyüklüğünde plastik örtülü, damla sulamalı seralarının kurulması desteklenecektir.

Kurulacak seralarda 5996 sayılı kanun kapsamında, tanımlar başlıklı Madde 3 ve Bitki koruma ürünlerinin uygulanması başlıklı Madde 20‘de belirtilmiş hususlara uygun olan teknik şartnamede verilen özeliklere göre yapılacaktır.

Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan yararlanıcılara %70 oranında hibe ödemesi yapılacaktır. Bu hibe çağrısı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde oluşturulan KDAKP İl Proje Yönetim Birimi, İlçe Müdürlüklerinde ise Çiftçi Destek Ekiplerinde görevli teknik personeller ile görüşülmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formunu, teknik ve idari şartname örneklerini ve bilgilendirici diğer belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

- Kısaltmalar

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

TOB		Tarım ve Orman Bakanlığı

IFAD		Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

EPDB		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

İPYB		İl Proje Yönetim Birimi (Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde)

ÇDE		Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

HBS		Hayvan Bilgi Sistemi

SYP		Stratejik Yatırım Planı

ÇKS	       	Çiftçi Kayıt Sistemi

- Uygulama Bölgesi

Sera Kurulumu Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) ’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.

- Hedef Grup

- Yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul çiftçiler,

- Yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesimdeki çiftçiler

için hibe programı uygulanacaktır. Bu tanımlamalara ait ayrıntılar tabloda gösterilmiştir.

Hedef Grup Tanımı:

| Hedef Grup | Kadın | Erkek | Genç (18-40 yaş arası) | Göçer (göçer hayvancılık yapan bireyler) | Hassas Gruplar | Deprem Paketi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Grup | + | 5 dekar’dan az tarım alanı VE 10’dan az büyükbaş VE 50’den az küçükbaş VE 100’den az arı kovanı | + | + | + | + |
| 2.Grup |  | 5-10 dekar arası tarım alanı VE 10’dan fazla büyükbaş VE 50-100 arası küçükbaş VE 100-150 arası arı kovanı |  |  |  |  |
| Destek Dışı |  | 10 dekardan FAZLA tarım alanı VEYA 100 küçükbaştan FAZLA hayvan varlığı VEYA 150 arı kovanından FAZLA |  |  |  |  |

Not 1: Uygun Başvuru Sahibi 1 ve 2. Hedef grup tanımında yer alan 4 kriterin TAMAMINA uymalıdır.

Not 2: Destek Dışı açıklamasında yer alan 4 kriterden HERHANGİ BİRİNE uymama durumunu ifade eder.

Not 3: Başvuru sahibinin TÜM TARIMSAL VERİLERİNİN kontrol edilmesi gerekmektedir.

KDAKP kapsamında daha önce hibe desteğinden faydalanan başvuru sahipleri (-) eksi 20 puan verilecektir.

Yararlanıcının, hak kazandıktan sonra sözleşme imzalasın ya da imzalamasın yatırımdan vazgeçmesi durumunda, aynı yatırımcının bir sonraki yıl başvuru yapması halinde hibe konusuna bakılmaksızın değerlendirme aşamasında (-) eksi 20 puan verilecektir.

Başvuru sahibi hedef grup tanımına uymak zorundadır. “Destek Dışı” olarak tanımlanan grupta yer alan başvuru sahipleri bu hibe programından desteklenemez.

- Desteklenecek Yatırımın Kapsamı

- Detayları ekte bulunan şartnamede yazılı 250 m2 büyüklüğünde, plastik örtülü, damla sulama sistemli sera kurulumu desteklenecektir.

- Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda yapılan sera kurulumu da kabul edilecektir. Ancak, verilecek hibe tutarı KDV hariç belirlenen birim maliyetin %70’inden fazla olamaz, birim maliyetin üzerinde kurulumu yapılan seralar için fazla olan kısım başvuru sahibi tarafından nakdi katkı olarak karşılanacaktır.)

- Proje kapsamında yalnızca sera konstrüksiyonu, sera örtüsü, damla sulama sistemi desteklenecektir, fideler için destekleme ödenmeyecektir.

- Uygulama yapılacak araziler, Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra incelenecektir. Uygun olmayan araziler için yapılacak başvurular hibe desteğinden yararlandırılmayacaktır.

- Sera kurulumu ile birlikte damla sulama sisteminde kullanılacak su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için gereken masrafları yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin sera kurulumu bitimine kadar tamamlanması zorunludur.

- Uygulanacak hibe programı, Sinop ili EKK 1-2-3 bölgelerinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki tüm köyleri kapsamaktadır.

- Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

- Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı proje köylerinde son 6 aydır ikamet ediyor olmalıdır.

- Başvuru sahibinin ÇKS (2025-2026) kaydı olmalıdır.

- Başvuru sahibinin ÇKS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir.) ÇKS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)

- Sera kurulumu yapılacak arazi başvuran kişinin adına değilse, arazi sahibi ile başvuru aşamasında muhtar onaylı en az 5 (beş) yıllık kira sözleşmesi gerekmektedir. Eğer sera kurulumu yapılacak arazi müşterek ise muvafakatname gerekmektedir. Hibe sözleşmesi aşamasında ise kira sözleşmesi ya da muvafakatname noter onaylı olarak talep edilecektir.

- Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

- Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz. (Muhtarlar Hariç)

- Gerçek kişi yararlanıcılar, aynı yıl içinde farklı çağrı döneminde hibe konuları farklı olsa dahi, sadece bir kez bir hibe konusu için başvuru yapabileceklerdir.

- Daha önce Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hibe desteğinden yararlanan gerçek kişi yatırımcılar (son 5 yıl), aynı konuda tekrar başvuru yapamazlar.

- KDAKP kapsamında daha önce herhangi bir konuda bireysel hibe desteği alan gerçek kişilere (aynı hanede yaşayanlar da dâhil) farklı bireysel hibe konularında başvuru yapmaları halinde puan değerlendirmesinde -20 (eksi yirmi) puan verilir.

- İlgili yılın aynı veya farklı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konularda iki ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde sadece ilk başvuru kabul edilir.

Uygulama yapılacak arazide aranacak özellikler

- Uygulama yapılacak arazi “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan köylerde olmalıdır.

- Arazide kurulacak seranın sığabileceği yeterli alan olmalı, arazi üzerinde kuruluma mâni olacak unsurlar bulunmamalıdır.

- Sera kurulumu yapılacak arazide damlama sulama sistemi kurulumu sağlanması için arazi üzerinde su kaynağı olmalıdır.

- Satın Alma Yöntemi

Kümelenme Yatırım Ortaklığı bireysel hibelerde hibe sözleşmesi imzalayan Yararlanıcılar satın alma işlemini teklif usulü, geçerli en az üç teklif alarak yapacaklardır. Değerlendirme sonucunda uygun olan yükleniciye sipariş emri gönderilerek, uygulama sözleşmesi imzalanıp yatırım gerçekleştirilecektir.

- Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

- KDAKP KYO Başvuru Formu (www.sinop.tarimorman.gov.tr adresi ile İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

- Yararlanıcı Bilgi Formu İPYB ya da ÇDE ekipleri (başvuru yapılan yere göre) tarafından hazırlanıp başvuru dosyasına koyulacaktır.

- Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)

- Başvuru sahibinin asıl ikametinin son 6 aydır (başvuru tarihi itibari ile) proje bölgesinde olduğunu gösteren belge (Nüfus Müdürlüğünden alınan belge veya e-Devlet üzerinden alınan Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınacak.)

- Başvuru sahibine ait ÇKS kaydı (2025-2026).

- Başvuru sahibinin ÇKS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir.) ÇKS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)

- Sera kurulumu yapılacak arazinin Tapu Belgesi (e-Devlet Web Tapu üzerinden ya da Tapu Müdürlüğünden alınabilir.) (Yatırım yerine ait İcra, Haciz, İpotek ve Mahkemelik durumu gibi hususlar görülmelidir.)

- Sera kurulumu yapılacak arazi başvuran kişiye ait değilse en az 5 yıllık kira sözleşmesi ya da müşterek tapu ise en az 5 yıllık muvafakatname (Hibe Sözleşmesi aşamasında kira sözleşmesi ya da muvafakatname noter onaylı olarak istenecektir.)

- Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz. Başvuru dosyasında ilgili taahhütname sunulmuş olmalıdır. (Muhtarlar hariç)

- Ayni/Nakdi katkı varsa yararlanıcı tarafından karşılanacağına dair taahhütname.

- Başvuru sahibinin hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

- Başvuru sahibinin herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlılık durumunu gösteren belge (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecek) (Ziraat Odası üyeliği kabul edilmeyecektir.)

- Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %40 engelli birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor

- İdari ve Teknik Şartname (Uygulama Planı ekinde mevcut)

- Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

- Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Damla sulama sistemi içeren Sera kurulumu konusunda hibe almaya hak kazanan yararlanıcı tek bir yüklenici ile anahtar teslim sözleşme imzalayarak yatırımı gerçekleştirecektir.

- Gerçek kişi yararlanıcılar, aynı yıl içinde farklı çağrı döneminde hibe konuları farklı olsa dahi, sadece bir kez bir hibe konusu için başvuru yapabileceklerdir. (Genç Girişimci Paketinden faydalanan bireyler yatırımını tamamladıktan sonra, ilgili yatırımı ve üretimi desteklemek için bireysel hibe yatırımlarına başvuruda bulunabilir.) Birden fazla başvurusu olan yatırımcının tüm başvuruları reddedilir.

- Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular ile değiştirme silinti, kazıntı yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlgili yılın aynı veya farklı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konular olsa dahi ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde sadece ilk başvuru kabul edilir.

- Başvuru Dosyaları 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere 2 (iki) takım hazırlanacak, 1 (bir) takımı(asıl) İPYB’ye gönderilecek, diğer 1 (bir) takımı ÇDE muhafaza edecek.

- Hibeye Esas Yatırım Tutarı (KDV hariç) 250 metrekare seralar için (damla sulama sistemi dâhil) en fazla 450.000,00 TL olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.

- Bireysel yararlanıcılar için ödenecek hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun maliyetlerin (KDV hariç) %70’i olacaktır. (Sera Kurulumu için en fazla 315.000,00 TL hibe olacaktır.) Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. Yatırıma esas toplam proje tutarı 6. Maddede belirtilen birim fiyatları geçemez. Ancak, yararlanıcı, bu tutarların üzerindeki sera kurulumu giderlerini teknik özellikleri ile birlikte başvuru formunda belirtir ve limit üstü katkıyı kendi öz kaynaklarından (ayni katkı) karşılar. Uygulama Planında belirlenen ortalama fiyatların üzerinde kurulan seralarda yapılacak alımların teknik şartnamesi başvuru formuna eklenir.

- Başvuru formunda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır ve iptal edilir.

- Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının hibe çağrı kılavuzu hükümlerinde belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile uygulama sözleşmesi imzalarlar.

- Hibe ödemesi sırasında Yararlanıcı Vergi Borcu Yoktur belgesini ibraz etmek zorundadır.

- Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, hibe desteğinden yararlandırılmazlar:

- İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

- Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

- Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

- Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler,

- Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

- Yararlanıcılar hibe sözleşmelerinde belirlenen uygulama süresi zarfında (asıl yatırım süresini aşmamak şartı ile) bir defa süre uzatımı talep edebilir.

- Süreç

- Başvuru sahipleri başvurularını uygulama bölgesinin bağlı olduğu ilçenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaparlar.

- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Çiftçi Destek Ekipleri, Başvuru Teslim Alma Belgesinde (Dosya Teslim Alma ve İdari Uygunluk Kontrol Tablosu) belirtilen ve konusuna göre dosyada bulunması gereken belgeler açısından dosyayı inceler. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksik bir belge varsa, teslim alma belgesinde eksiklik belirtilir ve dosya teslim alınmadan Başvuru Teslim Alma Belgesi imzalanarak başvuru sahibine iade edilir. Yararlanıcı tespit edilen eksik belgeleri son teslim tarihine kadar tamamlar ve sunarsa, yeni bir teslim alma belgesi düzenlenerek başvuru dosyası teslim alınır.

- ÇDE tarafından İPYB’ye gönderilen dosyalar, İPDK tarafından 20 (yirmi) takvim günü içerisinde değerlendirilir. İPDK, KYO projelerini öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. Başvuru Teslim Alma Belgesinde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. İPDK değerlendirmesini “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır. Uygun bulunan projeler için puanlama yapılır. En yüksek puandan başlayarak, planlanan sayıda asıl ve yedek çiftçiler belirlenir. Puanların eşitliği halinde, puanı eşit olanlar arasında, sırasıyla, kadın çiftçilere, daha genç çiftçilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır. Hak sahibi olabilmek için puanın 50 (elli) veya üzeri olma şartı vardır.

- Kümelenme Yatırım Ortaklığı Bireysel hibelerde, Asıl ve yedek listelerin oluşturulması EKK’larda planlanan hedef grup sayılarına göre yapılacaktır. Kümelerin hepsinden başvuru olmaması durumunda bütün başvuruların değerlendirmesi yapılarak puan sıralamasına göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

- İPDK başvuru dosyalarının uygunluk kontrolünü tekrarlar, nihai değerlendirmeyi yaparak asıl ve yedek listeleri belirler. Değerlendirme raporu ile birlikte belirlenen asil ve yedek listeler EPDB’ye MPDK tarafından onaylanmak üzere gönderilir. Başvuru dosyaları talep edilmediği sürece EPDB’ye gönderilmez. Uygun görülen listeler (IFAD onayı gerekiyor ise IFAD onayı alındıktan sonra) sonuçların ilan edilmesi için İl Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilir.

- Asıl ve yedek olarak belirlenen yararlanıcıların listesi, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 10 (on) gün süre ile askıya çıkılarak ilan panolarında ve ayrıca www.sinop.tarimorman.gov.tr sitesinde ilan edilir. İlana çıkıldığı tarih ile ilanın sonlandırıldığı tarihte ayrı ayrı olmak üzere İlçelerde ÇDE ve İl’de İPYB tarafından Tutanak tutulur ve listeler kesinleştirilir. İtirazlar askı ilan süresi içerisinde yapılır ve 5 (beş) iş günü içerisinde cevaplandırılır. İlan süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek sözleşme imzalamaya davet edilir. (Bu davet gecikmeye sebep olmayacak şekilde en hızlı yöntem kullanılarak İPYB tarafından yapılır ve durum tutanakla belgelenir).

- Tüm projeler için İPYB/ÇDE hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 (on) takvim günü içerisinde Yatırım yeri tespit tutanağını düzenler.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alır. Teklifleri değerlendirdikten sonra uygun teklif veren yükleniciye/yüklenicilere Sipariş Formu gönderir. Yararlanıcı ve yüklenici/yükleniciler arasında Uygulama Sözleşmesi imzalanır.

- Yararlanıcılar, hibe sözleşmesi imzalandıktan 15 takvim günü içerisinde aldıkları en az üç geçerli teklifi bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine, teslim etmelidirler. Çiftçi Destek Ekipleri tarafından bu zaman takip edilmeli ve gecikmesi durumunda gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer yararlanıcı projeden vazgeçerse, kendisinden alınacak bir dilekçe ile bu durum belgelendirilmeli ve İl Proje Yönetim Birimi yedek ismin belirlenmesi için bilgilendirilmelidir.

- Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ve tarihlerde, Teknik Şartnameye uygun olarak tüm işleri tamamlamak zorundadır.

- Teklifi uygun bulunan firma; sipariş formunun kendilerine ulaşmasını takiben en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşme imzalanmasını takiben en fazla 15 (on beş) iş günü içerisinde de mal teslimini gerçekleştirmek zorundadır.

- Yararlanıcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan ve kendi katkısı olan tutarın tamamını ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yararlanıcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yararlanıcının yükleniciye yaptığı ödemeler (uygulama sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yararlanıcı toplam sözleşme tutarını ve vergilerini sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde parça parça yatırabilir.

- Yararlanıcı sözleşme tutarını (hibe katkısı, yararlanıcı katkısı ve KDV, ÖTV tutarları dahil olmak üzere) yüklenici firmaya banka yoluyla dekontta açıklamalı olacak (KDAKP Sera Kurulumu hibe tutarı, varsa ayni katkı tutarı, %30 yararlanıcı katkısı + KDV) şekilde öder. (Banka dekontunda bu detay açıkça belirtilmelidir) Uygulama sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla ödenecek hibe miktarına karşılık gelecek tutar kendisine yapılacak hibe ödemesinden sonra yararlanıcı tarafından yüklenicinin hesabına yatırılır. Bu durumda, yararlanıcıların yükleniciye yaptığı ödeme yine banka yoluyla olmalı ve ödeme dekontu MPYB ye gönderilmek üzere İPYB ye teslim edilmelidir.

- İşin tamamlanmasının ardından yararlanıcı ile yüklenici/yükleniciler arasında Teslim Tesellüm Belgesi düzenlenir.

- Yararlanıcı, İPYB/ÇDE’leri teslim tesellüm ile işin tamamlandığını konusunda bilgilendirir. İPYB/ÇDE yararlanıcı tarafından bilgilendirildikten sonra 20 gün içerisinde yatırımların hibe uygulama planında belirtilen teknik özelliklere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Yatırım Tespit Tutanağını hazırlayarak imzalar

- Yapılan iş yükleniciler tarafından faturalandırılır (Fatura tarihi mutlaka yararlanıcı ile yüklenici arasında düzenlenen Teslim Tesellüm tarihinden sonra olmalıdır).

- İş tamamlandığında yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesi’ni düzenler. Ekine yükleniciye yaptığı ödemelerin dekontlarını, faturaları, teslim-tesellüm tutanağını, vendor formunu yararlanıcıya ait hibe ödemesinin yapılacağı hesap numarasını gösteren banka dekontu ve diğer istenen belgeleri ekler. Bu şekilde hazırladığı ödeme talebi dosyasını biri asıl olmak üzere 3 (üç) suret olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ederek hibe ödemesinin yapılmasını ister.

- İl/İlçe Müdürlükleri kendilerine ulaşan Ödeme Talep Belgelerini ve eklerini inceler ve 5 gün içerisinde İPYB’ye gönderirler.

- İPYB, Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini inceler. Eksiksiz olan ödeme talepleri Ödeme İcmal Tablosuna işlenir. Tüm belgeler Ödeme İcmal Tablosu ile birlikte 1 (bir) suret olarak EPDB’ye gönderir.

- EPDB’nin incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir.

- UNDP’ye ulaşan ödeme belgeleri gözden geçirildikten sonra en geç 30 (otuz) gün içinde hibe ödemesi yapılır.

- Tüm ödeme işlemlerinde İPYB’nin muhatabı yararlanıcıdır. İPYB yükleniciler ile doğrudan bir ödeme ilişkisi içerisinde değildir; yüklenicilerin muhatabı yararlanıcıdır. Yüklenicilere İPYB tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Yükleniciler hiçbir şekilde İPYB’nin kendilerine ödeme yapmasını isteyemezler.

NOT	: Hibe Çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilir.

Ek-1	: Proje Köylerinin İlçeye Uzaklığını Gösteren Liste

Ek-2	: Başvuru Formu ve Ekleri

Ek-3	: Değerlendirme Tabloları

Ek-1: Proje Köylerinin İlçeye Uzaklığını Gösteren Liste

| 1. AŞAMA Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu |  |
| --- | --- |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-……KYO.2026.1/ |
| Teslim Tarihi |  |
| Adı Soyadı |  |
| İl / İlçe / Adres | Sinop/ |

| SN | Kontrol Edilecek Belgeler | VAR (+) | YOK (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur. |  |  |
| 2 | Başvuru formu ve ekleri 2 (iki) takım olarak sunulmuştur. |  |  |
| 3 | Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır. |  |  |
| 4 | Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. |  |  |
| 5 | Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 6 | Üye Olunan Çiftçi Örgütüne Ait Belge eklenmiştir (Ziraat Odası Hariç). |  |  |
| 7 | Başvuru sahibine ait ÇKS (2025-2026) belgesi eklenmiştir |  |  |
| 8 | Yatırım yapılacak araziye ait mülkiyet belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 9 | Yararlanıcı Bilgi Formu eklenmiştir. |  |  |
| 10 | Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu eklenmiştir. |  |  |
| 11 | Son 6 Aylık Asli İkametini gösterir belge eklenmiştir. |  |  |
| 12 | Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir. |  |  |

NOT:

- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

- Başvuru yatırım konularına göre belgelerin karşısına mutlaka “var” veya “yok” anlamında işaret konulacaktır.

| ÇDE Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 2. AŞAMA Başvuru Sahiplerinin ve Projenin Uygunluğu Değerlendirme Tablosu |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-…...KYO.2026.1 |

| SN | Değerlendirilecek kriterler | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Başvuru sahibi Hibe Kılavuzunda belirtildiği üzere ‘’Destek Dışı’’ olarak tanımlanan grupta değildir. |  |  |
| 2 | Başvuru sahibi, hibe desteği kriterlerine haizdir. |  |  |
| 3 | Başvuru konusu, hibe duyurusu ile ilan edilen hibe desteği verilecek konulara uygundur. |  |  |
| 4 | Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı; Hibe Kılavuzunda belirtilen miktarları aşmamaktadır. |  |  |
| 5 | Hibe desteği oranı Hibe Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen orandan fazla değildir. |  |  |
| 6 | Maliyetler piyasa fiyatları ile uyumludur. |  |  |
| 7 | Teknik özellikleri uygundur. |  |  |
| 8 | Başvuru formu ve bütçesi birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir. |  |  |
| 9 | Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır. |  |  |

Karar

| Gerekçe | Kabul | Ret |
| --- | --- | --- |

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 3. AŞAMA Başvuru Sahipleri ve Proje Puanlama Tablosu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |  |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-…..KYO.2026. |  |  |  |
| SN; Değerlendirme Kriteri; Aralık; Referans Puanı; Verilen Puan. 1; Başvuru sahibinin yaşı (Başvuru tarihi itibariyle); 18-40; 25. 41-65; 10. 66 ve üzeri; 8. 2; Başvuru sahibinin cinsiyeti; Kadın; 15. Erkek; 7. 3; Başvuru sahibinin Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi; Var; 6. Yok; 3. 4; Başvuru sahibinin Herhangi Bir Çiftçi Örgütüne Kayıtlılık durumu (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecektir); Evet; 6. Hayır; 3. 5; Tarım arazi varlığı (da); 1-5 da; 15. 5.01-10 da; 10. 6; Yatırım yapılacak arazi mülkiyeti; Kendine ait; 10. Kiralık/Muvafakat; 6. 7; Proje Bölgesinde İkamet Süresi; 24 aydan fazla; 3. 12-24 ay; 2. 6-12 ay; 1. 8; Proje Uygulama Köyünün İlçeye Uzaklığı*; 31 üzeri km; 10. 11-30 km; 8. 0-10 km; 7. 9; Bakıma bağımlılık oranı**; <1.5; 7. 1.5-2; 8. >2; 10. 10; KDAKP kapsamında daha önce herhangi bir konuda bireysel hibe desteği alan gerçek kişilere (aynı hanede yaşayanlar da dâhil); -20. 11; Yararlanıcının, bir önce ki yıl hak kazandıktan sonra sözleşme imzalasın ya da imzalamasın yatırımdan vazgeçmesi durumunda,; -20. TOPLAM. *Proje uygulama köylerinin İlçeye uzaklığı ile ilgili puanlama pazara erişim kolaylığı dikkate alınarak yapılmıştır. **Bakıma bağımlılık oranı aynı hane içerisinde yaşayan 15 yaş altı, 65 yaş üstü ve en az %40 engelli bireylerin, çalışma yaş grubunda olan kişi sayısına oranıdır. - Puan eşitliği durumunda başvuru sahibinin öncelikle kadın olması, sonra genç (gün, ay, yıl) olması ve en son maliyet uygunluğu olmak üzere değerlendirme yapılacaktır. - “Bireysel Hibe başvuru kuralları geçerli olmak şartı ile Genç Girişimci Paketinden faydalanan bireyler yatırımını tamamlandıktan sonra; ilgili yatırımı ve üretimi desteklemek için bireysel hibe yatırımlarına başvuru da bulunabilir.” koşuluna dikkate ediniz. |
| İPDK Üyeleri |  |  |  |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |  | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |  | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

SERA KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ

- Bu şartnameyle, 250 m² büyüklüğünde plastik örtülü, damla sulamalı Sera kurulumları desteklenecektir.

- Seralarının Kurulumu Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) İl/İlçelerde ve bu ilçelere bağlı proje köylerinde gerçekleştirilecektir.

- Sera kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir. Seranın yerleşim planı, yön-bakı ve rüzgâr gibi unsurlar dikkate alınarak yüklenici ve yararlanıcı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

- Damla sulama sistemine verilecek suyun seranın başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damlama sulama sistemine verilebilecek şekilde seranın başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır.

- Yüklenici firma anahtar teslimi olacak şekilde damla sulama sistemi dâhil olmak üzere seraları kuracaklardır.

- Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

- Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yüklenici sera kurulumu İşinin eksiksiz olarak Teslim/Tesellüm Belgesi ile yaralanıcıya teslim eder.

- Yüklenici sera kurulumu teslimatı sırasında yararlanıcıya teslim edilen makine/ekipman için kullanım ve bakım ile ilgili eğitim verip bir tutanakla belgelendirecektir.

- Yüklenici firma sera kurulumu için en az 2 yıl boyunca bakım/onarım garantisi verecektir.

- Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE’ye sera kulumu işinin bittiğini haber verir.

- İl/İlçelerdeki ÇDE ve İPYB personeli sera kurulumunu yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Tespit Tutanağı hazırlar.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.

- Yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin ederek ödeme talep dosyasına ekler.

- Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.

- Ödemeler, İl/İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nın onayından sonra yararlanıcının hesabına aktarılacaktır.

- Yararlanıcılar proje kapsamında temin edilen sera ve ekipmanlarını 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar; mücbir sebepler haricinde söz konusu serayı, makine ve ekipmanları satamaz veya devredemez. Bunun dışında hareket eden yararlanıcılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SERA KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sera Kurulumu (Konstrüksiyon) Özellikleri

- Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde sera kurulumunu tamamlamak ve teslim etmek zorundadır.

- Yapılması planlanan yay çatılı sera 250 m2 olmalıdır.

- Sera, plastik örtülü galvaniz boru konstrüksiyonlu yandan havalandırmalı modelde yay çatılı sistemiyle inşa edilecektir.

- Seralar TSE standartlarına uygun, sıcak daldırma galvanizli borudan imal edilecektir.

- Kurulacak seraların direkleri ve yan direkleri, plastik sera örtüsünü kaldıracak mukavemette, en az 60*2 mm galvanizli profilden imal edilecektir.

- Sera direkleri arası en çok 2,50 m olacaktır.

- Seranın yan yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.

- Serada M6, M8 ve M10’dan mamul ya da eş değer paslanmaz özellikte cıvata ve somunlar kullanılmalıdır.

- Örtü malzemesi olarak IR, UV, EVA, ID katkılı en az 0,35 mm (350 mikron) kalınlığında ve en az 36 aylık kullanım ömrü olan plastik naylon kullanılacaktır.

- Zemine yükü aktaracak olan yan direkler seranın mahya üst noktasına en az 60mm x 2,0 mm galvanizli profil boru ile bağlanacaktır. Makaslar da 27*2 mm galvanizli boru profilden olacaktır.

- Sera makas aralığı en fazla 2,50 m olacaktır.

- Her alında en az 80*2 mm ölçülerinde galvanizli profil alın kolonu olmalıdır.

- Seraların ana bağlantıları kaynaksız modüler cıvatalı sistemlerden oluşacak.

- Seranın yapımında kaynak kullanılmayacaktır.

- Seralarda havalandırma yanlardan etek şeklinde boydan boya sağlanacaktır. Yan havalandırma her iki tarafta da olacaktır. Sera etekleri 21*2,0 mm borulardan imal edilecektir.  Seranın yan havalandırma eteklerinin yüksekliği 1 m’den başlayacaktır. Seranın havalandırma bölgesi tamamen sinek tülü 40 mesh ile kaplı olacak şekilde imal edilecektir.

- Sera iç ve dış kesiminde kalan direklerin tamamına sera kazıklarıyla ve 40x40x50 cm temel çukurlarına C25 beton dökülerek sabitlenecektir.

- Plastik örtü sera boyundan en az 5 m uzun olacak şekilde çekilecektir. Çevre etek ve perde naylonlarıyla dolanılacaktır.

- Sera naylonunun tutturulmasında plastik klips kullanılacaktır.

- Naylonların yanlıklara montajında plastik klips ve plastik tutturucu kullanılacaktır. Plastik tutturucu naylonun zaman içerisinde sıcak ve soğuktan etkilenerek pot oluşmasına engel olacak şekilde sık aralıklarla atılacaktır.

- Yay makaslar 5 askıdan oluşup cıvatalarla desteklenecektir. Orta ve yan direklerinin yaylarla birleşimi cıvatalarla sağlanacaktır.

- Sera girişi için 1 adet toprak işleme alet ekipmanlarının girişine uygun genişlikte bir kapı (1 adet 3 m genişliğinde 2,5 m yüksekliğinde) olmalıdır. Bu girişler parselin yapısına göre ayarlanabilir. Kapıda kullanılacak malzeme 32*2 mm boru kullanılacaktır.

- Stabiliteyi sağlamak amacıyla atılacak olan yan çaprazlar 32*2 galvaniz borulardan, üstten atılacak olan üst çaprazlar ise 32*2 mm galvaniz borulardan imal edilecektir. Yan çaprazlar ilk ve son tünele atılacaktır. Üst çaprazlar ise her tünelin baş ve son yayları arasına atılacaktır.

- Yedek parça temini garantisi olacaktır.

- 2 yıl boyunca montajı yapılan malzemelerden kaynaklı hasarlara karşı garanti verilecektir.

- Görünürlük Tabelası: Tabelalar yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir. EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası yükseklik: 100 cm, genişlik: 150 cm, ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Sera Damla Sulama Sistemi ve Gübreleme Tankının Özellikleri:

- Gübre tankı 50 lt kapasiteye sahip olacak ve metal olacaktır.

- Damla sulama sistemine montajı yükleniciye ait olacaktır.

- Sistem 40 inç ana boruya sahip olacaktır.

- 16 inç damlatıcı borulara sahip olacaktır.

- Her bir ana borudan çıkışta kurt ağızlı çıkışlı ve vanalı olacaktır.

- Seranın şekline ve ebatına göre yüklenici tarafından montajı yapılacaktır

- Gübre tankından çıkış sisteme giriş bölümünde partikül filtresi bulunacaktır.

- Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış sulama projesi yüklenici tarafından sunulmalıdır.

Yüklenici sulama sistemini sulama projesine uygun ve çalışır vaziyette eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.

Hazırlayan İPYB Üyeleri

| ……/….../2026 Melek ÖZTÜRK | ……/…./2026 Güneri YAŞAR | ……/…./2026 İlkay ŞANLI | ……/…./2026 Cumaali ÖZCAN İl Koordinatörü |
| --- | --- | --- | --- |