2026

YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR)

KÜMELENME YATIRIM ORTAKLIĞI (Bireysel Hibeler)

UYGULAMA PLANI

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: KÜME (1-2-3)

Tarih		: 23/03/2026

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR)

# 2026 YILI 1. HİBE ÇAĞRI DÖNEMİ UYGULAMA PLANI

| Ana Bileşen | C.1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | SC4.1 | Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |
| Ana Faaliyet | 1 | Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |
| Alt Faaliyet | 1.27. | Yeni Ahır Yapımı (Çadır) |

## Amaç ve Gerekçe

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında hazırlana Stratejik Yatırım Planlarında Hayvansal Üretimde kaliteyi arttırarak Rekabet Edebilir Düzeye Getirmek ve Geliştirmek ana amaçlardan biridir ve bunun için Büyükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi konusu birinci öncelik olarak alınmıştır.

KDAKP faaliyetleri, Stratejik yatırım planları (SYP)’na dayanılarak ilgili mevzuatlara göre yürütülmektedir. Sinop ili SYP’lerde Dana Eti ve İnek Sütü Değer Zincirleri analiz edilmiş ve Üretim miktarının artırılmasının yanı sıra kalitenin yükseltilmesine de katkıda bulunacak yapıların inşası, ile Kümelenme Yatırım Ortaklığı destek mekanizması altında desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için ise Üretken Altyapı İçin Bireysel Yatırımların Desteklenmesi başlığı altında ifade edilen bu yatırımlar planlanmıştır.

96 m² Çadır Ahır Yapımı Destekleme Gerekçesi ve Beklenen Faydalar

Gerekçe ve Mevcut Durum:

Proje hedef sahası, hem iç kesimlerdeki karasal vadi tabanlarını hem de kıyıya bakan, nem oranının ve ani sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu dağlık kuşakları barındırmaktadır. Bu coğrafyada üretim yapan küçük ölçekli işletmelerin mevcut barınakları genellikle basık tavanlı, karanlık ve havalandırması yetersiz geleneksel yapılardır. Bu sağlıksız ortam, hayvan kayıplarına ve verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Artan maliyetler sebebiyle üreticilerin yeni betonarme ahır yapmaya gücü yetmemektedir. Bu kapsamda hibe yoluyla sağlanacak 96 m² çadır ahırlar, geleneksel yapıların getirdiği ağır finansman yükünü ortadan kaldırarak işletmelere aşağıdaki somut katkıları sunacaktır:

- Hayvan Sağlığı, Yetiştirici Refahı ve Hijyen

Daha Temiz ve Havadar Koşullar: Geleneksel basık ahırların aksine, çadır ahırların yüksek tavan yapısı ve ayarlanabilir havalandırma sistemi içerideki hava sirkülasyonunu mükemmel seviyede tutar. Hayvanlar, ihtiyaç duydukları temiz havaya ve doğal gün ışığına kesintisiz ulaşır.

Amonyak ve Solunum Yolu Hastalıklarının Önlenmesi: Yetersiz havalandırma kaynaklı zehirli gaz birikimi sıfıra iner. (Betonarme ahırlara göre Amonyak seviyesi %50 – %70 daha düşüktür.) Bu sayede özellikle genç hayvanlarda (buzağı/kuzu) ölümlere yol açan zatürre gibi solunum yolu hastalıkları büyük ölçüde engellenir.

Maksimum Hijyen: Havadar ortam sayesinde zemin daha kuru kalır; bu da mastitis (meme iltihabı) ve ayak hastalıkları riskini minimize eder. Aydınlık ve temiz hava, ahır içinde mesai harcayan yetiştiricinin çalışma konforunu ve iş güvenliğini de doğrudan artırır.

- Ekonomik Kazanç ve Çarpan Etkisi

%65-%75 Oranında Sabit Yatırım Tasarrufu ve Hızlı Kurulum: Aynı metrekaredeki geleneksel betonarme bir ahırı inşa etmek, çadır ahır kurmaktan ortalama 3 ila 4 kat daha pahalıdır ve inşaatı aylarca sürer. Çadır ahırlar ise sadece 2-3 gün içinde uzman ekiplerce kurularak ilk yatırım maliyetinde anında %65 ile %75 arasında net bir tasarruf sağlar; yüksek usta ve işçilik yevmiyelerini sıfırlar. ( Betonarme ahır kurulum maliyeti  : 1 m² ≈ 4.000 – 7.000 TL- Çadır ahır kurulum maliyeti  : 1 m² ≈ 1.500 – 3.000 TL. Betonarme ahır Kurulum süresi: 2 – 4 ay- Çadır ahır kurulum süresi : 7 – 20 gün )

Sermayenin Makine ve Ekipmana Kaydırılabilmesi: Betonarme inşaata gidecek olan devasa bütçenin korunması sayesinde üretici; elinde kalan sermayeyi (veya hibe avantajını) işletmenin kârlılığını doğrudan artıracak yem karma makinesi, süt sağım sistemi veya ot toplama tırmığı gibi hayati tarımsal mekanizasyon ihtiyaçlarına yönlendirme fırsatı bulur.

Yatırımın Geri Dönüşü ve Çarpan Etkisi: 3-4 kat daha ucuza ve günler içinde kurulan bu modern yapılar, hayvan ölümlerini azaltıp verimi artırarak kendini çok kısa sürede amorti eder. Bölgedeki çiftçiler, ağır inşaat borçlarına girmeden de sağlıklı ve modern barınaklara sahip olunabildiğini gördüğünde, bu model hızla benimsenecek ve hedef sahadaki geleneksel barınakların dönüşümünde güçlü bir çarpan etkisi yaratacaktır. (Bir süt ineği için gerekli kapalı alan ortalama 10–12 m² kabul edilir. 10 inek için: Gerekli alan ≈ 120 m² Betonarme ahır :120 m² × 5.500 TL ≈ 660.000 TL Çadır ahır:120 m² × 2.200 TL ≈ 264.000 TL Başlangıç yatırım tasarrufu:≈ 396.000 TL) (%60 civarı daha ucuz)

- Uygulama

Sinop İlinde Küme 1, Küme 2 ve Küme 3'te

- Yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul kesimdeki

(10 KİŞİ: 3 Kadın- 7 Erkek ve 2 Genç)

- Yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesimdeki

(4 KİŞİ: 1 Kadın- 3 Erkek ve 1 Genç)

çiftçilere hibe desteği vermek suretiyle 14 adet Yeni Ahır (Çadır) Yapımı desteklenmesi hedeflenmiştir.

Farklı firmaların farklı teknik özellikleri olması ihtimali bulunduğundan kesin bir teknik özellik verilerek rekabet şartlarını ortadan kaldırmamak amacıyla, Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda yapılan Yeni Ahır (Çadır) da kabul edilecektir. Ancak aşağıda belirlenen birim fiyatın üstünde yapılan alımlara fazladan ödeme yapılmayacaktır. Birim fiyatın üzerindeki miktarı Yararlanıcı limit üstü katkı olarak ödeyecektir.

Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla İl Müdürlüğümüz www.sinop.tarimorman.gov.tr sitesinde ve İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyuruları yapılacaktır Uygulama planı, yapılacak Yeni Ahır(Çadır) yapımının tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

Kümelenme Yatırım Ortaklığı Bireysel hibelerde, Asıl ve yedek listelerin oluşturulması EKK’larda planlanan hedef grup sayılarına göre yapılacaktır. Kümelerin hepsinden başvuru olmaması durumunda bütün başvuruların değerlendirmesi yapılarak puan sıralamasına göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

- Uygulama Sahası

Sera kurulumu için hibe desteği Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen)’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.

Hedef Grup

| EKK | Yararlanıcı* (Kadın) | Yararlanıcı* (Erkek) | Yararlanıcı* (Genç) | Yararlanıcı (Toplam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) | 1 | 1 | - | 2 |
| Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Toplam | 4 | 10 | 3 | 14 |

*Yararlanması öngörülen kadın, erkek ve genç sayılarını ifade eder.

- Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL)

| EKK | Yararlanıcı Sayısı (Toplam) | KDAKP Katkısı (%70) (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni / Nakdi (%30) (TL) | Proje Bedeli (Adet/TL) | Toplam Proje Bedeli (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) | 7 | 735.000,00 | 315.000,00 | 150.000,00 | 1.050.000,00 |
| Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) | 2 | 210.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) | 5 | 525.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 |
| Toplam | 14 | 1.470.000,00 | 630.000,00 |  | 2.100.000,00 |

- Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV hariç TL)

| No | Maliyet Adı/Türü | Miktar | Birim Maliyet KDV Hariç (TL) | KDAKP Katkısı (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yeni Ahır Yapımı (Çadır) | 1 | 150.000,00 | 105.000,00 | 45.000,00 |
| Toplam |  | 1 | 150.000,00 | 105.000,00 | 45.000,00 |

## Uygulama Takvimi

| Yıllar | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planı Hazırlanması | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDB Onayı |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇDE Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| MPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Sonuçların Duyurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Sözleşme İmzalama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |

Ekler:

Ek-1	: Teknik ve İdari Şartname

Ek-2	: Hibe Çağrı Kılavuzu

2026 YILI

YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR) HİBE PROGRAMI

I. Hibe Çağrısı

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: KÜME (1-2-3)

Tarih		: 23/03/2026

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR)

# 2026/1 HİBE ÇAĞRI KILAVUZU

Hibe İlan Tarihi	: 23 Mart 2026

Başvuru Başlangıç Tarihi	: 23 Mart 2026

Başvuru Bitiş Tarihi	: 10 Nisan 2026

Başvuru Yeri			: Sinop İli Merkez, Ayancık, Erfelek, Gerze, Dikmen, Türkeli,

Boyabat, Durağan, Saraydüzü İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri

- Giriş

Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Stratejik Yatırım Planlarında (SYP) yer alan Dana Eti ve İnek Sütü Değer Zincirleri Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi kapsamında Bireysel Hibelerde Yeni Ahır (Çadır) hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan Yararlanıcılara %70 oranında hibe ödemesi yapılacaktır. Bu hibe çağrısı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde oluşturulan KDAKP İl Proje Yönetim Birimi, İlçe Müdürlüklerinde ise Çiftçi Destek Ekiplerinde görevli teknik personeller ile görüşülmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formunu, teknik ve idari şartname örneklerini ve bilgilendirici diğer belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

- Kısaltmalar

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

TOB	Tarım ve Orman Bakanlığı

IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

EPDB	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

İPYB	İl Proje Yönetim Birimi (Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde)

ÇDE	Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

HBS	Hayvan Bilgi Sistemi

ÇKS		Çiftçi Kayıt Sistemi

# Uygulama Bölgesi

Yeni Ahır Yapımı (Çadır) hibe desteği Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) ’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.

- Hedef Grup

- Yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul çiftçiler,

- Yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesimdeki çiftçiler için hibe programı uygulanacaktır. Bu tanımlamalara ait ayrıntılar tabloda gösterilmiştir.

Hedef Grup Tanımı:

| Hedef Grup | Kadın | Erkek | Genç (18-40 yaş arası) | Göçer (göçer hayvancılık yapan bireyler) | Hassas Gruplar | Deprem Paketi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Grup | + | 5 dekar’dan az tarım alanı VE 10’dan az büyükbaş VE 50’den az küçükbaş VE 100’den az arı kovanı | + | + | + | + |
| 2.Grup |  | 5-10 dekar arası tarım alanı VE 10’dan fazla büyükbaş VE 50-100 arası küçükbaş VE 100-150 arası arı kovanı |  |  |  |  |
| Destek Dışı |  | 10 dekardan FAZLA tarım alanı VEYA 100 küçükbaştan FAZLA hayvan varlığı VEYA 150 arı kovanından FAZLA |  |  |  |  |

Not 1: Uygun Başvuru Sahibi 1 ve 2. Hedef grup tanımında yer alan 4 kriterin TAMAMINA uymalıdır.

Not 2: Destek Dışı açıklamasında yer alan 4 kriterden HERHANGİ BİRİNE uymama durumunu ifade eder.

Not 3: Başvuru sahibinin TÜM TARIMSAL VERİLERİNİN kontrol edilmesi gerekmektedir.

KDAKP kapsamında daha önce hibe desteğinden faydalanan başvuru sahipleri (-) eksi 20 puan verilecektir.

Yararlanıcının, hak kazandıktan sonra sözleşme imzalasın ya da imzalamasın yatırımdan vazgeçmesi durumunda, aynı yatırımcının bir sonraki yıl başvuru yapması halinde hibe konusuna bakılmaksızın değerlendirme aşamasında (-) eksi 20 puan verilecektir.

Başvuru sahibi hedef grup tanımına uymak zorundadır. “Destek Dışı” olarak tanımlanan grupta yer alan başvuru sahipleri bu hibe programından desteklenemez.

# Desteklenecek Yatırımın Kapsamı

- Detayları ekte bulunan Teknik Şartnamede yazılı tipte 14 adet Yeni Ahır Yapımı (Çadır) hibe yolu ile desteklenecektir.

- Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda yenir ahır yapımı (çadır) da kabul edilecektir.  Ancak, verilecek hibe tutarı KDV hariç belirlenen birim maliyetin %70’inden fazla olamaz, birim maliyetin üzerinde alımı yapılan imalatlar başvuru sahibi tarafından nakdi katkı olarak karşılanacaktır.

- Uygulama yapılacak araziler, Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra incelenecektir. Uygun olmayan araziler için yapılacak başvurular hibe desteğinden yararlandırılmayacaktır.

- Hibe şeklinde desteklenecek Yeni Ahırlar (Çadır) yapılacak arazi “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan kümelerin köylerinde olmalıdır.

- Yeni Ahır yapımı (Çadır) için zemin hazırlığı yaralanıcı tarafından yapılacaktır.

- Uygulanacak hibe programı, Sinop ili EKK 1-2-3 bölgelerinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki tüm köyleri kapsamaktadır.

# F. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

- Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı proje köylerinde asıl ikamet yeri olarak son 6 aydır ikamet ediyor olmalıdır.

- Başvuru sahibinin en az 1 Büyükbaş hayvanı veya en az 10 küçükbaş hayvanı güncel HBS kaydında olmalıdır.  (1 Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) = 10 Küçükbaş Hayvan olarak kabul edilecektir.)

- Yem karma makinesi hibe programı için başvuru sahibinin güncel HBS kaydı olması zorunludur, Başvuru sahibinin HBS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir.) HBS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)

- Yeni ahır (çadır) yapılacak arazinin mülkiyet belgesi olmak zorundadır. (Kendine ait/kiralık/müşterek)

- Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

- Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz. (Muhtarlar Hariç)

- Gerçek kişi yararlanıcılar, aynı yıl içinde farklı çağrı döneminde hibe konuları farklı olsa dahi, sadece bir kez bir hibe konusu için başvuru yapabileceklerdir.

- Daha önce Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hibe desteğinden yararlanan gerçek kişi yatırımcılar (son 5 yıl), aynı konuda tekrar başvuru yapamazlar.

- KDAKP kapsamında daha önce herhangi bir konuda bireysel hibe desteği alan gerçek kişilere (aynı hanede yaşayanlar da dâhil) farklı bireysel hibe konularında başvuru yapmaları halinde puan değerlendirmesinde -20 (eksi yirmi) puan verilir.

- İlgili yılın aynı veya farklı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konularda iki ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde sadece ilk başvuru kabul edilir.

# Uygulama Yapılacak Arazide Aranacak Özellikler

- Uygulama yapılacak arazi “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan bölgede olmalıdır.

- Arazide kurulumu yapılacak yeni ahırın (çadır) sığabileceği yeterli alan olmalı, arazi üzerinde kuruluma mâni olacak unsurlar bulunmamalıdır.

# Satın Alma Yöntemi

Kümelenme Yatırım Ortaklığı bireysel hibelerde hibe sözleşmesi imzalayan Yararlanıcılar satın alma işlemini teklif usulü, geçerli en az üç teklif alarak yapacaklardır. Değerlendirme sonucunda uygun olan yükleniciye sipariş emri gönderilerek, uygulama sözleşme imzalanıp yatırım gerçekleştirilecektir.

# Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler

- KDAKP KYO Başvuru Formu (www.sinop.tarimorman.gov.tr adresi ile İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

- Yararlanıcı Bilgi Formu İPYB ya da ÇDE ekipleri (başvuru yapılan yere göre) tarafından hazırlanıp başvuru dosyasına koyulacaktır.

- Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)

- Başvuru sahibinin asıl ikametinin son 6 aydır (başvuru tarihi itibari ile) proje bölgesinde olduğunu gösteren belge (Nüfus Müdürlüğünden alınan belge veya e-Devlet üzerinden alınan Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınacak.)

- Başvuru sahibine ait güncel HBS kaydı

- Başvuru sahibinin HBS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir.) HBS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)

- Yeni ahır (çadır) kurulumu yapılacak arazinin Tapu Belgesi (e-Devlet Web Tapu üzerinden ya da Tapu Müdürlüğünden alınabilir.) (Yatırım yerine ait İcra, Haciz, İpotek ve Mahkemelik durumu gibi hususlar görülmelidir.)

- Sera kurulumu yapılacak arazi başvuran kişiye ait değilse en az 5 yıllık kira sözleşmesi ya da müşterek tapu ise en az 5 yıllık muvafakatname (Hibe Sözleşmesi aşamasında kira sözleşmesi ya da muvafakatname noter onaylı olarak istenecektir.) Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz. Başvuru dosyasında ilgili taahhütname sunulmuş olmalıdır. (Muhtarlar hariç)

- Ayni/Nakdi katkı varsa yararlanıcı tarafından karşılanacağına dair taahhütname

- Başvuru sahibinin Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

- Başvuru sahibinin herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlılık durumunu gösteren belge (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecek) (Ziraat Odası üyeliği kabul edilmeyecektir.)

- Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %40 engelli birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor

- İdari ve Teknik Şartname (Uygulama Planı ekinde mevcut)

- Adli Sicil Kaydı (E-devletten alınacak.)

- Mevzuat gereği alınması gereken izin belgesinin ödeme talep dilekçesi ekinde vereceğine dair taahhütname (Taahhütname-5)

# Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

- Bu hibe faaliyeti kapsamında alınması gereken her türlü izin, ruhsat vb. resmî belgeler başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Gerekli yasal izinleri tamamlamayanlara hibe ödemesi yapılmayacaktır.

- Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

- Gerçek kişi yararlanıcılar, aynı yıl içinde farklı çağrı döneminde hibe konuları farklı olsa dahi, sadece bir kez bir hibe konusu için başvuru yapabileceklerdir. (Genç Girişimci Paketinden faydalanan bireyler yatırımını tamamladıktan sonra, ilgili yatırımı ve üretimi desteklemek için bireysel hibe yatırımlarına başvuruda bulunabilir.) Birden fazla başvurusu olan yatırımcının tüm başvuruları reddedilir.

- Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular ile değiştirme silinti, kazıntı yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlgili yılın aynı veya farklı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konular olsa dahi ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde sadece ilk başvuru kabul edilir.

- Başvuru Dosyaları 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere 2 (iki) takım hazırlanacak, 1 (bir) takımı(asıl) İPYB’ye gönderilecek, diğer 1 (bir) takımı ÇDE muhafaza edecek.

- Hibeye Esas Yatırım Tutarı (KDV hariç) Yeni ahır yapımı (çadır) için en fazla 150.000,00 TL olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.

- Bireysel yararlanıcılar için ödenecek hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun maliyetlerin (KDV hariç) %70’i olacaktır. (Yeni ahır yapımı(çadır) için en fazla 105.000,00 TL hibe olacaktır.) Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. Yatırıma esas toplam proje tutarı 6. Maddede belirtilen birim fiyatları geçemez. Ancak, yararlanıcı, bu tutarların üzerindeki Yeni ahır yapımı(çadır) için giderlerini teknik özellikleri ile birlikte başvuru formunda belirtilir ve yararlanıcılar limit üstü katkıyı kendi öz kaynaklarından (ayni katkı) karşılar. Hibe Kılavuzunda belirlenen ortalama fiyatların üzerinde kurulan Yeni ahır yapımı(çadır) için yapılacak alımların teknik şartnamesi başvuru formuna eklenir.

- Başvuru formunda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır ve iptal edilir.

- Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının hibe çağrı kılavuzu hükümlerinde belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile uygulama sözleşmesi imzalarlar.

- Hibe ödeme sırasında Yararlanıcı Vergi Borcu Yoktur belgesini, ibraz etmek zorundadır.

- Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden yararlandırılmazlar:

- İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

- Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

- Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

- Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler,

- Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

- Yararlanıcılar hibe sözleşmelerinde belirlenen uygulama süresi zarfında (asıl yatırım süresini aşmamak şartı ile) bir defa süre uzatımı talep edebilir.

# Süreç

- Başvuru sahipleri başvurularını uygulama bölgesinin bağlı olduğu ilçenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaparlar.

- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Çiftçi Destek Ekipleri, Başvuru Teslim Alma Belgesinde (Dosya Teslim Alma ve İdari Uygunluk Kontrol Tablosu) belirtilen ve konusuna göre dosyada bulunması gereken belgeler açısından dosyayı inceler. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksik bir belge varsa, teslim alma belgesinde eksiklik belirtilir ve dosya teslim alınmadan Başvuru Teslim Alma Belgesi imzalanarak başvuru sahibine iade edilir. Yararlanıcı tespit edilen eksik belgeleri son teslim tarihine kadar tamamlar ve sunarsa, yeni bir teslim alma belgesi düzenlenerek başvuru dosyası teslim alınır.

- ÇDE tarafından İPYB’ye gönderilen dosyalar, İPDK tarafından 20 (yirmi) takvim günü içerisinde değerlendirilir. İPDK, KYO projelerini öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. Başvuru Teslim Alma Belgesinde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. İPDK değerlendirmesini “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır. Uygun bulunan projeler için puanlama yapılır. En yüksek puandan başlayarak, planlanan sayıda asıl ve yedek çiftçiler belirlenir. Puanların eşitliği halinde, puanı eşit olanlar arasında, sırasıyla, kadın çiftçilere, daha genç çiftçilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır. Hak sahibi olabilmek için puanın 50 (elli) veya üzeri olma şartı vardır.

- Kümelenme Yatırım Ortaklığı Bireysel hibelerde, Asıl ve yedek listelerin oluşturulması EKK’larda planlanan hedef grup sayılarına göre yapılacaktır. Kümelerin hepsinden başvuru olmaması durumunda bütün başvuruların değerlendirmesi yapılarak puan sıralamasına göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

- Asıl ve yedek olarak belirlenen yararlanıcıların listesi, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 10 (on) gün süre ile askıya çıkılarak ilan panolarında ve ayrıca www.sinop.tarimorman.gov.tr  sitesinde ilan edilir. İlana çıkıldığı tarih ile ilanın sonlandırıldığı tarihte ayrı ayrı olmak üzere İlçelerde ÇDE ve İl’de İPYB tarafından Tutanak tutulur ve listeler kesinleştirilir. İtirazlar askı ilan süresi içerisinde yapılır ve 5 (Beş) iş günü içerisinde cevaplandırılır. İlan süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günü (son günü resmî tatil gününe denk gelmesi halinde bir sonraki iş günü dikkate alınır) içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek sözleşme imzalamaya davet edilir. (Bu davet gecikmeye sebep olmayacak şekilde en hızlı yöntem kullanılarak İPYB tarafından yapılır ve durum tutanakla belgelenir).

- Tüm projeler için İPYB/ÇDE hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 (on) takvim günü içerisinde Yatırım yeri tespit tutanağını düzenler.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alır. Teklifleri değerlendirdikten sonra uygun teklif veren yükleniciye/yüklenicilere Sipariş Formu gönderir. Yararlanıcı ve yüklenici/yükleniciler arasında Uygulama Sözleşmesi imzalanır.

- Yararlanıcılar, hibe sözleşmesi imzalandıktan 15 takvim günü içerisinde aldıkları en az üç geçerli teklifi bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine, teslim etmelidirler. Çiftçi Destek Ekipleri tarafından bu zaman takip edilmeli ve gecikmesi durumunda gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer yararlanıcı projeden vazgeçerse, kendisinden alınacak bir dilekçe ile bu durum belgelendirilmeli ve İl Proje Yönetim Birimi yedek ismin belirlenmesi için bilgilendirilmelidir.

- Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ve tarihlerde, Teknik Şartnameye uygun olarak tüm işleri tamamlamak zorundadır.

- Teklifi uygun bulunan firma; sipariş formunun kendilerine ulaşmasını takiben en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşme imzalanmasını takiben en fazla 15 (on beş) iş günü içerisinde de mal teslimini gerçekleştirmek zorundadır.

- Yararlanıcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan ve kendi katkısı olan tutarı ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yararlanıcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yararlanıcının yükleniciye yaptığı ödemeler (uygulama sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yararlanıcı üzerine düşen tutarı sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde yatırabilir.

- Yararlanıcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan tutarın tamamını, kendi katkısı olan tutarı ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yararlanıcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yararlanıcının yükleniciye yaptığı ödemeler (uygulama sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yararlanıcı toplam sözleşme tutarını ve vergilerini sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde parça parça yatırabilir.

- Yararlanıcı sözleşme tutarını (hibe katkısı, yararlanıcı katkısı ve KDV, ÖTV tutarları dahil olmak üzere) yüklenici firmaya banka yoluyla dekontta açıklamalı olacak (KDAKP Çadır Ahır katkısı hibe tutarı, varsa ayni katkı tutarı, %30 yararlanıcı katkısı + KDV) şekilde öder. (Banka dekontunda bu detay açıkça belirtilmelidir) Uygulama sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla ödenecek hibe miktarına karşılık gelecek tutar kendisine yapılacak hibe ödemesinden sonra yararlanıcı tarafından yüklenicinin hesabına yatırılır. Bu durumda, yararlanıcıların yükleniciye yaptığı ödeme yine banka yoluyla olmalı ve ödeme dekontu MPYB ye gönderilmek üzere İPYB ye teslim edilmelidir.

- İşin tamamlanmasının ardından yararlanıcı ile yüklenici/yükleniciler arasında Teslim Tesellüm Belgesi düzenlenir.

- Yararlanıcı, İPYB/ÇDE’leri teslim tesellüm ile işin tamamlandığını konusunda bilgilendirir. İPYB/ÇDE yararlanıcı tarafından bilgilendirildikten sonra 7 gün içerisinde yatırımların hibe uygulama planında belirtilen teknik özelliklere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Yatırım Tespit Tutanağını hazırlayarak imzalar.

- Yapılan iş yükleniciler tarafından faturalandırılır (Fatura tarihi mutlaka yararlanıcı ile yüklenici arasında düzenlenen Teslim Tesellüm tarihinden sonra olmalıdır).

- İş tamamlandığında yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesi’ni düzenler. Ekine yükleniciye yaptığı ödemelerin dekontlarını, faturaları, teslim-tesellüm tutanağını, vendor formunu yararlanıcıya ait hibe ödemesinin yapılacağı hesap numarasını gösteren banka dekontu ve diğer istenen belgeleri ekler. Bu şekilde hazırladığı ödeme talebi dosyasını biri asıl olmak üzere 3 (üç) suret olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ederek hibe ödemesinin yapılmasını ister.

- İl/İlçe Müdürlükleri kendilerine ulaşan Ödeme Talep Belgelerini ve eklerini inceler ve 5 gün içerisinde İPYB’ye gönderirler

- İPYB, Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini inceler. Eksiksiz olan ödeme talepleri Ödeme İcmal Tablosuna işlenir. Tüm belgeler Ödeme İcmal Tablosu ile birlikte 1 (bir) suret olarak EPDB’ye gönderir.

- EPDB’nin incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir.

- UNDP’ye ulaşan ödeme belgeleri gözden geçirildikten sonra en geç 30 (otuz) gün içinde hibe ödemesi yapılır.

- Tüm ödeme işlemlerinde İPYB’nin muhatabı yararlanıcıdır. İPYB yükleniciler ile doğrudan bir ödeme ilişkisi içerisinde değildir; yüklenicilerin muhatabı yararlanıcıdır. Yüklenicilere İPYB tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Yükleniciler hiçbir şekilde İPYB’nin kendilerine ödeme yapmasını isteyemezler.

NOT	: Hibe Çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilir.

Ek-1	: Proje Köylerinin İlçeye Uzaklığını Gösteren Liste

Ek-2	: Başvuru Formu ve Ekleri

Ek-3	: Değerlendirme Tabloları

EK 1   : Proje Köylerinin ilçeye uzaklığını gösteren Liste

| 1. AŞAMA Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu |  |
| --- | --- |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-…..KYO.2026. |
| Teslim Tarihi |  |
| Adı Soyadı |  |
| İl / İlçe / Adres | Sinop/ |

| SN | Kontrol Edilecek Belgeler | VAR (+) | YOK (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur. |  |  |
| 2 | Başvuru formu ve ekleri 2 (iki) takım olarak sunulmuştur. |  |  |
| 3 | Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır. |  |  |
| 4 | Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. |  |  |
| 5 | Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 6 | Üye Olunan Çiftçi Örgütüne Ait Belge eklenmiştir (Ziraat Odası Hariç). |  |  |
| 7 | Başvuru sahibine ait güncel HBS belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 8 | Yatırım yapılacak araziye ait mülkiyet belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 9 | Yararlanıcı Bilgi Formu eklenmiştir. |  |  |
| 10 | Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu eklenmiştir. |  |  |
| 11 | Son 6 Aylık Asli İkametini Gösterir Adres Bilgileri Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 12 | Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir. |  |  |

NOT: 1- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

2- Başvuru yatırım konularına göre belgelerin karşısına mutlaka “var” veya “yok” anlamında işaret konulacaktır.

| ÇDE Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 2. AŞAMA Başvuru Sahiplerinin ve Projenin Uygunluğu Değerlendirme Tablosu |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-…..KYO.2026. |

| SN | Değerlendirilecek kriterler | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Başvuru sahibi Hibe Kılavuzunda belirtildiği üzere ‘’Destek Dışı’’ olarak tanımlanan grupta değildir. |  |  |
| 2 | Başvuru sahibi, hibe desteği kriterlerine haizdir. |  |  |
| 3 | Başvuru konusu, hibe duyurusu ile ilan edilen hibe desteği verilecek konulara uygundur. |  |  |
| 4 | Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı; Hibe Kılavuzunda belirtilen miktarları aşmamaktadır. |  |  |
| 5 | Hibe desteği oranı Hibe Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen orandan fazla değildir. |  |  |
| 6 | Maliyetler piyasa fiyatları ile uyumludur. |  |  |
| 7 | Teknik özellikleri uygundur. |  |  |
| 8 | Başvuru formu ve bütçesi birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir. |  |  |
| 9 | Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır. |  |  |

Karar

| Gerekçe | Kabul | Ret |
| --- | --- | --- |

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 3. AŞAMA Başvuru Sahipleri ve Proje Puanlama Tablosu |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.EKK-…..KYO.2026. |
| SN; Değerlendirme Kriteri; Aralık; Referans Puanı; Verilen Puan. 1; Başvuru sahibinin yaşı (Başvuru tarihi itibariyle); 18-40; 25. 41-65; 10. 66 ve üzeri; 8. 2; Başvuru sahibinin cinsiyeti; Kadın; 15. Erkek; 7. 3; Başvuru sahibinin Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi; Var; 5. Yok; 3. 4; Başvuru sahibinin Herhangi Bir Çiftçi Örgütüne Kayıtlılık durumu (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecektir); Evet; 5. Hayır; 3. 5; Güncel Hayvan varlığı*; 1-5; 20. 6-10; 10. 11 ve üzeri; 7. 6; Yatırım yapılacak arazi mülkiyeti; Kendine ait; 8. Kiralık/Muvafakat; 5. 7; Proje Uygulama Köyünün İlçeye Uzaklığı*; 31 üzeri km; 10. 11-30 km; 8. 0-10 km; 6. 8; Bakıma bağımlılık oranı**; <1.5; 6. 1.5-2; 8. >2; 9. 9; Proje Bölgesinde İkamet Süresi; 24 aydan fazla; 3. 12-24 ay; 2. 6-12 ay; 1. 10; KDAKP kapsamında daha önce herhangi bir konuda bireysel hibe desteği alan gerçek kişilere (aynı hanede yaşayanlar da dâhil); -20. 11; Yararlanıcının, bir önce ki yıl hak kazandıktan sonra sözleşme imzalasın ya da imzalamasın yatırımdan vazgeçmesi durumunda,; -20. TOPLAM. *1 Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) = 10 Küçükbaş Hayvan olarak kabul edilecektir.) **Proje uygulama köylerinin İlçeye uzaklığı ile ilgili puanlama pazara erişim kolaylığı dikkate alınarak yapılmıştır. ***Bakıma bağımlılık oranı aynı hane içerisinde yaşayan 15 yaş altı, 65 yaş üstü ve en az %40 engelli bireylerin, çalışma yaş grubunda olan kişi sayısına oranıdır. - Puan eşitliği durumunda başvuru sahibinin öncelikle kadın olması, sonra genç (gün, ay, yıl) olması ve en son maliyet uygunluğu olmak üzere değerlendirme yapılacaktır. - “Bireysel Hibe başvuru kuralları geçerli olmak şartı ile Genç Girişimci Paketinden faydalanan bireyler yatırımını tamamlandıktan sonra; ilgili yatırımı ve üretimi desteklemek için bireysel hibe yatırımlarına başvuru da bulunabilir.” koşuluna dikkate ediniz. |

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR) İDARİ ŞARTNAMESİ

- Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) İlçelerde ve bu İlçelere bağlı mahalle ve proje köylerinde gerçekleştirilecektir. Yeni Ahır Yapımı (Çadır) işi, teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Nakliye, montaj işlemleri ve giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yüklenici tesis ettiği ahırı teslim tesellüm belgesi ile yararlanıcıya teslim eder.

- Yüklenici Yeni Ahır Yapımı (Çadır) teslimatı sırasında kullanım ve bakım ile ilgili eğitim verip bir taahhütname ile belgelendirecektir.

- Yüklenici firma Yeni Ahır Yapımı (Çadır) için en az 2 yıl boyunca yapım/onarım garantisi verecektir.

- Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE’ye tesisinin bittiğini haber verir.

- İl/İlçelerdeki ÇDE ve İPYB personeli yapılan Yeni Ahırı (Çadır) yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Uygunluk Tutanağı hazırlar.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.

- Yararlanıcı vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi (sözleşmeye yazılmış ise hibe tutarını) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi vergi borcunun olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.

- Ödemeler, İl/İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayından sonra yararlanıcının hesabına aktarılacaktır.

- Ödemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından Yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

- Yararlanıcılar proje kapsamında temin edilen yeni ahır yapımı(çadır) 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar; mücbir sebepler haricinde söz konusu yeni ahır yapımını (çadır) kapsayan makine ve ekipmanları satamaz veya devredemez. Bunun dışında hareket eden yararlanıcılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yeni Ahır Yapımı (Çadır) toprak zemine kurulabileceği gibi yararlanıcı tarafından istenilmesi durumunda beton veya benzeri malzemeden yapılacak ve giderler yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

- Yararlanıcı zemini Beton kaide yapmak ister ise, yeni ahır yapımı (çadır) kurulum işleri başlamadan yapması gereklidir.

- Yararlanıcı başvuru ve hibe sözleşmesi aşamasında beyan ettiği arazi üzerine yeni ahır yapımını(çadır) gerçekleştirmelidir.

- Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde yeni ahır yapımını (çadır) tamamlamak ve teslim etmek zorundadır.

Yeni Ahır (Çadır) Özellikleri;

| Genişlik | Uzunluk | Alan | Yan Yükseklik | Orta Yükseklik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En az 8 m. | En az 12 m. | En az 96 m2 | En az 2 m | En az 4,50 m |

Makas Taşıyıcıları Özellikleri

- Üst Taşıyıcı Makas Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Alt Taşıyıcı Makas Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Makas İç Örgü Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Flanş: 6mm Kalınlıkta x 30cm

- Makas Ara Mesafesi: 195cm

- Makas Örgü: Makas iç örgü (diyagoneller) profilleri düz örgü ve çapraz örgü olarak yapılmalıdır. Sağlam bir iskelet oluşmalıdır.

- İç-Dış Galvaniz: Her iki yüzeyi sıcak galvanizli kutu ve boru profil dışı aynı oranda olmalıdır.

Ara Bağlantı Baston Kilit

- İki Makas Çemberinin Bağlantısını Sabitlemek Amaçlı Bastonlu Kilitleme kullanılmalıdır.

- Kullanılan profiller: En az 32 – 1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Ara Bağlantı Borusu

- Maşon Sistemli En az 32-1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Makas Orta Profili (Cıvatalı - Eli Belinde)

- İki Makas Parçasının Mukavemetini Güçlendirmek Amaçlı Orta Destek Profili en az 20x30 1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Pencere 4 Adet

- En az 20x30-1,5 Mm Galv. Profil Dış Kasa İçine 50x90cm Dışa eğik sistemi, içten kilitlene bilen, Kademeli Açılabilen, Metal Çerçeveli Pencere sistemli olmalıdır.

Baca 2 Adet

- En az 100 x 200cm Ölçüsünde

- 25 Cm Ayak Yüksekliği 30x30-1,5 mm Metal Kasalı,

- Baca örtüsü gövde brandası ile aynı özellikte, Yüksek Havalandırma sisteminde olmalıdır.

- Mahya baca alt profili en az 30x30-1,5 mm dir.

Ön Kapı Alın Yalıtımlı

- Ölçü: En az Genişlik: 2,50mt Yükseklik: En az 2.50mt Menteşe Kapı

- Kapı Kenar Dikme Profili: En az 40x80-2mm iç-dış galvanizli sistem.

- Kapı Dış Kasa Profili: En az 40x40-2 mm iç-dış galvanizli sistem.

- Kapı İç Kasa Profili: En az 30x40-2 mm iç-dış galvanizli sistem.

- Sanayi tipi menteşe sistemi kullanılmalıdır.

Alın - Kapı İzolasyonu

- 3 Katmandan Oluşmaktadır.

- 1.KATMAN: Gövde brandası ile aynı özellikte en az 650gr/m2 PVC Branda

- 2.KATMAN: Çift Hava Kabarcıklı en az 250gr/m2 ABBA Yalıtım

- 3.KATMAN: En az 500gr/m2 PVC Branda

- Bu 3 Katman fabrika ortamında kenarları yapıştırılarak, izolasyon yorganı formuna getirilerek uygulanmalıdır.

Temsili Çizim

Dış Branda Özellikleri

En az olacak şekilde:

- Ağırlık: 650gr/m2(±20) PVC Kaplama Branda

- Denye - İplik: 1100 Dtex Branda- Dokuma: 8X8 Dokuma

- Kopma: Çözgü: 2500N-5cm / Atkı:2500N-5cm

- Yırtılma: Çözgü: 300N / Atkı:250N- Su Geçirmezlik: Min 8000 mmSS

- Alev Dayanımı: B-s2,d0 – Uygun Dış Yüzeyi LAK Uygulamalı +UV olmalıdır.

İç Astar Brandası Özellikleri

- Hava Geçirme Özelliğine Sahip Özel Polietilen Dokuma en az 120 gr/m2 Bigbag dokuma PE. Branda olmalıdır.

Yalıtım Özellikleri

- 1.KATMAN: Her İki Dış Yüzeyi Folyo Kaplı, İki yüzey Arası Hava Baloncuklu, Termal Yalıtım Özelliği Sağlayan, en az 250gr/m2 İç ve Dış İzolasyon Dengesi Sağlayan Bizofol (Aba)Yalıtım olmalıdır.

- 2.KATMAN: Endüstriyel Tip, Özel Yay Teknolojisi ile Üretilmiş, en az 500gr/m2 Geotekstil Keçe Yalıtımı kullanılmalıdır. Kıtçıllı ip atık keçesi(kahverengi) olmamalıdır.

- Yeni Ahırın (Çadır) kurulumu tamamlandıktan sonra, dıştan bakıldığında eğrilik, potluk, sarkma, delik, yırtık ve rahatsız edici görüntü olmayacaktır. Ahırın iç kısmında özellikle pencerelerin olduğu kısımlarda yalıtım malzemeleri görünmeyecek şeklide montaj yapılacaktır.

- Yeni Ahırın (Çadır) kullanılan dış branda hava şartlarından dolayı çatlama ve dökülmeler ile imalat hatalarına karşı iki yıl garanti kapsamında olacaktır. Kullanılacak dış branda yanmazlık sınıfı olarak da TS EN 13501-1 standardına göre B-s2, d0 sınıfına göre imal edilmelidir. Garanti şartları kapsamında oluşabilecek hasarlar için iki yıl boyunca servis hizmeti verilecek, servis ücreti ve malzeme gideri yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yeni Ahırın (Çadır) yapılacağı araziye, yüklenici firma tarafından ücretsiz teslim edilerek kurulum ve teslimatları sağlanacaktır. Nakliye ve kurulum sırasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

- Teklifler KDV hariç olacak şekilde TL verilecektir.

- KDV hariç diğer tüm yasal giderler yüklenici firmaya aittir. (Nakliye ve Kurulum Dahil)

- Yeni Ahırdan (Çadır) istenilen verimin alınabilmesi için düz bir zemine kurulması gerekmektedir. Portatif ağılın, kuruluma uygun zemin hazırlığı, faydalanıcı çiftçilerin sorumluluğundadır. Faydalanıcı çiftçiler zemin hazırlığı konusunda ihtiyaç duymaları halinde firmadan teknik destek alabilecektir.

- Görünürlük Tabelası Özellikleri

Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.

- EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm, Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Hazırlayan İPYB Üyeleri

| ……/….../2026 Melek ÖZTÜRK | ……/…./2026 Güneri YAŞAR | ……/…./2026 İlkay ŞANLI | ……/…./2026 Cumaali ÖZCAN İl Koordinatörü |
| --- | --- | --- | --- |