2026

Kurulum Hibesi – Genç Girişimciler

(Çiftlik İçi ve Dışı)

UYGULAMA PLANI

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: Küme-1, Küme-2

Tarih		: …/…/2026

KURULUM HİBESİ – GENÇ GİRİŞİMCİLER

# (Çiftlik İçi ve Dışı)

# 2026 YILI 1. HİBE ÇAĞRI DÖNEMİ UYGULAMA PLANI

| Ana Bileşen | C1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | SC3 | Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |
| Ana Faaliyet | 4 | Kurulum Hibesi – Genç Girişimciler |
| Alt Faaliyet | 4.a | Kurulum hibesi – genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) |

## Amaç ve Gerekçe

KDAKP faaliyetleri, Stratejik Yatırım Planları (SYP)’na dayanılarak ilgili mevzuatlara göre yürütülmektedir. Sinop ili SYP’lerde Arıcılık, Böğürtlen Yetiştiriciliği, Amarant Yetiştiriciliği Değer Zinciri analiz edilmiş ve bu konular hayvansal ve bitkisel üretimde değer yaratan faaliyetlere odaklanarak rekabet gücünün geliştirilmesi stratejik amacı ile Genç Girişimci Başlangıç Paketi destek mekanizması altında desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda faaliyet planlanmıştır.

Kırsal dezavantajlı alanlarda işsizliğin ve buna bağlı olarak, özellikle gençlerin göç etmesi ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Uygulanacak olan projeler ile iş fikrini ve kapsamını uygulamaya hazır, net fikirlere sahip ve yatırım için istekli olan Gençlerin belirli bir sosyal ve ekonomik düzeye ulaşmaları verilecek olan eğitim ile birlikte faaliyetlerini genişleterek, bilinçli ve sürdürülebilir iş imkanları ile bu alanlarda kalmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

KDAKP hedef belirleme stratejisi çerçevesinde gençlik ve cinsiyet konularına özel önem verilmektedir. Projede (i) faaliyetlerini genişleterek bir iş haline getirmek ve gelirlerini arttırmak isteyen ve geçim düzeyinde olmak üzere tarım hayvancılık faaliyetleri ile (tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak) ilgilenen 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkek ve kadınlar, ve (ii) tarımsal faaliyetler ile doğrudan iştigal etmeyen işsiz (veya asgari ücretle sezonluk işçiler) 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkekler ve kadınlar potansiyel genç girişimciler olarak tanımlanmıştır. Bu gençlerin sektörü keşfetmesi, kümelenmenin getireceği daha iyi istihdam olanaklarından ve özel istihdam fırsatlarından faydalanması için projede gençlere yönelik bir takım kolaylaştırıcı faaliyetler planlanmıştır.

Proje çerçevesinde planlanan Kurulum Hibesi- Genç Girişimciler faaliyeti doğrudan gençlere yönelik bir faaliyet olup, bu faaliyet ile gençlerin ana gelir kaynağı olarak tarım ve hayvancılık alanındaki girişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Kurulum Hibesi- Genç Girişimciler Programında ana gelir kaynağı olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini başlatmaları için seçilmiş olan gençler, fırsat alanlarını belirleme kapasitelerini arttırmak için girişimci ve örgütsel becerilere odaklanan bir eğitim sürecinden yararlandırılmaktadırlar. Bu eğitimlerin sonrasında, Kurulum Hibesi Genç Girişimciler eylem planlarını İPYB’ne sunan gençlerin, başlangıç hibesi ile desteklenerek işletmelerini kurmaları desteklenecektir.

## Uygulama

KDAKP çerçevesinde Kurulum Hibesi- Genç Girişimciler Hibe Programından faydalanmak isteyen gençlerin Genç Girişimci Eğitimlerini tamamlamış ve katılım belgesi almış olmaları bir ön koşuldur. Bu nedenle Kurulum Hibesi- Genç Girişimciler Hibe Programı 2025 yılında gerçekleştirilen Genç Çiftçi Eğitimlerini tamamlayan gençlere yönelik bir hibe programıdır.

2026 yılı Kurulum Hibesi-Genç Girişimciler Hibe Programı kapsamında Küme-1 ve Küme-2 EKK’lerinde Böğürtlen Bahçesi Kurulumu, Amarant Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık konularında hibe desteği sağlanacaktır.

Böğürtlen, Karadeniz iklimine uyum sağlayabilen ve küçük alanlarda yüksek gelir elde edilmesine olanak tanıyan önemli bir meyve türüdür. Kurulan böğürtlen bahçelerinde bitkiler genellikle ikinci yıldan itibaren ürün vermeye başlamakta, üçüncü yıldan itibaren ise ekonomik verime ulaşmaktadır. Modern yetiştiricilik teknikleri ile kurulan bir dekarlık böğürtlen bahçesinde 3. ve 4. yıldan itibaren dekardan yaklaşık 800-1000 kg ürün elde edilebilmektedir.

Üretilen böğürtlenler taze meyve olarak yerel pazarlarda, marketlerde, pastane ve tatlı üreticilerinde değerlendirilebildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu ve dondurma üretiminde de kullanılmaktadır. Güncel piyasa koşullarında taze böğürtlenin kilogram fiyatı ortalama 250-300 TL arasında değişmektedir. Bu durumda dekardan elde edilen yaklaşık 800 kg ürün üzerinden ortalama 250 TL/kg satış fiyatı ile hesaplandığında üreticinin yıllık brüt geliri yaklaşık 200.000 TL seviyesine ulaşabilmektedir.

Böğürtlen bahçelerinde yıllık bakım giderleri; gübreleme, sulama, budama, bakım ve hasat işçiliği gibi kalemlerden oluşmakta olup ortalama 25.000–30.000 TL civarındadır. Bu giderler düşüldüğünde dekardan elde edilebilecek net gelir yaklaşık 175.000-180.000 TL seviyesine ulaşabilmektedir. Bu nedenle böğürtlen yetiştiriciliği, üçüncü yıldan itibaren ekonomik olarak sürdürülebilir bir üretim modeli sunmakta ve kırsal alanlarda üreticilerin gelir seviyesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Amarant bitkisi, yüksek protein içeriği ve glütensiz yapısı nedeniyle son yıllarda dünya genelinde talebi artan alternatif bir tahıl ürünüdür. Kuraklığa dayanıklı olması ve farklı toprak koşullarına uyum sağlayabilmesi nedeniyle özellikle marjinal tarım alanlarında üretim için uygun bir bitkidir. Amarant tek yıllık bir bitki olup ekimden yaklaşık 90–110 gün sonra hasat edilebilmekte ve aynı yıl içerisinde ekonomik üretim sağlanabilmektedir.

Amarant üretiminde dekara ortalama 300-350 kg arasında verim alınabilmektedir. Ürün; glütensiz un üretimi, sağlıklı gıda ürünleri, sporcu besinleri, organik gıda pazarları ve hayvan yemi katkısı gibi farklı alanlarda değerlendirilmektedir.

Güncel piyasa koşullarında amarant tohumunun kilogram fiyatı ortalama 70-80 TL arasında değişmektedir. Ortalama 350 kg verim ve 70 TL/kg satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamada dekardan elde edilecek brüt gelir yaklaşık 25.000 TL civarında olmaktadır. Amarantın yaprak ve çiçeklerinin kurutulması sonucu elde edilen amarant çayının ise kg satış fiyatı ise 900-1000 tl arasında değişmektedir. Çay amaçlı üretimde ise ortalama 100 kg verim ve 1000 TL/kg satış üzerinden toplam üretim değeri 100.000 TL civarında olmaktadır.

Amarant üretiminde tohum, toprak hazırlığı, gübreleme ve hasat gibi temel üretim giderleri ortalama 16.000–18.000 TL civarındadır. Bu giderler düşüldüğünde üreticinin dekardan elde edebileceği net gelir yaklaşık tohum için 8.000–9.000 TL, çay için ise 82.000 TL seviyesine ulaşabilmektedir. Amarant bitkisi ilk yıl içerisinde ekonomik üretim sağlayabilmesi, üretim maliyetlerinin düşük olması ve sağlıklı gıda pazarındaki talebin artması nedeniyle alternatif gelir kaynağı olarak değerlendirilebilecek önemli bir tarımsal ürün niteliğindedir.

Arıcılık faaliyetlerinde modern kovanların ve arıcılık ekipmanlarının kullanılması, üretim verimliliğinin artırılması, iş gücünün azaltılması ve bal kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Geleneksel ve standart dışı kovanlarda üretim sınırlı kalırken, modern ve standartlara uygun kovanlar ile birlikte kullanılan bal sağım makineleri, sır alma makineleri ve dinlendirme kazanları gibi ekipmanlar sayesinde üretim süreci daha verimli ve hijyenik hale gelmektedir.

Modern kovanların kullanımı arı kolonilerinin daha sağlıklı gelişmesine ve bal üretiminin artmasına katkı sağlamaktadır. Eski veya standart dışı kovanlarda kovan başına ortalama 10–15 kg süzme bal alınabilirken, modern kovanlarda bu miktar uygun bakım ve besleme koşulları altında 20–25 kg seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Örneğin 10 kovanlık bir arıcılık işletmesinde ortalama kovan başına 20 kg bal üretimi gerçekleştiğinde toplam üretim yaklaşık 200 kg olmaktadır.

Üretilen balın yerel pazarlarda, doğrudan tüketiciye satış yoluyla veya kooperatifler aracılığıyla değerlendirilmesi mümkündür. Sinop ili özellikle kestane balı üretiminde ayrı bir değere sahip olup Sinop Kestane Balı  Sinate markası altında tescillenmiştir. Güncel piyasa koşullarında doğal süzme çiçek balının kilogram fiyatı ortalama 1.000-1.250 TL arasında, kestane balı ise 2000-2500 TL arasında değişmektedir. Ortalama 100 kg bal üretiminde çiçek balında 100.000-125.000, kestane balında ise 200.000-250.000 TL brüt gelir elde edilebilmektedir.

Arıcılık faaliyetlerinde yıllık bakım giderleri; arı besleme şekeri, temel petek, bakım ve nakliye giderleri gibi kalemlerden oluşmakta olup yaklaşık 20.000–25.000 TL civarındadır. Bu giderler düşüldüğünde işletmenin yıllık net gelirinin çiçek balı için 75.000-100.000, kestane balı için ise 180.000-2250.000 TL seviyesinde olması beklenmektedir.

Arıcılık ekipmanları ve modern kovanların kullanılması sayesinde bal üretiminde hijyen standartları yükselmekte, hasat süresi kısalmakta ve ürün kayıpları azalmaktadır. Ayrıca balın yanı sıra polen, propolis ve arı sütü gibi diğer arı ürünlerinin üretimi de mümkün hale gelmekte ve üreticilerin gelir çeşitliliği artmaktadır. Bu nedenle modern kovan ve arıcılık makineleri ile desteklenen arıcılık faaliyetleri, kısa sürede ekonomik üretim sağlayabilen ve kırsal alanda sürdürülebilir gelir oluşturabilen önemli bir üretim modeli olarak değerlendirilmektedir.

Program kapsamında verilecek hibe desteğinin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçlerini de içeren duyurular ilgili ÇDE, İPYB’ler tarafından yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, Başvuru Formunu ve bilgilendirici diğer belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web adresinden (https://sinop.tarimorman.gov.tr) temin edebileceklerdir.

Hibe programından faydalanmak isteyen gençler bu hibe çağrısına ait Hibe Başvuru Formunu ve eklerini hazırlayarak bağlı oldukları İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra Hibe Çağrı kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılan başvuruların uygunluğu değerlendirilecek ve uygun başvurular yine Hibe Çağrı Kılavuzunda belirtilen puanlama kriterleri doğrultusunda en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacaktır.

Puanlama sırasına göre asil listede yer alan başvuru sahipleri belirlenecek ve hibeden faydalanabileceklerdir. Asil listede yer alan başvuru sahiplerinin hibe sözleşmesi imzalamaması durumunda en yüksek puan alandan başlanarak yedek listede yer alan yararlanıcılar hibe programından faydalandırılabilecektir.

Bu hibe programında, hibe oranı %70 KDAKP desteği ve %30 faydalanıcı katkısı şeklinde uygulanacaktır. KDAKP çerçevesinde uygulanacak olan Genç Girişimci Başlangıç Paketinde Hibeye Esas Yatırım Tutarı KDV hariç 1.210.000,00 TL’yi; sağlanacak olan hibe desteği ise KDV hariç 847.000,00 TL’yi geçemez. Hibe Başvurusu kabul edilen yatırımcılar, hibe kapsamında satın alacakları tüm malların ve inşaat işlerinin KDV’sini kendileri karşılamak zorundadır. Yatırımların Tamamlama Süresi ise Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından sonra en fazla 75 gündür.

- Genç girişimcilere yapılacak hibe ödemelerinde, Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL) tablosunda yer alan tutarlar esas alınacaktır

- Uygulama Sahası

Sinop ilinde Küme-1 ve Küme-2 EKK’larına bağlı köylere ikamet eden ve 2025 yılında Eğitim İş Planları Konusunda eğitim alan gençler programdan faydalanabilecektir.

- Tahmini Yararlanıcı Sayıları ve Küme Faaliyet Planı

| EKK | Yararlanıcı | Proje Konusu |
| --- | --- | --- |
| Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) | 3 | Bahçe Kurulumu |
| Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) | 1 | Arıcılık |
| Toplam | 4 |  |

- Hedef Grup

Bu programın hedef grubu;

2025 yılında KDAKP çerçevesinde Genç Çiftçi Eğitimlerini tamamlamış olan ve;

- Faaliyetlerini genişleterek bir iş haline getirmek ve gelirlerini arttırmak isteyen ve geçim düzeyinde olmak üzere tarım hayvancılık faaliyetleri ile (tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak) ilgilenen 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkek ve kadınlar,

- Tarımsal faaliyetler ile doğrudan iştigal etmeyen işsiz (veya asgari ücretle sezonluk işçiler) 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkekler ve kadınlardır.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

- KDAKP çerçevesinde uygulanan Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) Genç Çiftçi Eğitimini tamamlamış olmak.

- Başvuru sahiplerinin Küme-1 ve Küme-2 EKK’larına bağlı köylerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren ikamet adresi istenecektir.

- Başvuru sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle (i) geçim düzeyinde olmak üzere tarım hayvancılık faaliyetleri ile iştigal ediyor olması veya (ii) işsiz (veya asgari ücretle sezonluk işçiler) olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu veya özel sektörde çalışanlar bu programdan faydalanamazlar.

- Başvuru sahibi gerçek kişi olmalıdır; tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

- Başvuru sahiplerinin hibe başvuru konularına uygun olarak Küme-1 ve Küme-2 EKK’larına bağlı köylere ait 2025-2026 ÇKS ve güncel AKS kaydı sunulmalıdır.

- Başvuru yapacak kadın çiftçiler için ÇKS veya AKS kayıtlılık durumu yok ise yatırım yapmalarına engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin veya birinci derecede kan veya kayın hısımlarının belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler. Değerlendirme aşamasında kayıt belgesi kullanılan kişinin ÇKS ve AKS verileri puanlamaya tabi tutulur.

- Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL)

| EKK | Proje Adı | Yararlanıcı Sayısı (Toplam) | KDAKP Katkısı (%70) (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi (%30) (TL) | Toplam Proje Bedeli (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 Boyabat | Böğürtlen Bahçesi Kurulumu (3,4 da) | 1 | 707.000,00 | 303.000,00 | 1.010.000,00 |
| Küme-1 Boyabat | Böğürtlen Bahçesi Kurulumu (4,2 da) | 1 | 812.000,00 | 348.000,00 | 1.160.000,00 |
| Küme-1 Boyabat | Amarant Bahçesi Kurulumu (4,3 da) | 1 | 815.500,00 | 349.500,00 | 1.165.000,00 |
| Küme-2 Erfelek | Arıcılık Alet Ekipmanı | 1 | 774.200,00 | 331.800,00 | 1.106.000,00 |
| Toplam |  | 4 | 3.108.700,00 | 1.332.300,00 | 4.441.000,00 |

- Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV hariç TL)

| No | Maliyet Adı/Türü | Miktar | KDAKP Katkısı (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi (TL) | Hibeye Esas Toplam Proje Tutarı (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genç Girişimci Paketi | 1 Adet | 847.000,00 | 363.000,00 | 1.210.000,00 |
| Toplam |  | 1 Adet | 847.000,00 | 363.000,00 | 1.210.000,00 |

## Uygulama Takvimi

| Yıllar | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planı Hazırlanması | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDB onayı |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFAD onayı |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonuçların Duyurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sözleşme İmzalama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Kontrol Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Ödeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |

Ek Belgeler	:

Ek-1: Hibe Çağrı Kılavuzu

Ek-2: Teknik Şartnameler

EK-3: İdari Şartname

Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu

KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER

(Çiftlik İçi ve Dışı)

HİBE PROGRAMI

I. Hibe Çağrısı

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: Küme-1, Küme-2

Tarih		: …/…/2026

KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER (Çiftlik İçi ve Dışı)

2026/1 HİBE ÇAĞRI KILAVUZU

| Hibe İlan Tarihi | : 23 Mart 2026 |
| --- | --- |
| Başvuru Tarihi | : 23 Mart 2026 |
| Başvuru Bitiş Tarihi | : 06 Nisan 2026 |
| Başvuru Yeri | : Sinop İli Merkez İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |

# Giriş

Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu, Kurulum hibesi- genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) faaliyeti kapsamında Böğürtlen Bahçesi Kurulumu, Amarant Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık projeleri desteklenecektir.

Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) faaliyeti kapsamında eğitim almış genç girişimciler bu projeye başvuruda bulunabileceklerdir. Hibe sözleşmesi imzalanan genç girişimcilere %70 oranında hibe ödemesi yapılacaktır. %30’luk kısım genç girişimci tarafından ayni ve/veya nakdi olarak karşılanacaktır. Bu hibe çağrısı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde oluşturulan KDAKP İl Proje Yönetim Birimi, İlçe Müdürlüklerinde ise Çiftçi Destek Ekiplerinde görevli teknik personeller ile görüşülmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formunu, teknik ve idari şartname örneklerini ve bilgilendirici diğer belgeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

# Kısaltmalar

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

TOB	Tarım ve Orman Bakanlığı

IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

EPDB	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

İPYB	İl Proje Yönetim Birimi (Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde)

ÇDE	Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

HBS	Hayvan Bilgi Sistemi

SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu

SYP	Stratejik Yatırım Planı

ÇKS	       Çiftçi Kayıt Sistemi

GG 	       Genç Girişimci

# Uygulama Bölgesi

Genç Girişimci Paketi Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) ve Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) ’de KDAKP kapsamında olan hibe kılavuzunda ekli onaylanmış proje köylerinde uygulanacaktır.

# Hedef Grup

# Bu programın hedef grubu;

2025 yılında KDAKP çerçevesinde Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) Genç Çiftçi Eğitimlerini tamamlamış olan ve;

- Faaliyetlerini genişleterek bir iş haline getirmek ve gelirlerini arttırmak isteyen ve geçim düzeyinde olmak üzere tarım hayvancılık faaliyetleri ile (tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak) ilgilenen 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkek ve kadınlar,

- Tarımsal faaliyetler ile doğrudan iştigal etmeyen işsiz (veya asgari ücretle sezonluk işçiler) 18-40 yaş aralığındaki (Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış) genç erkekler ve kadınlardır.

# Desteklenecek Yatırımın Kapsamı

Bu hibe programında, hibe oranı %70 KDAKP desteği ve %30 ayni/nakdi faydalanıcı katkısı şeklinde uygulanacaktır. KDAKP çerçevesinde uygulanacak olan Genç Girişimci Başlangıç Paketinde Hibeye Esas Yatırım Tutarı KDV hariç 1.210.000,00 TL’yi; sağlanacak olan hibe desteği ise KDV hariç 847.000,00 TL’yi geçemez. Başvuru sahiplerinin proje tutarı, HEYT’nın üzerinde olması durumunda yatırımcılar 847.000,00 TL’yi aşan kısmı Limit Üstü Katkı olarak karşılayacaklardır. Hibe Başvurusu kabul edilen yatırımcılar, hibe kapsamında satın alacakları tüm malların ve inşaat işlerinin KDV’sini kendileri karşılamak zorundadır. Yatırımların Tamamlama Süresi ise Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından sonra en fazla 75 gündür.

- Detayları ekte bulunan şartnamede yazılı Böğürtlen Bahçesi Kurulumu, Amarant Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri desteklenecektir.

- Şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda yapılan Böğürtlen Bahçesi Kurulumu, Amarant Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri de kabul edilecektir. Ancak belirlenen birim fiyatın üstünde yapılan alımlara fazladan ödeme yapılmayacaktır.

- Uygulama yapılacak araziler, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra incelenecektir. Uygun olmayan araziler için yapılan başvurular hibe desteğinden yararlandırılmayacaktır.

- Bahçe Kurulumu Projesinde sulama sisteminde kullanılacak su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için gereken masrafları yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin kurulum işi başlayana kadar tamamlanması zorunludur.

- Yapılacak Böğürtlen Bahçesi Kurulumu, Amarant Bahçesi Kurulumu ve Arıcılık Projeleri “C. Uygulama Bölgesi” bölümünde yazılı olan kümelerin köylerinde olmalıdır.

- Yatırımcı projeyi tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar. Mücbir sebep haricinde satamaz ve devredemez.

# Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

- KDAKP çerçevesinde uygulanan 2025 yılı Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) Genç Çiftçi Eğitimini tamamlamış olmak.

- Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren ikamet belgesi istenecektir.

- Başvuru sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle (i) geçim düzeyinde olmak üzere tarım hayvancılık faaliyetleri ile iştigal ediyor olması veya (ii) işsiz (veya asgari ücretle sezonluk işçiler) olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu veya özel sektörde çalışanlar bu programdan faydalanamazlar.

- Başvuru sahibi gerçek kişi olmalıdır; tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

- Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylere/mahallelere ait ÇKS (2025-2026) ve güncel AKS kaydı sunulmalıdır.

- Başvuru yapacak kadın çiftçiler için AKS/ÇKS kayıtlılık durumu yok ise yatırım yapmalarına engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin veya birinci derecede kan veya kayın hısımlarının belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler.

# Satın Alma Yöntemi

Genç girişimci kurulum hibesinde teklif usulü olmak üzere, geçerli en az 3 teklif alınarak satın alma gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonucunda uygun olan yükleniciye sipariş emri gönderilerek, sözleşme imzalanıp yatırım gerçekleştirilecektir.

Yatırımcılar tarafından taahhüt edilen ayni veya nakdi katkı, kesinlikle bir iş karşılığında yapılmalı ve hibe başvuru formlarının bütçe tablolarında bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak belirtilmelidir. Uygulama aşamasında aynı miktarda ayni veya nakdi katkı kapsamında belirtilen işe karşılık gelen miktarın sağlanması yerine, taahhüt edilen iş yapılmalıdır. Bu nedenle, yapılması planlanan işler, hibe başvuru formlarının ve bütçe formlarının ayni veya nakdi katkılar bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Yararlanıcı katkısı (ayni/nakdi katkı) olan işler mutlaka belgelendirilecektir.

Satın almalarda yatırımcı birden fazla yükleniciden alım yapabilir.

# Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

- KDAKP Genç Girişimci Başvuru Formu (www.sinop.tarimorman.gov.tr adresi ile İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

- Başvuru sahibinin hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

- Başvuru sahibinin herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlılık durumunu gösteren belge (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecek)

- Başvuru konusuna göre başvuru sahibine ait ÇKS (2025-2026), güncel AKS kaydı

- Başvuru sahibinin ÇKS/AKS kaydı yok ise, aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS/AKS belgesi ile yatırıma müracaat edebilir. (Bu husus “KADIN” çiftçiler için uygulanacaktır.)

- Yatırım Yerine ait Tapu Kaydı (Mülkiyet Belgesi). Tapu Kaydı, e-Devlet sisteminden veya Tapu Müdürlüğünden alınmalıdır. Bakanlığımıza bağlı https://tbs.tarbil.gov.tr gibi sistemlerde yatırım yerine ait İcrai Haciz, İpotek ve Mahkemelik durumu gibi hususlar görülemediği için bu sistemlerden alınan tapu kayıtları başvuru esnasında kesinlikle kabul edilmeyecektir. Böğürtlen ve Amarant Bahçesi Kurulumu Projelerinde, projenin uygulanacağı araziye ait tapu kaydı (e-Devlet veya Tapu Müdürlüğünden alınacak) olmak zorundadır. Arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için en az 10 (on) yıllık muvafakatname, kiralık ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için en az 10 (on) yıllık yıllık kira senedi belgeleri de eklenmelidir. Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur.  Tapu kaydında arazi üzerinde haciz olması durumunda başvuru reddedilir.

- Aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS/ AKS belgesi ile yatırıma müracaat eden kadın çiftçiler için de 7. Maddede belirtilen hususlar geçerlidir.

- e-Devlet sisteminden alınmış SGK Hizmet Döküm Raporu

- Adli sicil kaydı

- Yararlanıcı bilgi formu (İPYB tarafından doldurulacak)

- Aynı hanede yaşayan bireyler beyan formu (AHYBBF)

- Devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, başvuru yapamaz.

- Ayni/Nakdi katkı varsa yararlanıcı tarafından karşılanacağına dair taahhütname

- Başvuru sahibinin asıl ikametinin son 6 aydır (başvuru tarihi itibari ile) proje bölgesinde olduğunu gösteren belge (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınan belge)

- Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor

- İdari ve Teknik Şartname (Hibe Kılavuzunda mevcut)

# Hibe Sözleşmesinde istenecek Belgeler

- Yatırım yapılacak arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için en az 10 (on) yıllık muvafakatname, kiralık ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için en az 10 (on) yıllık yıllık kira senedi

- Aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının (yakınlık derecesi belirtilmelidir) ÇKS belgesi ile yatırıma müracaat eden “KADIN” çiftçiler için

- Yatırım yapılacak arazi kiralık ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) yıllık Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için ise en az 10 (on) yıllık kira senedi

- Yatırım yapılacak arazinin tapusu, verasete iştirak tapulu ise Amarant Bahçesi Kurulumu için en az 5 (beş) Böğürtlen Bahçesi Kurulumu için en az 10 (on) yıllık muvafakatname, yapılacaktır.

# Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

- Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

- Her bir başvuru sahibi bir proje konusunda başvuru yapabilecektir.

- Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular ile değiştirme silinti, kazıntı yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Aynı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konular olsa dahi ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde başvuruların tamamı iptal edilir.

- Yatırımcı, genç girişimci paketinden bir kez yararlanabilir. Ancak ilgili yatırımını ve üretimini desteklemek için bireysel hibe yatırımlarına başvuru da bulunabilir. (KYO kuralları geçerli olmak koşulu ile)

- Genç Girişimci Başlangıç Paketi başvuru dosyaları en az biri asıl olmak üzere 2 (iki) takım halinde hazırlanır. Asıl dosya takımı İPYB’ye teslim edilecek, diğer 1 (bir) takımı yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.

- Hibeye Esas Yatırım Tutarı (KDV hariç) en fazla 1.210.000,00 TL olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.

- Yararlanıcılar için ödenecek hibe miktarı, hazırlanan projenin içeriğine uygun maliyetlerin (KDV hariç) %70’i olacaktır. (En fazla 847.000,00 TL hibe olacaktır.) Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı (363.000,00 TL) ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. Yatırıma esas toplam proje tutarı 7. Maddede belirtilen birim fiyatları geçemez. Ancak, yararlanıcı, bu tutarların üzerindeki giderlerini teknik özellikleri ile birlikte başvuru formunda belirtilir ve yararlanıcılar limit üstü katkıyı kendi öz kaynaklarından karşılar.

- Başvuru formunda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır ve iptal edilir.

- Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının hibe çağrı kılavuzu hükümlerinde belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile uygulama sözleşmesi imzalarlar.

- Ödeme sırasında Yararlanıcı, Vergi Borcu Yoktur belgesini ibraz edecektir.

- Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden yararlandırılmazlar:

- İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

- Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

- Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

- Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler,

- Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

- Yararlanıcılar hibe sözleşmelerinde belirlenen uygulama süresi zarfında (asıl yatırım süresini aşmamak şartı ile) bir defa süre uzatımı talep edebilir.

# Süreç

- Başvuru sahipleri başvurularını uygulama bölgesinin bağlı olduğu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaparlar.

- İl Tarım ve Orman Müdürlünde görevli İPYB ve Çiftçi Destek Ekipleri, Başvuru Teslim Alma Belgesinde (Dosya Teslim Alma ve İdari Uygunluk Kontrol Tablosu) belirtilen ve konusuna göre dosyada bulunması gereken belgeler açısından dosyayı inceler. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksik bir belge varsa, teslim alma belgesinde eksiklik belirtilir ve dosya teslim alınmadan Başvuru Teslim Alma Belgesi imzalanarak başvuru sahibine iade edilir. Yararlanıcı tespit edilen eksik belgeleri son teslim tarihine kadar tamamlar ve sunarsa, yeni bir teslim alma belgesi düzenlenerek başvuru dosyası teslim alınır.

- ÇDE tarafından İPYB’ye gönderilen dosyalar, İPDK tarafından 20 (yirmi) takvim günü içerisinde değerlendirilir. İPDK, GG projelerini öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. Başvuru Teslim Alma Belgesinde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. İPDK değerlendirmesini “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır. Uygun bulunan projeler için puanlama yapılır. En yüksek puandan başlayarak, planlanan sayıda asıl ve yedek çiftçiler belirlenir. Puanların eşitliği halinde, puanı eşit olanlar arasında, sırasıyla, kadın girişimcilere, daha genç girişimcilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır. Hak sahibi olabilmek için puanın 50 (elli) veya üzeri olma şartı vardır.

- İPDK başvuru dosyalarının uygunluk kontrolünü tekrarlar, nihai değerlendirmeyi yaparak asıl ve yedek listeleri belirler. Değerlendirme raporu ile birlikte belirlenen asil ve yedek listeler EPDB’ye MPDK tarafından onaylanmak üzere gönderilir. Başvuru dosyaları talep edilmediği sürece EPDB’ye gönderilmez. Uygun görülen listeler (IFAD onayı gerekiyor ise IFAD onayı alındıktan sonra) sonuçların ilan edilmesi için İl Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilir.

- Asıl ve yedek olarak belirlenen yararlanıcıların listesi, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 10 (on) gün süre ile askıya çıkılarak ilan panolarında ve ayrıca www.sinop.tarimorman.gov.tr sitesinde ilan edilir. İlana çıkıldığı tarih ile ilanın sonlandırıldığı tarihte ayrı ayrı olmak üzere İlçelerde ÇDE ve İl’de İPYB tarafından Tutanak tutulur ve listeler kesinleştirilir. İtirazlar askı ilan süresi içerisinde yapılır ve 5 (Beş) iş günü içerisinde cevaplandırılır. İlan süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek sözleşme imzalamaya davet edilir. (Bu davet gecikmeye sebep olmayacak şekilde en hızlı yöntem kullanılarak İPYB tarafından yapılır ve durum tutanakla belgelenir).

- Tüm projeler için İPYB/ÇDE hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 (on) takvim günü içerisinde Yatırım yeri tespit tutanağını düzenler.

- Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alır. Teklifleri değerlendirdikten sonra uygun teklif veren yükleniciye/yüklenicilere Sipariş Formu gönderir. Yararlanıcı ve yüklenici/yükleniciler arasında Uygulama Sözleşmesi imzalanır.

- Yararlanıcılar, hibe sözleşmesi imzalandıktan 15 takvim günü içerisinde aldıkları en az üç geçerli teklifi İl Müdürlüğüne, teslim etmelidirler. Eğer yararlanıcı projeden vazgeçerse, kendisinden alınacak bir dilekçe ile bu durum belgelendirilmelidir.

- Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ve tarihlerde, Teknik Şartnameye uygun olarak tüm işleri tamamlamak zorundadır.

- Teklifi uygun bulunan firma; sipariş formunun kendilerine ulaşmasını takiben en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşme imzalanmasını takiben en fazla 75 (yetmişbeş) gün içerisinde de yatırımı gerçekleştirmek zorundadır.

- Yararlanıcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan tutarın tamamını, kendi katkısı olan tutarı ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yararlanıcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yararlanıcının yükleniciye yaptığı ödemeler (uygulama sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yararlanıcı toplam sözleşme tutarını ve vergilerini sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde parça parça yatırabilir.

- Yararlanıcı sözleşme tutarını (hibe katkısı, yararlanıcı katkısı ve KDV, ÖTV tutarları dahil olmak üzere) yüklenici firmaya banka yoluyla dekontta açıklamalı olacak (KDAKP Yem Karma makinesi hibe tutarı, varsa ayni katkı tutarı, %30 yararlanıcı katkısı + KDV) şekilde öder. (Banka dekontunda bu detay açıkça belirtilmelidir) Uygulama sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla ödenecek hibe miktarına karşılık gelecek tutar kendisine yapılacak hibe ödemesinden sonra yararlanıcı tarafından yüklenicinin hesabına yatırılır. Bu durumda, yararlanıcıların yükleniciye yaptığı ödeme yine banka yoluyla olmalı ve ödeme dekontu MPYB ye gönderilmek üzere İPYB ye teslim edilmelidir.

- İşin tamamlanmasının ardından yararlanıcı ile yüklenici/yükleniciler arasında Teslim Tesellüm Belgesi düzenlenir.

- Yararlanıcı, İPYB/ÇDE’leri teslim tesellüm ile işin tamamlandığını konusunda bilgilendirir. İPYB/ÇDE yararlanıcı tarafından bilgilendirildikten sonra 7 gün içerisinde yatırımların hibe uygulama planında belirtilen teknik özelliklere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Yatırım Tespit Tutanağını hazırlayarak imzalar

- Yapılan iş yükleniciler tarafından faturalandırılır (Fatura tarihi mutlaka yararlanıcı ile yüklenici arasında düzenlenen Teslim Tesellüm ve İPYB’nin yatırım yeri tespiti ile aynı gün veya sonrası bir tarih olmalıdır).

- İş tamamlandığında yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesi’ni düzenler. Ekine yükleniciye yaptığı ödemelerin dekontlarını, faturaları, teslim-tesellüm tutanağını, vendor formunu yararlanıcıya ait hibe ödemesinin yapılacağı hesap numarasını gösteren banka dekontu ve diğer istenen belgeleri ekler. Bu şekilde hazırladığı ödeme talebi dosyasını biri asıl olmak üzere 2 (iki) suret olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ederek hibe ödemesinin yapılmasını ister.

- İPYB, Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini inceler. Eksiksiz olan ödeme talepleri Ödeme İcmal Tablosuna işlenir. Tüm belgeler Ödeme İcmal Tablosu ile birlikte 1 (bir) suret olarak EPDB’ye gönderir.

- EPDB’nin incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir.

- UNDP’ye ulaşan ödeme belgeleri gözden geçirildikten sonra hibe ödemesi yapılır.

- Tüm ödeme işlemlerinde İPYB’nin muhatabı yararlanıcıdır. İPYB yükleniciler ile doğrudan bir ödeme ilişkisi içerisinde değildir; yüklenicilerin muhatabı yararlanıcıdır. Yüklenicilere İPYB tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Yükleniciler hiçbir şekilde İPYB’nin kendilerine ödeme yapmasını isteyemezler.

- Yatırımcı projeyi tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar. Mücbir sebep haricinde satamaz ve devredemez.

NOT: Hibe Çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilir.

EK-1: Proje Köylerinin ilçeye uzaklığını gösteren Liste

EK-2: Başvuru Formu ve Ekleri

EK-3: Değerlendirme Tabloları

| 1. AŞAMA Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu |  |
| --- | --- |
| Başvuru Numarası | KDAKP/….../ GG/2026/…../….. |
| Teslim Tarihi |  |
| Adı Soyadı |  |
| İl / İlçe / Adres |  |

| SN | Kontrol Edilecek Belgeler | VAR (+) | YOK (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur. |  |  |
| 2 | Başvuru formu ve ekleri 2 (iki) takım olarak sunulmuştur. |  |  |
| 3 | Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır. |  |  |
| 4 | Son 6 Aylık Asli İkametini Gösterir Adres Bilgileri Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 5 | E-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 6 | Mülkiyet belgesi, kiralık ise en az 5 (beş) yıllık kira belgesi ile birlikte tapu, başka durumlar için taahhütname, muvafakatname eklenmiştir. |  |  |
| 7 | Başvuru sahibi yatırım konusu ile ilgili Bakanlık kayıt sistemine dahil olduğuna dair belgesini eklenmiştir. |  |  |
| 8 | Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. |  |  |
| 9 | Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF) eklenmiştir. |  |  |
| 10 | KDAKP Genç Çiftçi Eğitimi katılım belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 11 | Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir. |  |  |

NOT: 1- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 2. AŞAMA Başvuru Sahiplerinin ve Projenin Uygunluğu Değerlendirme Tablosu |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP/….../ GG/ 2026 /…../….. |

| SN | Değerlendirilecek kriterler | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Başvuru sahibi, hibe desteği kriterlerine haizdir. |  |  |
| 2 | Başvuru konusu, hibe duyurusu ile ilan edilen hibe desteği verilecek konulara uygundur. |  |  |
| 3 | Yatırımın yeri hibe duyurusunda belirtilen EKK/mahalleler içerisindedir. |  |  |
| 4 | Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı; Hibe Kılavuzunda belirtilen miktarları aşmamaktadır. |  |  |
| 5 | Hibe desteği oranı Hibe Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen orandan fazla değildir. |  |  |
| 6 | Maliyetler piyasa fiyatları ile uyumludur. |  |  |
| 7 | Teknik özellikleri uygundur. |  |  |
| 8 | Başvuru formu ve bütçesi birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir. |  |  |
| 9 | Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır. |  |  |

Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.

|  | Yukarıdaki kriterleri sağladığı için başvurunun "3. Aşamaya alınması uygun görülmüştür. |
| --- | --- |
|  | Yukarıdaki tabloda “Hayır” olarak işaretlenen kriterler nedeniyle başvuru reddedilmiştir. |

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

| 3. AŞAMA Yatırım Puanlama ve Teknik Değerlendirme Tablosu |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Başvuru Numarası | KDAKP/….../ GG/2026/…../….. |

| SN | Değerlendirme Kriteri | Aralık | Referans Puanı | Verilen Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yatırımın amacı net olarak tanımlanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.2’deki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 2 | Yatırım yapılacak yerin/arazinin durumu tanımlanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.3’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 3 | Üretimi yapılacak ürünler ve özellikleri tanımlanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.4’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 4 | Üretim tekniği ve ürünün benzerlerinden farklı olan yenilikçi yönü belirtilmiştir. (Başvuru formu bölüm 1.4’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 5 | Üretim için gerekli olan girdilerin nereden ve nasıl temin edileceği ve bu konuda sahip olunan avantajlar açıklanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.5’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 6 | Yatırımın yıllık üretim kapasitesi ve bu üretim kapasitesinin geliştirilmesi için ileriye dönük planlar tanımlanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.6’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 7 | Pazar ve pazarlama stratejileri, potansiyel müşteriler tanımlanmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.7’deki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 8 | İşletme yönetimi ile mali ve teknik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması için bir planlama yapılmıştır. (Başvuru formu bölüm 1.8’deki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 9 | Proje bütçesini oluşturan maliyet kalemleri tanımlanmıştır, fiyat ve miktarlar gerçekçidir. (Başvuru formu bölüm 2’deki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
| 10 | Proje faaliyet planı yatırım konusu ile uyumludur ve faaliyetlerin tamamlanma süresi 75 günü aşmamaktadır. (Başvuru formu bölüm 3’teki bilgilerden yararlanılacaktır.) | Evet | 10 |  |
|  |  | Kısmen | 5 |  |
|  |  | Hayır | 0 |  |
|  | TOPLAM* |  | 100 |  |

* Puan eşitliği durumunda sırasıyla kadınlara, gençlere ve yatırım maliyeti düşük olanlara öncelik verilir.

| İPDK Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |

KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER (Çiftlik İçi ve Dışı)

(Böğürtlen Bahçesi Kurulumu 1 – Böğürtlen Bahçesi Kurulumu 2

Amarant Bahçesi Kurulumu – Arıcılık Alet Ekipmanı)

İDARİ ŞARTNAMESİ

GENEL HUSUSLAR

- Kurulum Hibesi-Genç Girişimciler Programı Sinop ili Küme-1 ve Küme-2 Ekonomik Kalkınma Kümelerinde gerçekleştirilecektir. Projeler, kümede hibeye hak kazanan yararlanıcılarca teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Projelerin gerçekleştirilmesinde nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yüklenici, yararlanıcının talep ettiği alet ekipmanı ve/veya kurulum işini eksiksiz olarak tamamlar ve yararlanıcıya teslim eder.

- Yüklenici kurulumu ve alet ekipmanı “Teslim Tesellüm Belgesi” ile yararlanıcıya teslim eder.

- Yararlanıcı, alet ekipman alım ve/veya kurulum işinin bittiğini İPYB/ÇDE’ye haber verir.

- ÇDE/İPYB personeli, kurulumu ve/veya alınan makine ekipmanı yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise “Yatırım Uygunluk Tutanağı” hazırlar.

- Ayni katkılar İPYB/ÇDE’ler tarafından tespit tutanağı ile tespit edilir.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.

- Yararlanıcı vergi borcunun olmadığına dair belgeyi temin eder.

- Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve/veya KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ve vergi borcunun olmadığına dair belgeyi koyarak ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

- Ödemeler, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

- Bu kısımda belirtilen hususlar aşağıda yer alan tüm şartnameler için geçerlidir.

BÖĞÜRTLEN BAHÇESİ KURULUMU – 1

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdari Şartnamede yer alan tüm hususlar bu bahçe şartnamesi için de geçerlidir.

Genel Hükümler:

- Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 3,4 da alanda çevre ihatalı, telli terbiye sistemli ve damla sulama sistemli böğürtlen bahçesi kurulumu yaptırılacaktır. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.

- Bahçe kurulacak arazi üzerinde bahçe kurulumuna engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.

- Damla sulama sistemine verilecek suyun arazinin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır.

- Yüklenici firmalar anahtar teslimi olacak şekilde fidan çukuru açma, fidan dikimi, ihata yapımını, telli terbiye sistemi ve damla sulama sistemi kurulumunu yapacaklardır.

# Kurulacak Böğürtlen Bahçelerinde Fidan ve Dikim Özellikleri:

- Tesis edilecek böğürtlen bahçesinin kurulumunda kullanılacak çeşitler Lochness, chester, triple crown olacak ve 1 dekarında 3 x 1 m dikim aralığında en az 50 cm dikim mesafesiyle çift sıra dikim yapılacaktır.

- Dikimde kullanılacak fidanlar sertifikalı olmalıdır.

Bahçe tesisinde fidan dikimleri aşağıdaki gibi olacaktır.

- Fidan çukurları, 25 cm genişliğinde 30 cm derinliğinde olacak şekilde hazırlanacaktır.

- Fidanlar 50-60 cm arası uzunlukta tüplü en az 2 yaşlı olmalıdır. En az 2500 adet fidan alınacaktır.

- Fidan kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidanlarda kuruma olmamalıdır.

TELLİ TERBİYE SİSTEMİ

- Çift Kollu Sabit Telli Terbiye Sistemi yapılacaktır.

- Çift kollu sabit telli terbiye sisteminde en az 3 mm et kalınlığında, 30 mm x 30 mm’lik demir köşebent veya en az 2 mm’lik 42’lık 2 metre demir boru kullanılacaktır. Baş taraflarda kullanılacak direkler ise en az 5 mm et kalınlığında 50 mm x 50 mm’lik 2 m boyunda demir köşebent veya demir boru olmalıdır. Direkler anti pas boyalı olacaktır. Toprağa 50 cm gömülerek sabitleneceklerdir.

- Direklerin 40 cm toprak üstü kısmında birinci delik açılacaktır. Toprak üstünden 80 cm yükseklikte en az 50 cm genişliğinde en az 2 mm et kalınlığında olan en az 20 mm x 20 mm’lik köşebentten veya aynı ölçülerde borudan T kaynatılacak veya montajı yapılacak ve uçlarına delik açılacaktır. Birinci T’nin en az 40 cm üzerinde 60 cm genişliğinde en az 2mm et kalınlığında en az 20 mm x 20 mm’lik köşebent veya aynı ölçüde borudan T kaynatılacak veya montajı yapılacak uçlarına delik açılacaktır. Bu deliklerden en az 2 mm et kalınlığında tel çekilecektir.  En son T demirinden sonra 15 cm yukarısında bir delik açılacak ve bu delikten en az 2 mm et kalınlığında tel çekilecektir.

- Terbiye sisteminde kullanılacak direkler arazi yapısına göre en az 5 en fazla 9 metre ara ile dikilmelidir. Direk ile çubukların arası 50 cm olmalıdır. (Dikimde iki çubuğun arasındaki sıra üzeri mesafe 100 cm olduğuna göre direkler iki çubuğun tam ortasına gelecek şekilde dikilmelidir.) (Şekil 1)

- Tel gerdirme aparatları, her sıra başı ve sonunda bulunan baş direklerden geçen telin zemin ile bağlantısını ve gerginliğini sağlayacak, kanca taşı ve kanca demir aparatları uygun şekilde yerleştirilecektir.

Şekil 1 Çift Kollu Sabit Telli Terbiye Sistemi, tellerin konumları

ÇEVRE İHATASI

Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;

- Direkler en az 200 cm uzunluğunda düz olacaktır.  Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.

- Direkler arası mesafe en fazla 3 metre olacaktır.

- Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.

- Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2 Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi

Beton direkler;

- Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.

- Direkler en az 2 etriyeli (8 mm) veya 3 etriye (6 mm) olacaktır.

- Direkler C25 betondan imal edilmiş olacaktır.

Teller

- Direkler 150 cm yüksekliğinde örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir. Gergi teli kalınlığı en az 2.30 mm olacaktır. 2 direk arasındaki gergi teli en az 4 noktadan bağlanacaktır.

- Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk standardı TB-914’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.

- Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:

- Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlü, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.

- 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.

- Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.

- Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı en az 2 mm olacaktır.

- Galvanizli kafes tel en fazla 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.

- Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.

- Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere en az 2.30 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.

Bahçe Kapısı

- 2 kanatlı demir kapı olacaktır. Kanatların her biri 200 cm boy x enaz 150 cm eninde yapılacaktır. Kanatlar iki yana açılır şekilde olacaktır.

- En az 40 x 40 x 2 mm ebatlarında kutu profilden yapılmış, eşit aralıklarla en az üç adet dikme ile güçlendirilmiş olacaktır.

- Kapı kanatları en az 2 mm kalınlıkta kafes telle kaplanmış olacaktır.

- Menteşeleri, asma kilidi takılı halde olacaktır.

- Kanatlar, dikmeler ve payandaların demir imalat yüzeyleri 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.

Damla Sulama Sistemi

- Böğürtlen bahçesinde, sulama sistemine verilecek suyun getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma tarla içi sulama sistemini kuracaktır.

- Tesis edilecek bahçe alanında damla sulama sistemi; ana boru, lateraller, filtre ve gübre tankını kapsayacaktır.

- Her sıraya dikili fidanların dibinden 1 adet damla sulama borusu geçecektir.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, tıpa, rekor ve conta vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir. Ayrıca damla sulama boruların sabitlenmesi için gerekli miktarda bağlama telini yüklenici firma temin edecektir.

- Damla sulama sistemi ekipmanları ilgili TSE standartlarına uygun olmalıdır.

- Kangal borular, orijinal PE’den çekilmiş ve 6 Atü basınca dayanıklı olmalıdır. Kangal borular rulo mavi veya siyah renkte olacaktır. Kangal boru aparatları yivli, rekor tipinde kangal boru ile uyumlu olacaktır.

- Damla sistemlerinde 20 mm’lık, 0,9 mm kalınlığında ve UV katkılı PE, düz, siyah renkte olacaktır.

- Gübre Tankı, en az100 lt'lik üst kapaklı, giriş ve çıkışlı olmalıdır.

- Gübre tankı metal, boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.

- Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

Motorlu Çapa Makinesi

- Motorlu çapa makinesi; en az 7 HP gücünde dizel, deney raporuna uygun marşlı ve vitesli olmalıdır.

- Motorlu çapa makinesi ile birlikte çapalama ekipmanı olarak freze bulunmak zorundadır.

- Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunmalıdır.

- Garanti belgesi, fatura ve kullanım kılavuzu cihazla birlikte verilecektir.

- TSE, TSEK, Deney Raporu, AT/AB Uygunluk Beyanı (CE Uygunluk Deklerasyonu) veya Yerli Malı Belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

Görünürlük Tabelası: Yükseklik: 100 cm, genişlik: 150 cm, ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve totem tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Tabela üzerine “Bu Böğürtlen Bahçesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ Genç Girişimci Kurulum Hibesi ile finanse edilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.

Şekil-1 Tabela Örneği

Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.

Yüklenici firmalar görünürlük levhasını teknik şartnamede belirtilen şekilde yaptıracak, kurulum yapılan parselin İPYB/ÇDE’ler tarafından uygun görülecek kısmına monte edecektir.

BÖĞÜRTLEN BAHÇESİ KURULUMU – 2

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdari Şartnamede yer alan tüm hususlar bu bahçe şartnamesi için de geçerlidir.

# Genel Hükümler:

- Bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 4,2 da alanda çevre ihatalı, telli terbiye sistemli ve damla sulama sistemli böğürtlen bahçesi kurulumu yaptırılacaktır. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.

- Bahçe kurulacak arazi üzerinde bahçe kurulumuna engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.

- Damla sulama sistemine verilecek suyun arazinin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır.

- Yüklenici firmalar anahtar teslimi olacak şekilde fidan çukuru açma, fidan dikimi, ihata yapımını, telli terbiye sistemi ve damla sulama sistemi kurulumunu yapacaklardır.

# Kurulacak Böğürtlen Bahçelerinde Fidan ve Dikim Özellikleri:

- Tesis edilecek böğürtlen bahçesinin kurulumunda kullanılacak çeşitler Lochness, chester, triple crown olacak ve 1 dekarında 3 x 1 m dikim aralığında en az 50 cm dikim mesafesiyle çift sıra dikim yapılacaktır.

- Dikimde kullanılacak fidanlar sertifikalı olmalıdır.

- Bahçe tesisinde fidan dikimleri aşağıdaki gibi olacaktır.

- Fidan çukurları, 25 cm genişliğinde 30 cm derinliğinde olacak şekilde hazırlanacaktır.

- Fidanlar 50-60 cm arası uzunlukta tüplü en az 2 yaşlı olmalıdır. En az 3000 adet fidan alınacaktır.

- Dikim ve kök budamaları tekniğe uygun olarak yapılacaktır. Tüplü olması halinde budamayı gerek yoktur.

- Fidan kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidanlarda kuruma olmamalıdır.

TELLİ TERBİYE SİSTEMİ

- Çift Kollu Sabit Telli Terbiye Sistemi yapılacaktır.

- Çift kollu sabit telli terbiye sisteminde en az 3 mm et kalınlığında, 30 mm x 30 mm’lik demir köşebent veya en az 2 mm’lik 42’lık 2 metre demir boru kullanılacaktır. Baş taraflarda kullanılacak direkler ise en az 5 mm et kalınlığında 50 mm x 50 mm’lik 2 m boyunda demir köşebent veya demir boru olmalıdırr. Direkler anti pas boyalı olacaktır. Toprağa 50 cm gömülerek sabitleneceklerdir.

- Direklerin 40 cm toprak üstü kısmında birinci delik açılacaktır. Toprak üstünden 80 cm yükseklikte en az 50 cm genişliğinde en az 2 mm et kalınlığında olan en az 20 mm x 20 mm’lik köşebentten veya aynı ölçülerde borudan T kaynatılacak veya montajı yapılacak ve uçlarına delik açılacaktır. Birinci T’nin en az 40 cm üzerinde 60 cm genişliğinde en az 2mm et kalınlığında en az 20 mm x 20 mm’lik köşebent veya aynı ölçüde borudan T kaynatılacak veya montajı yapılacak uçlarına delik açılacaktır. Bu deliklerden en az 2 mm et kalınlığında tel çekilecektir.  En son T demirinden sonra 15 cm yukarısında bir delik açılacak ve bu delikten en az 2 mm et kalınlığında tel çekilecektir.

- Terbiye sisteminde kullanılacak direkler en az 5 en fazla 9 metre ara ile dikilmelidir. Direk ile çubukların arası 50 cm olmalıdır. (Dikimde iki çubuğun arasındaki sıra üzeri mesafe 100 cm olduğuna göre direkler iki çubuğun tam ortasına gelecek şekilde dikilmelidir.) (Şekil 1)

- Tel gerdirme aparatları, her sıra başı ve sonunda bulunan baş direklerden geçen telin zemin ile bağlantısını ve gerginliğini sağlayacak, kanca taşı ve kanca demir aparatları uygun şekilde yerleştirilecektir.

Şekil 2 Çift Kollu Sabit Telli Terbiye Sistemi, tellerin konumları

ÇEVRE İHATASI

Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;

- Direkler en az 200 cm uzunluğunda olacaktır.

- 200 cm’si düz olabileceği gibi, 160 cm’si düz, 40 cm’si boyunlu da olabilecektir. Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.

- Direkler arası mesafe en fazla 3 metre olacaktır.

- Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.

Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2 Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi

Beton direkler;

- Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.

- Direkler en az 2 etriyeli (8 mm) veya 3 etriye (6 mm) olacaktır.

- Direkler C25 betondan imal edilmiş olacaktır.

Teller

- Direkler 150 cm yüksekliğinde örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir. Gergi teli kalınlığı en az 2.30 mm olacaktır. 2 direk arasındaki gergi teli en az 4 noktadan bağlanacaktır.

- Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk standardı TB-914’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.

- Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:

- Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlü, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.

- 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.

- Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.

- Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı en az 2 mm olacaktır.

- Galvanizli kafes tel en fazla 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.

- Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.

- Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere en az 2.30 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.

Bahçe Kapısı

- 2 kanatlı demir kapı olacaktır. Kanatların her biri 200 cm boy x enaz 150 cm eninde yapılacaktır. Kanatlar iki yana açılır şekilde olacaktır.

- En az 40 x 40 x 2 mm ebatlarında kutu profilden yapılmış, eşit aralıklarla en az üç adet dikme ile güçlendirilmiş olacaktır.

- Kapı kanatları en az 2 mm kalınlıkta kafes telle kaplanmış olacaktır.

- Menteşeleri, asma kilidi takılı halde olacaktır.

- Kanatlar, dikmeler ve payandaların demir imalat yüzeyleri 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.

Damla Sulama Sistemi

- Böğürtlen bahçesine sulama sistemi kurulacaksa, sulama sistemine verilecek suyun getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma tarla içi sulama sistemini kuracaktır.

- Tesis edilecek bahçe alanında damla sulama sistemi; ana boru, lateraller, filtre ve gübre tankını kapsayacaktır.

- Her sıraya dikili fidanların dibinden 1 adet damla sulama borusu geçecektir.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, tıpa, rekor ve conta vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir. Ayrıca damla sulama boruların sabitlenmesi için gerekli miktarda bağlama telini yüklenici firma temin edecektir.

- Damla sulama sistemi ekipmanları ilgili TSE standartlarına uygun olmalıdır.

- Kangal borular, orijinal PE’den çekilmiş ve 6 Atü basınca dayanıklı olmalıdır. Kangal borular rulo mavi veya siyah renkte olacaktır. Kangal boru aparatları TSE Belgeli ve yivli, rekor tipinde kangal boru ile uyumlu olacaktır.

- Damla sistemlerinde 20 mm’lık, 0,9 mm kalınlığında ve UV katkılı PE, düz, siyah renkte olacaktır.

- Gübre Tankı, en az100 lt'lik üst kapaklı, giriş ve çıkışlı olmalıdır.

- Gübre tankı metal, boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.

- Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

Motorlu Çapa Makinesi

- Motorlu çapa makinesi; en az 7 HP gücünde, dizel, deney raporuna uygun marşlı ve vitesli olmalıdır.

- Motorlu çapa makinesi ile birlikte çapalama ekipmanı olarak freze bulunmak zorundadır.

- Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunmalıdır.

- Garanti belgesi, fatura ve kullanım kılavuzu cihazla birlikte verilecektir.

- TSE, TSEK, Deney Raporu, AT/AB Uygunluk Beyanı (CE Uygunluk Deklerasyonu) veya Yerli Malı Belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

Görünürlük Tabelası: Yükseklik: 100 cm, genişlik: 150 cm, ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve totem tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Tabela üzerine “Bu Böğürtlen Bahçesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ Genç Girişimci Kurulum Hibesi ile finanse edilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.

Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.

Yüklenici firmalar görünürlük levhasını teknik şartnamede belirtilen şekilde yaptıracak, sera kurulumu yapılan parselin İPYB/ÇDE’ler tarafından uygun görülecek kısmına monte edecektir.

AMARANT BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

# İdari Şartnamede yer alan tüm hususlar bu bahçe şartnamesi için de geçerlidir.

# Genel Hükümler:

- Bu şartname ile bu şartname ile Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 4,3 da alanda çevre ihatalı ve yağmurlama sulama sistemli amarant bahçesi kurulumu yaptırılacaktır Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.

- İşbu teknik şartnameye istinaden yüklenici ile sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.

- Yüklenici firmalar anahtar teslimi olacak şekilde tohum ekimi, ihata yapımı ve yağmurlama sulama sistemi kurulumunu yapacaklardır.

- Kurulum, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsular ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Yağmurlama sulama sistemine verilecek suyun arazinin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun yağmurlama sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi yararlanıcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yararlanıcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır.

- Bahçe kurulumunu belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Montaj ile ilgili bütün güvenlik önlemleri ve is güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

# Kurulacak Amarant Bahçelerinde Tohum/Fidan ve Dikim Özellikleri:

- Tesis edilecek amarant bahçesinin kurulumunda kullanılacak çeşitler yararlanıcı tarafından temin edilecek ve ekim işi sıra arası 50 cm sıra üzeri ise 20 cm olacak şekilde yapılacaktır.

- Dikimde kullanılacak tohumlar sertifikalı ve Amaranthus Hypochondriacus cinsi veya Amaranthus Redspike çeşidi olmalıdır.

- Tohumlar 1. maddedeki dikim mesafeleri gözetilerek mibzerle yararlanıcı tarafından dikilecektir.

ÇEVRE İHATASI

Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;

- Direkler en az 200 cm uzunluğunda olacaktır.

- 200 cm’si düz beton direk olacaktır. Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.

- Direkler arası mesafe en fazla 3 metre olacaktır.

- Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.

- Direkler, örgü tel ve gergi tellerin yerleştirilmesi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Direkler, örgü tel ve gergi tellerin yerleştirilmesi

Beton direkler;

- Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.

- Direkler 3 etriye (6 mm) olacaktır.

- Direkler C25 betondan imal edilmiş olacaktır.

Teller

- Direkler 150 cm yüksekliğinde örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır. Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir. Gergi teli kalınlığı en az 2.30 mm olacaktır. 2 direk arasındaki gergi teli en az 4 noktadan bağlanacaktır

- Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk standardı TB-914’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.

- Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:

- Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlü, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.

- 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.

- Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.

- Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı en az 2 mm olacaktır.

- Galvanizli kafes tel en fazla 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.

- Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.

- Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere en az 2.30 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az dört noktadan bağlanacaktır.

Bahçe Kapısı

- 2 kanatlı demir kapı olacaktır. Kanatların her biri 200 cm boy x 150 cm eninde yapılacaktır. Kanatlar iki yana açılır şekilde olacaktır.

- En az 40 x 40 x 2 mm ebatlarında kutu profilden yapılmış, eşit aralıklarla en az üç adet dikme ile güçlendirilmiş olacaktır.

- Kapı kanatları en az 2 mm kalınlıkta kafes telle kaplanmış olacaktır.

- Menteşeleri, asma kilidi takılı halde olacaktır.

- Kanatlar, dikmeler ve payandaların demir imalat yüzeyleri 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.

Yağmurlama Sulama Sistemi

- Amarant bahçesine sulama sistemi kurulacaksa, sulama sistemine verilecek suyun getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma tarla içi sulama sistemini kuracaktır.

- Tesis edilecek bahçe alanında yağmurlama sulama sistemi; ana boru, lateraller, filtre ve gübre tankını ve su motorunu kapsayacaktır.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, tıpa, rekor ve conta vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir. Ayrıca yağmurlama sulama boruların sabitlenmesi için gerekli miktarda bağlama telini yüklenici firma temin edecektir.

- Sulama sistemi ekipmanları TSE standartlarına uygun olmalı ve tespit aşamasında TSE belgesi yatırımcı tarafından gösterilmelidir.

- Mandallı borular, orijinal PE’den çekilmiş ve 6 Atü basınca dayanıklı olmalıdır. Mandallı borular mavi veya siyah renkte olacaktır. Boru aparatları TSE Belgeli ve yivli, rekor tipinde kangal boru ile uyumlu olacaktır.

- Gübre Tankı, en az100 lt'lik üst kapaklı, giriş ve çıkışlı olmalıdır.

- Gübre tankı metal, boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.

- Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

- Sprinkler ve fiskiyeler suyun homojen bir şekilde dağılımını sağlamalı, en az 12 mt. Atış mesafesine sahip ve en az 180 derece dönüş kabiliyetine sahip olmalıdır.

Yüklenici, şartname konusu işin yerine getirilmesinde asgari ölçüde aşağıda yer alan malzemeleri kullanmalıdır.

| Sıra No | Yağmurlama Sulama Sistemi Malzeme Listesi | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 mm mandallı boru | 250 | metre |
| 2 | 90 mm mandallı boru | 250 | metre |
| 3 | 75 mm mandallı boru | 500 | metre |
| 4 | 4’’/3’’ redüksiyon | 1 | adet |
| 5 | 3’’/2’’ redüksiyon | 1 | adet |
| 6 | Saplama kazığı | 100 | adet |
| 7 | Conta | 250 | adet |
| 8 | 75 mm küresel vana | 5 | adet |
| 9 | 75 mm mandallı te bağlantı | 5 | adet |
| 10 | 75 mm mandallı kör tıpa | 5 | adet |
| 11 | 75 mm Açılı sprink takımı | 10 | adet |
| 12 | Su motoru | 1 | adet |
| 13 | 100 lt kapasiteli gübreleme tankı | 1 | adet |
| 14 | Su moturu pompa cıkış nipeli 110 MM | 1 | adet |
| 15 | Su motoru pompa çıkış erkek 110 mm | 1 | adet |

| Frezeli ara sıra çapa makinesi Ünite sayısı: En az 5 sıralı Traktör gücü: En az 50 hp Gübre tanklı olacaktır. Su motoru En az 7 beygir gücünde, dizel olmalıdır. | Su deposu 1 tonluk sisteme entegre edilecektir. En az 1 ton kapasiteli polietilen En az 1200mm x 1000mm x 1160mm ölçülerinde Kapak Çapı: 150 cm Ağırlık en az 50 kilogram | Branda Dikim öncesinde ve hasat sonrası kurutma işleminde kullanılmak üzere; En az 400 m2 büyülüğünde En az 100 gram/m2 UV katkılı, çift kenar dikişli su ve kar geçirmez branda |
| --- | --- | --- |

Görünürlük Tabelası: Yükseklik: 100 cm, genişlik: 150 cm, ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm., yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve totem tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Tabela üzerine “Bu Amarant Bahçesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ Genç Girişimci Kurulum Hibesi ile finanse edilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.” ifadesi yazılacaktır.

Şekil-1 Tabela Örneği

Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.

Yüklenici firmalar görünürlük levhasını teknik şartnamede belirtilen şekilde yaptıracak, sera kurulumu yapılan parselin İPYB/ÇDE’ler tarafından uygun görülecek kısmına monte edecektir.

ARICILIK ALET EKİPMANI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdari Şartnamede yer alan tüm hususlar bu arıcılık alet ekipmanı şartnamesi için de geçerlidir.

# Genel Hükümler:

- Bu şartname ile Küme-2 (Erfelek-Ayancık-Türkeli) EKK'sında 1 (bir) yararlanıcıya 1 adet bal süzme makinesi, 1 adet bal ısıtma kazanı, 1 adet bal eritme kazanı, 1 adet sır alma teknesi, 260 adet arı kovanı ve arı sehpası alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruları onaylanmış yararlanıcılar teklif davet formlarında ada/parsel bilgilerini, teslim yeri ve süresini belirteceklerdir.

- Makine-ekipman teslimi, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Kurulumu yapılan malzemelerin kusurlu ve hatalı olması durumunda yüklenici malzemeyi yenisiyle değiştirecektir.

- Alınacak güvenlik önlemleri ve iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

- Yüklenici firma/firmalar yapılacak işi teknik şartnameye uygun ve anahtar teslim olarak yapacaktır.

- Makinelerin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzları makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Makine Ekipman Alım işi, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Yüklenici firma makine /ekipman ile birlikte Türkçe olarak kullanım ve bakım kılavuzu ile en az iki (2) yıllık Garanti Belgesi verecektir.

- Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde, yüklenici yararlanıcının beyan ettiği ikamet adresine makine ekipmanı teslim etmek zorundadır.

6’lı YATARLI BAL SÜZME MAKİNESİ (TAM OTOMATİK)

En az 0.18 kw motor, redüktör

220 v VE 12V

En az 0,80 mm 304 kalite paslanmaz gövde

En az 6 Çerçeveli yatarlı 304 krom sepet

Pleksiglas kapak

En az 75 kg bal haznesi

Fırın boyalı ayaklar (2 mm)

Elektrik aksam hariç 2 yıl garanti

SIR ALMA TEKNESİ 10'LU-304E KALİTE

* En az 1,20 mm 304 kalite gövde ve kapak

*  304 kalite paslanmaz elekli çerçeve sehpası

*  304 kalite boydan boya bal süzgeci

*  Küresel vana musluk

*  En az 60 kg lık bal haznesi

*  Sökülüp takılabilen ayak

*  Ebatı en az 55 cm x 85 cm x 100 cm

BAL ISITMA KAZANI

Motor ve karıştırıcılı

En az 150 kg kapasite

304kalite çiftçi dar saç

Rezistanslı ısı derece ayarlamalı

Bal dolum musluğu

Kapaklı tezgâh üstü kazan ürün motorlu ve karıştırıcı bıçaklı

8 TENEKELİK ERİTME / DİNLENDİRME KAZANI (220 KG)-430 KALİTE

*  2000 w termostatlı ısıtıcı

*  Isı ayarlama termostatı - şalterli pano

*  Termometre

*  220 V

*  Su göstergesi

*  En az 1,20 mm 430 kalite paslanmaz gövde

*  Çift cidarlı

*  Metal bal musluğu

*  Su tahliye musluğu

*  35 cm yüksekliğinde ayak

BOŞ ARI KOVAN ÖZELLİKLERİ

* Kovanlarda kuluçkalık, ballık ve kovan kapağı bulunmalıdır.

* ⁠Kovanlar en az 44cm*52cm ölçülerinde olacaktır.

* ⁠Kovanlar; ladin kerestesinden yapılmış olacaktır.

* ⁠Kovanların dış yüzeyleri ahşap koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.

* ⁠Kovanların üst kapaklanı en az 0,35 mm galvaniz saç ile kaplanmış olacaktır.

* ⁠Kovanların üst kapağında arka ve önde havalandırma deliği olacaktır.

* Ön uçuş delikleri kolayca kapanabilecek, uygun genişlikte olacaktır.

* ⁠⁠Kovanlar kuru keresteden yapılmış olacaktır.

* ⁠Kereste budaksız olacaktır.

* ⁠Kovanlarda şurupluk olacaktır.

ARI SEHPASI (Ahşap)

3,5 metre uzunluğunda

30cm genişliğinde

Ayak yüksekliği en az 45 cm

En az 6 adet ayaklık. Kalınlığı 8*8 cm Arı sehpası

GÖRÜNÜRLÜK

- Makineler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IFAD, UNDP ve Proje logosu ile “Bu Makine-Ekipman, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ finansmanı ile alınmıştır.” ifadesinin yer aldığı A4 ebatlarında etiket makine üzerine yapıştırılacaktır.

- Kovanların her birinin ön yüzeyine 6x10 cm ebatlarındaki metal plaka monte edilecektir. Metal plaka üzerine “Bu Modern Arı Kovanı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ finansmanı ile alınmıştır.'' yazısı ve proje logoları uzun ömürlü, suda çözünmeyen boya ile veya lazer ile yazılacaktır.

| Hazırlayan İPYB Üyeleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Melek ÖZTÜRK | ….. / ….. / ………. İlkay ŞANLI | ….. / ….. / ………. Hamdi ÜSTÜN | ….. / ….. / ………. Cumaali ÖZCAN İl Koordinatörü |