2026

MAKİNE PARKI

KÜMELENMEYİ DESTEKLEYEN ALTYAPI YATIRIMLARI

ÖZELDE PAYLAŞILAN ALTYAPI YATIRIMLARI

UYGULAMA PLANI

İl Adı			: SİNOP

EKK Adı			: Küme-3

Tarih			: …/…/2026

MAKİNE PARKI

2026 YILI 1. HİBE ÇAĞRI DÖNEMİ UYGULAMA PLANI

| Ana Bileşen | C1 | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| --- | --- | --- |
| Alt Bileşen | SC2.1 | Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları |
| Ana Faaliyet | 1 | Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları |
| Alt Faaliyet | b.e | Makine Parkı |

- Amaç ve Gerekçe

KDAKP faaliyetleri, Stratejik Yatırım Planlarına (SYP) dayanılarak ilgili mevzuata göre yürütülmektedir. Sinop ili SYP'lerinde Büyükbaş Hayvancılık Zincirleri (Dana Eti ve Süt Değer Zincirleri) analiz edilmiş; bölgenin coğrafi yapısı ve hayvancılık işletmelerinin mevcut durumları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda; özellikle üretici örgütleri üzerinden makine-ekipman eksiğinin giderilmesi ve kaba yem ihtiyacına çözüm üretilebilmesi için, ortak bir 'Makine Parkı' oluşturulmasını sağlayacak hibe faaliyetinin elzem olduğu görülmüştür. Bu müdahale ile kırsaldaki üretken altyapının güçlendirilmesi hedeflenmiş ve faaliyet planlaması bu hedef doğrultusunda yapılmıştır.

Her ne kadar bu hibe faaliyetinin doğrudan yararlanıcısı Sinop İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak görünse de birliğin kuruluş kanunu (5996 Sayılı Kanun) gereği çalışma alanı tüm ili kapsamaktadır.

Sinop’ta yem bitkileri ekiliş alanı yaklaşık 72.000 dekar civarındadır. Bunun yaklaşık %35-40’ı küçük üreticiler (1-10 da) tarafından yapılmaktadır. Kurulacak makine parkı ile yıllık yaklaşık 3.500–4.000 dekar alanda yem bitkisi hasadı, silaj yapımı ve balyalama hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Bu kapasite özellikle makine erişimi bulunmayan küçük ölçekli üreticilerin yoğun olduğu proje köylerinde kullanılacaktır. Makine parkı ildeki tüm üreticilere hizmet verme iddiasında olmayıp, öncelikli olarak küçük ölçekli işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde hizmet sunarak kritik makine açığını azaltmayı hedeflemektedir.

Birlik ana sözleşmesinde yer alan hüküm doğrultusunda bu makine parkurundan yararlanmak isteyen hedef grupta yer alan üreticiler herhangi bir ücret ödemeksizin birliğe aday üye olabilecek ve sunulan hizmetten üyeler ile eşit koşullarda faydalanabileceklerdir. İl genelinde başka makine parkı bulunmamaktadır.

- Gerekçe ve Mevcut Durum

Sinop ili bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin üretim kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda genellikle küçük ölçekli işletmelerden oluşan bir üretim yelpazesine sahiptir. Bölgede üretim yapan nüfusun yaş ortalamasının çok yüksek oluşu, arazilerin çok hisseli, küçük, engebeli ve makine tarımına çok uygun olmayan yapıda olması üretimi zorlaştırmaktadır. Bireysel olarak makine alımı çok maliyetli ve ulaşılabilir olmadığından, iş gücüne ulaşımın zor oluşu sebebiyle ürün çeşitliliği ve niteliği azalmakta, yüksek maliyetler yüzünden üretimden çekilmeler yaşanmaktadır.

Bu yatırım, Projenin öncelikli hedef kitlesine nokta atışı yapmaktadır:

- İlimizde büyükbaş hayvan işletme sayısı 8536 olup toplam hayvan sayısı 87.179'dur.

- 1-5 hayvanı olan işletme sayısı 3.956 olup toplam işletme sayısının %46'sını, 6-10 hayvanı olan işletme sayısı 2.190 olup toplam işletme sayısının %26'sını oluşturmaktadır.

- Yatırım, ildeki işletmelerin %72'sini oluşturan bu en kırılgan kesimi doğrudan hedeflemektedir.

- Somut Etkiler ve Beklenen Faydalar

Bölgede proteini yüksek kaba yem üretimi oldukça düşük olup bunun başlıca nedeni makine ve ekipmana ulaşım güçlüğüdür. Kurulacak makine parkı (minimum 105 HP ön yükleyicili traktör, biçme, toplama, silaj, balya, paketleme, taşıma ve katı gübre dağıtma makineleri) ile sahada şu somut değişimler yaşanacaktır.

- Yem Maliyetlerinde Dramatik Düşüş: Küçük işletmelerin bu makineleri çalıştıracak traktör güçleri yoktur. Proje kapsamında uygulama sahasında yetiştiricilere silajlık materyal üretimi, silaj yapımı, muhafazası, gübreleme ve yem bitkisi hasadı gibi konularda makine desteği verilecektir. Piyasadan fahiş fiyatlarla satın alınan silaj ve balya, üreticinin kendi tarlasından en az %40-50 daha ucuza mal edilecektir.  Mevcut durumda küçük ölçekli üreticilerin önemli bir bölümü yem bitkisi hasadı ve balya yapımı için özel müteahhitlere bağımlıdır. 2025 yılı itibariyle bölgede balya yapım hizmeti ortalama 40–45 TL/balya, silaj hasadı ise dekar başına yaklaşık 1200-1500 TL seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Makine parkı sayesinde bu hizmetlerin üreticilere yaklaşık %30–40 daha düşük maliyetle sunulması hedeflenmektedir. Mevcut durumda küçük işletmeler kesif yemi ve silajı dışarıdan tedarik etmektedir. Yapılacak olan yeşil ot silajı sayesinde kuru arazilerde mısır silajına alternatif olarak tek yıllık yem bitkileri ve yeşil otun silajlık materyal olarak kullanılması hedeflenmektedir. Bu sayede bahar aylarında çayırlık yeşil ot materyalinin kurutulması esnasında meydana gelen protein kaybı önlenecek mevsimin yağışlı olmasından kaynaklanan kaba yem kurutma sorununun materyalin silaj olarak değerlendirilmesi ile bir nebze önüne geçilecektir.

- Süt Veriminde İstikrar: Yem hammaddesine ucuz, kolay ve yılın her mevsiminde ulaşım sağlanacaktır. Kış aylarında yetersiz beslenmeye bağlı yaşanan süt kayıpları önlenecek, kaliteli silaj tüketimi sayesinde laktasyon (sağım) dönemi başına süt veriminde ortalama %15-%20 oranında somut bir artış elde edilecektir. Sinop ilinde küçük aile işletmelerinde günlük ortalama süt verimi hayvan başına yaklaşık 5–8 litre seviyesindedir. Kaliteli silaj ve dengeli kaba yem kullanımının yaygınlaşması ile bu verimin %25–35 oranında artması mümkün olup birim hayvan başına düşen bu artış işletme gelirlerine doğrudan katkı sağlayacaktır.

- Doğal Kaynak Yönetimi (Toprak Restorasyonu): Katı Gübre Dağıtma Makinesi ile işletmelerin atıl gübresi tarlalara homojen dağıtılacaktır. Bu sayede toprağın organik madde miktarı artırılırken, dışarıdan alınan kimyasal gübre maliyetlerinde ve toprak kirliliğinde %30'lara varan azalma sağlanacaktır. Sinop ilinde yem bitkileri üretiminde üreticilerin ortalama kimyasal gübre maliyeti dekar başına yaklaşık 1.400-1.600 TL düzeyindedir. Çiftlik gübresinin düzenli ve homojen uygulanması sayesinde kimyasal gübre kullanımında %25-30 oranında azalma sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu durum üreticinin dekar başına yaklaşık 350-450 TL maliyet tasarrufu elde etmesine imkân sağlayacaktır.

Bu uygulama ile yalnızca maliyet tasarrufu sağlanmayacak, aynı zamanda toprakların organik madde içeriğinin artırılması ile uzun vadede verimlilik artışı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacaktır.

- Sosyo-Ekonomik Kurtuluş: Küçük ölçekli işletmeler (1- 5 arası hayvanı olan) birliğe aday üye olarak, hiçbir aidat ödemeksizin birliğin sunduğu hizmetlerden asil üyeler ile aynı koşullarda faydalanabilecektir. Artan istihdam ile hane halkı geliri artarak toplumun refah seviyesi yükselecek ve kentlere göçün olumsuz etkileri ortadan kaldırılacaktır.

- Makine Parkı Yönetim ve Sürdürülebilirlik Modeli (Sistem Nasıl Ayakta Kalacak?)

KDAKP destekli bu hibe desteği ile altyapının proje bitiminden yıllar sonra bile işlemesi için Sinop Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) güçlü bir işletme modeli uygulayacaktır:

- Kanıtlanmış Kurumsal Kapasite: DSYB, halihazırda yürütücülüğünü yaptığı “Sinop Soğuk Süt Toplama Merkezi Projesi” ile küçük aile işletmelerinin sütlerini değerinde pazarlamasını sağlamış ve başarılı bir organizasyon yeteneği sergilemiştir.

- Döner Sermaye ve Bakım Fonu: Makinelerin kullanımı tamamen ücretsiz olmayacak; piyasadaki özel müteahhit fiyatlarının çok altında, sadece yakıt, operatör ve amortisman (bakım) giderlerini karşılayacak sembolik bir "Hizmet Bedeli" (dekar veya balya başına) alınacaktır. Toplanan bu gelir, makinelerin yıllık bakımları, arıza onarımları ve gelecekteki yenileme ihtiyaçları için oluşturulacak bir "Makine Parkı Fonu’nda şeffafça yönetilecektir.

- Adil Erişim ve Randevu Sistemi: Makine parkının kullanımı, DSYB bünyesinde kurulacak bir planlama birimi tarafından, köy köy güzergâh belirlenerek (lojistik israfı önleyecek şekilde) randevu usulüyle yönetilecek; küçük/aday üyelerin erişim hakkı tüzükle garanti altına alınacaktır (Bu hususlar için yararlanıcı çiftçi örgütü hibe sözleşmesi öncesi bir taahhütte bulunacaktır).

# Makine Parkı Ekonomik Etki Analizi (5 Yıllık)

# Makine parkının yıllık ortalama hizmet kapasitesi aşağıdaki şekilde öngörülmektedir:

| Hizmet Türü | Yıllık Hizmet Kapasitesi |
| --- | --- |
| Silaj hasadı | 2.500 dekar |
| Ot biçme ve toplama | 3.000 dekar |
| Balya üretimi | 12.000 adet |
| Katı gübre dağıtımı | 1.500 dekar |
| Silaj Paketleme | 2000 ton (10.000 paket) |

## 2. Yem Üretim Maliyetlerinde Azalma

Makine parkı hizmetleri sayesinde üreticilerin silaj ve yem bitkisi hasadı için dışarıdan hizmet satın alma maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır.

| Gösterge | Mevcut Piyasa Fiyatı | Proje Hizmet Bedeli | Tasarruf |
| --- | --- | --- | --- |
| Silaj hasadı (TL/dekar) | 1200 TL | 700 TL | 500 TL |
| Ot biçme (TL/dekar) | 750 TL | 500 TL | 250 TL |
| Balya yapımı (TL/adet) | 45 TL | 28 TL | 17 TL |
| Katı gübre dağıtımı | 1000 TL | 600 TL | 400 TL |
| Silaj paketleme | 700 TL | 450 TL | 250 TL |

### Yıllık toplam tasarruf

| Hizmet | Yıllık Tasarruf |
| --- | --- |
| Silaj hasadı | 1.250.000 TL |
| Ot biçme | 750.000 TL |
| Balya üretimi | 204.000 TL |
| Katı gübre dağıtımı | 600.000 TL |
| Silaj paketleme | 500.000 TL |

Toplam yıllık tasarruf:
3.304.000 TL

## 3. Süt Veriminde Artış

Kaliteli kaba yem üretiminin artmasıyla birlikte süt veriminde ortalama %10-15 artış beklenmektedir.

Varsayımlar:

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Ortalama süt verimi | 8 litre / inek / gün |
| Süt fiyatı | 16 TL / litre |
| Verim artışı | %25 |
| Ek süt üretimi | 2 litre / inek / gün |

Makine parkı hizmetlerinden faydalanan yaklaşık 600 işletmede ortalama 5 sağmal hayvan bulunduğu varsayılmıştır.

### Yıllık gelir artışı

| Hesap | Sonuç |
| --- | --- |
| Toplam sağmal hayvan | 3.000 |
| Günlük ek süt | 6.000 litre |
| Yıllık ek süt | 1.650.000 litre |
| Yıllık gelir artışı | 26.400.000 TL |

(Değerlendirme açısından temkinli yaklaşım için bunun %10'u dikkate alınmıştır.)

Net ekonomik katkı:

2.640.000 TL / yıl

## 4. Kimyasal Gübre Kullanımında Azalma

Katı gübre dağıtma makinesi ile çiftlik gübresinin etkin kullanımı sağlanarak kimyasal gübre kullanımında yaklaşık %30 azalma öngörülmektedir.

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Ortalama gübre maliyeti | 1.500 TL / dekar |
| Tasarruf oranı | %30 |
| Dekar başına tasarruf | 400 TL |

### Yıllık ekonomik fayda

| Alan | Tasarruf |
| --- | --- |
| 1.500 dekar alan | 600.000 TL |

# Toplam Ekonomik Etki (Yıllık)

| Fayda Türü | Yıllık Ekonomik Katkı |
| --- | --- |
| Yem üretim maliyetinde azalma | 2.704.000 TL |
| Süt üretiminde artış | 2.640.000 TL |
| Kimyasal gübre tasarrufu | 600.000 TL |

Toplam yıllık ekonomik katkı:
5.944.000 TL

# 5 Yıllık Ekonomik Etki

| Süre | Ekonomik Katkı |
| --- | --- |
| 1 yıl | 5.944.000 TL |
| 5 yıl | 29.720.000 TL |

Makine parkı kapsamında yem bitkisi üretiminin artırılması ve kaliteli silaj kullanımının yaygınlaştırılması ile süt veriminde ortalama günlük 2 litre artış sağlanabileceği öngörülmektedir. Makine parkı hizmetlerinden faydalanan yaklaşık 600 işletmede işletme başına ortalama 5 sağmal hayvan bulunduğu varsayıldığında toplam 3000 sağmal hayvan üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Laktasyon süresinin ortalama 270-275 gün olduğu dikkate alındığında günlük toplam 6000 litre ek süt üretimi gerçekleşebilecek ve yıllık yaklaşık 1.650.000 litre ek süt üretimi sağlanabilecektir. Ortalama süt fiyatının 16 TL/litre olduğu dikkate alındığında bunun ekonomik karşılığı yaklaşık 26.400.000 TL seviyesindedir. Temkinli bir yaklaşım ile bu etkinin %10’unun gerçekleşeceği varsayıldığında makine parkının yalnızca süt üretimindeki artış üzerinden sağlayacağı ekonomik katkı yaklaşık 2,64 milyon TL/yıl olarak öngörülmektedir.

- Uygulama

Yapılacak olan makine parkı yatırımı ile, ön yükleyicili traktör ve traktör arkası ekipman (Mısır Silaj Makinesi, Ot Silaj Makinesi, Silaj Paketleme Makinesi, Katı Gübre Dağıtma Makinesi, Balya Makinesi, Tamburlu Çayır Biçme Makinası, Ot Toplama Makinası, Balya Taşıma Römorku, Tandem Römork, alımı yapılacaktır.

Proje kapsamında alınan makinelerin kullanım amaçlarına bakıldığında hepsinin aynı anda alanda olması durumu söz konusu değildir. Örneğin çayır biçme balya katı gübre makineleri farklı zamanlarda kullanılan makinelerdir.

Proje kapsamında alınacak makineler kullanım mevsimleri itibariyle bahar aylarından itibaren kullanılmaya başlanacaktır. İlkbahar döneminde (Nisan- Haziran) yeşil ot silajı yapımı, paketlenmesi, çayır otu biçimi ve balyalaması, ardından yaz dönemi (Temmuz- Ağustos) hububat hasadı sonrası saman balyalama, ardından sonbahar dönemi (Eylül- Aralık) mısır silajı döneminde silaj yapımı ve paketlenmesi ile sona erecektir. Ocak ve mart aylarında makine ve ekipman bakımları ve yeni sezon hazırlığı gerçekleşecektir. Römorklar işin her aşamasında taşıma işleminde kullanılacaktır.

Yatırım, KDAKP 2026 yılı YÇPB’sinde planlandığı üzere Boyabat-Durağan-Saraydüzü (Küme-1), Erfelek-Ayancık-Türkeli (Küme-2) Merkez-Gerze-Dikmen (Küme-3) ilçelerinde ve bağlı proje köylerinde gerçekleştirilecektir. Makine parkı hizmetleri bu küçük alanlara sahip üreticilerin de faydalanabileceği şekilde planlanacaktır. Aynı köyde bulunan üreticilerin arazilerine toplu hizmet verilecek ve böylece küçük alanlar için de ekonomik bir hizmet modeli oluşturulacaktır. Uygulama planının EPDB tarafından onaylanması sonrasında, hibeye hak kazanan ilgili birlik tarafından uygulama aşamasına geçilecektir.

Makine Ekipmanlar Çalışma Takvimi

|  | Kullanılacak Ekipman | Dönemi | Yapılacak İş |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traktör/Çayır Biçme/Ot Toplama/Balya Makinesi / Silaj Paketleme Makinesi /Römorklar | Nisan-Haziran | Çayır Otu Biçimi/ Çayır Otu Toplama/Yeşil Ot Silajı/ Kuru Ot Balya/ Silaj Paketleme/ Nakliyesi |
| 2 | Traktör/Balya Makinesı/ Römorklar | Temmuz-Ağustos | Hububat Hasadı Sonrası Saman Balyalama ve Nakliyesi |
| 3 | Traktör/ Mısır Silaj Makinesi/ Silah Paketleme Makinesi/ Römorklar | Eylül- Aralık | Mısır Silajı Yapımı / Paketlenmesi ve Nakliyesi |
| 4 | Tüm Makine ve Ekipmanlar | Ocak-Mart | Bakım Onarım ve Yeni Sezon Hazırlığı |

- Uygulama Sahası

Proje uygulama sahası Sinop ili Boyabat-Durağan-Saraydüzü (Küme-1), Erfelek-Ayancık-Türkeli (Küme-2) Merkez-Gerze-Dikmen (Küme-3) ilçeleri ve bağlı proje köyleridir.

Yararlanıcı Sayısı

Hedef grup bu hizmetten yararlanmak isteyip başvuru yapması yeterli olan küçük ölçekli işletmelerin tümünü kapsamakta ancak nicel veri olması için mevcut üye sayıları kullanılmıştır.

| EKK | Yararlanıcı (Kadın) | Yararlanıcı (Erkek) | Yararlanıcı (Genç) | Yararlanıcı (Toplam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 | 6 | 99 | 10 | 105 |
| Küme-2 | 12 | 68 | 8 | 80 |
| Küme-3 | 7 | 219 | 22 | 226 |
| Toplam | 25 | 386 | 40 | 411 |

Projeden 1 üretici örgütü faydalanacak olup bu örgüte üye çiftçilerde projeden yararlanacaktır.

Mevcut Aday üye sayısı 58

- Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV hariç TL)

| EKK | Yararlanıcı Sayısı | KDAKP Katkısı (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni / Nakdi (TL) | Hibeye Esas Yatırım Tutarı (TL) | Toplam Proje Bedeli (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küme-1 | 411 | 13.177.500,00 | 4.392.500,00 | 17.570.000,00 | 17.570.000,00 |

- Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV hariç TL)

Bu hibe çağrısı kapsamında desteklenecek faaliyetlerin hibeye esas proje tutarı 17.570.000,00 TL (onyedimilyonbeşyüzyetmişbintürklirası)dir. Toplam yatırım tutarının Hibeye Esas Yatırım Tutarını aşması durumunda; bedelin kalanı, hibe kullanım sözleşmesinin bir parçası olarak bu konuda taahhütte bulunması gereken yatırımcı tarafından ayni veya nakdi olarak karşılanacaktır.

Birliğin hali hazırda herhangi bir makine parkuru ve traktör varlığı bulunmamaktadır.

| No | Maliyet Adı/Türü | Miktar | Birim Maliyet KDV Hariç (TL) | KDAKP Katkısı (TL) | Yararlanıcı Katkısı Ayni/Nakdi (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mısır Silaj Makinesi | 1 | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | Ot Silaj Makinesi | 1 | 800.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Silaj Paketleme Makinesi | 1 | 5.500.000,00 | 4.125.000,00 | 1.375.000,00 |
| 4 | Katı Gübre Dağıtma Makinesi | 1 | 900.000,00 | 675.000,00 | 225.000,00 |
| 5 | Balya Makinesi | 1 | 1.300.000,00 | 975.000,00 | 325.000,00 |
| 6 | Traktör | 1 | 5.480.000,00 | 4.110.000,00 | 1.370.000,00 |
| 7 | Çayır Biçme Makinesi | 1 | 150.000,00 | 112.500,00 | 37.500,00 |
| 8 | Ot Toplama Makinesi | 1 | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 9 | Tandem Balya Taşıma Römorku | 1 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 |
| 10 | Tandem Römork | 1 | 900.000,00 | 675.000,00 | 225.000,00 |
| 11 | Silaj paketleme streci | 70 | 105.000,00 | 78.750,00 | 26.250,00 |
| 12 | Silaj paketleme filesi | 70 | 385.000,00 | 288.750,00 | 96.250,00 |
| Toplam (Makine Parkı) |  | 10 (1) | 17.570.000,00 | 13.177.500,00 | 4.392.500,00 |

- Uygulama Takvimi

| Yıllar | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planı Hazırlanması | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDB Onayı |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlan ve Başvuru |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPDK Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFAD Ön Onayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonuçların Duyurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFAD Nihai Onayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sözleşme İmzalanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Gerekli izin ve ruhsatların alınması ilgili birlik tarafından gerçekleştirilecektir. Bu işlemlere ait tüm giderler ve KDV ilgili birlik tarafından karşılanacaktır. Birlik gerekiyor ise onarım, kiralama, tadilat, elektrik bağlantısı vb. işlerini satın alma öncesinde tamamlayacaktır.

Proje kapsamındaki tüm faaliyetler üretici birliği tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında desteklenecek faaliyetlerin hibeye esas proje tutarı 17.570.000,00 TL dir. Bu tutarın 13.177.500,00 TL’si proje bütçesinden karşılanacak olup yararlanıcı katkısı ise 4.392.500,00 TL olacaktır.

Ekler:

EK-1:	Hibe Çağrı Kılavuzu

EK-2:	Teknik Şartname

2026 YILI

MAKİNE PARKI HİBE PROGRAMI

I. Hibe Çağrısı

İl Adı		: SİNOP

EKK Adı		: KÜME – 3

Tarih		: …/…/2026

MAKİNE PARKI

2026/1 HİBE ÇAĞRI KILAVUZU

Hibe İlan Tarihi	: …/…/2026

Başvuru Başlangıç Tarihi	: …/…/2026

Başvuru Bitiş Tarihi	: …/…/2026

Başvuru Yeri	: Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

  - Giriş

Bu destekleme programı ile ön yükleyicili traktör ve traktör arkası ekipman (Mısır Silaj Makinesi, Ot Silaj Makinesi, Silaj Paketleme Makinesi, Katı Gübre Dağıtma Makinesi, Balya Makinesi, Tamburlu Çayır Biçme Makinası, Ot Toplama Makinası, Balya Taşıma Römorku, Tandem Römork, alımı yapılacaktır.

Yatırım, KDAKP 2026 yılı YÇPB’sinde planlandığı üzere Boyabat-Durağan-Saraydüzü (Küme-1), Erfelek-Ayancık-Türkeli (Küme-2) Merkez-Gerze-Dikmen (Küme-3) ilçelerinde ve bağlı proje köylerinde gerçekleştirilecektir. Alınan traktör ve makineler proje köylerinde yaşayan asil ve aday üyelerin hizmetine, hibeye hak kazanan birlik tarafından kiralama yolu ile sunulacaktır

Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan tanımı yapılmış yararlanıcılara, detayları verilen proje bedelinin %75’i hibe olarak sağlanacaktır.

Bu hibe çağrı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılabilir olması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle desteklemeye başvuru yapacak yararlanıcılar doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde oluşturulan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi İl Proje Yönetim Birimi ve Çiftçi Destek Ekiplerinde (ÇDE) görevli teknik personeller ile görüşmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyenler, Makine Parkı Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formunu ve bilgilendirici diğer belgeleri Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

  - Kısaltmalar

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

EPDB	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

MPDK	Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu

İPYB	İl Proje Yönetim Birimi

İPDK	İl Proje Değerlendirme Komisyonu

EKK	Ekonomik Kalkınma Kümesi

ÇDE	Çiftçi Destek Ekibi

YÇPB	Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi

  - Uygulama Bölgesi

Bakanlığımız tarafından onaylanan stratejik yatırım planlarında belirtilen Proje uygulama sahası Boyabat-Durağan-Saraydüzü (Küme-1), Erfelek-Ayancık-Türkeli (Küme-2) Merkez-Gerze-Dikmen (Küme-3) ‘dir.

  - Hedef Grup

Bu hibe çağrısında hedef grup uygulama bölgesinde faaliyet gösteren birliklerdir. Projeden birlikler faydalanacak olup bu birliklere üye çiftçiler de projeden faydalanmış olacaklardır

  - Desteklenecek Yatırımın Kapsamı

Proje ile Boyabat-Durağan-Saraydüzü (Küme-1), Erfelek-Ayancık-Türkeli (Küme-2) Merkez-Gerze-Dikmen (Küme-3) ilçelerinde yer alan proje köylerinde yaşayan birlik asil ve aday üyelerinin yararlanması amacı ile ön yükleyicili traktör ve traktör arkası ekipman alımı işi desteklenecektir. Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan birliğe proje bedelinin %75’i hibe olarak sağlanacaktır.

  - Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

- Başvuru sahipleri; “C. Uygulama bölgesi” bölümünde belirtilen Küme-1, Küme-2 ve Küme-3 te yer alan köylerde faaliyet gösteren birliklerdir.

- Başvuru sahibinden birliğin faal olduğuna dair belge istenecektir.

- Başvuru sırasında, KDAKP hibe programına başvuru yapılması ile ilgili genel kurul veya yönetim kurulu kararı, hibeden yararlanılması, başvuru ve diğer süreçler için birlik yönetim kurulunca yetkilendirilmiş kişilerin yetki belgeleri, birliğin faaliyet konusunu içeren belge ve dokümanlar (Birlik kuruluş tüzüğü, ticaret sicili vb.) istenecektir.

- Gerçek kişiler bu hibe programına başvuru yapamaz.

  - Satın Alma Yöntemi

Yatırımcı, tüzel kişilik karar defterinde belirtmek koşulu ile en az 3 kişilik ihale komisyonu oluşturur.

- Mal alımlarında Toplam Yatırım Tutarı (yatırımcı ile yüklenici arasındaki kontrat bedeli) 60.000 Euro, yapım işlerinde 165.000 Euro ve altında olan alımlar için yatırımcı, tedarikçilerden en az üç geçerli teklif alır. Bu tutarların üzerindeki alımlar için ulusal rekabetçi ihale kuralları geçerli olacaktır.

- Çiftçi örgütleri çıkacakları ulusal rekabetçi ihalelerde EKAP girişleri olmadığı için resmi gazete ya da ulusal gazeteye ilan verecek, alınan teklifler ihale komisyonunca değerlendirerek İPYB’nin onayına sunacaktır.

- Yatırımcı İPYB onayı sonrası yüklenici ile sözleşme imzalayacaktır.

- Mal alımlarında Toplam Yatırım Tutarı (yatırımcı ile yüklenici arasındaki kontrat bedeli) 60.000 Euro, yapım işlerinde 165.000 Euro üstünde olan alımlar için yapılacak ihale süreçlerinin her aşamasında (ihale dokümanları, ihale sonucu ve uygulama sözleşmesi) IFAD onayı alınması zorunludur.

Teklif talepleri şunları belirtmelidir:

- Satın alınacak ürünün özellikleri

- Teslimat programı ve yeri (yararlanıcının kendisi tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenecektir)

- Yatırımcılar, belirlenen satın alma ilkeleri ve usulleri dışındaki konularda faaliyetlerini ulusal mevzuata uygun olarak yerine getireceklerdir.

- Yatırımcılar, belirtilen belgelerde açıklanan satın alma usul ve esasları çerçevesinde ve ihale sonrasında belirlenen yüklenicilerden mal tedarikini ve inşaat işlerini imzalayacakları uygulama sözleşmeleri çerçevesinde yerine getireceklerdir.

- Yatırımcılar, hibe sözleşmesinin konusunu oluşturan yatırım projelerini bir bütün olarak (inşaatın ve malların aynı anda satın alınması, anahtar teslimi) veya ayrı olarak mal tedariki ve inşaat alımı olarak ihale edebilir.

  - Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler

- Başvuru Formu ve Ekleri

Ek 1- Yatırım Bütçesi

1.1. İnşaat İşleri Alım Giderleri

1.2. Mal Alım Giderleri

1.3. Ayni/Nakdi Olarak Yapılacak Giderler

Ek 2- Gider Gerekçeleri

Ek 3- Finansman Kaynakları

Ek 4- İş Takvimi

Ek 5- İş Planı

Ek 6- Destekleyici Belgeler

Ek 7- Kira Belgesi

Ek 8- Belgelerin Elektronik Hallerini İçeren CD

- Kooperatif/birliğin tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,

- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, güncel tarihli Faaliyet Belgesi,

- Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, yetkisi ve sorumluluğunun kaynağını gösteren kuruluş kanunu, sözleşmesi, tüzüğü vb. belge,

- Yönetim Kurulu’nun ya da yetkili Yönetim Organının bu kişi/kişileri yetkilendirme/ görevlendirme kararının sureti,

- Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin isimlerinin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri,

- ÖPEA için başvuru yapacak olan kooperatif/birliğin, başvuru konusu yatırımı yapabileceğine dair genel kurul kararı,

- Başvuru sahibinin yatırım konusu ile ilgili olarak TOB kayıt sistemine dâhil olduğuna dair belge,

- Proje kapsamında satın alınacak olan mal ve hizmetler ile ilgili teknik şartnameler,

- Projede hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname,

- Başvuru sahibinin son yıl faaliyet raporu, kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları.

  - Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

- Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvurular şahsen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.

- Bu programdan yararlanacak olan başvuru sahipleri Başvuru Formundaki gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasını sağlanmalıdır.

- Başvuru dosyaları bir takımı asıl olmak üzere 2 (iki) takım olarak hazırlanır. Eğer isterse başvuru sahibi de 1 (bir) takım çoğaltabilir.

- Başvuru sahibi kooperatif/birlik bu hibe başvurusunun son tarihinden en az bir yıl önce ilgili kanunlara göre kurulmuş olmalı ve aktif faaliyette bulunan, yatırım konusu ile ilgili ulusal mevzuatın gerektirdiği çalışma izinlerini almış olmalıdır.

- 2026 yılı ÖPEA Makine Parkı Hibe Programına başvuru yaparak hibe desteği almaya hak kazanmış kooperatif/birlikler için sağlanacak olan Hibeye Esas Yatırım Tutarı KDV hariç en fazla 17.570.000,00 TL olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaktır.

- Program çerçevesinde sağlanacak olan hibe desteği ise KDV hariç 13.177.500,00 TL’yi geçemez.

- Bu Hibe Programında, yararlanıcılara ödenecek olan hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun maliyetlerin KDV hariç %75’idir. Kalan %25’lik yararlanıcı katkısı, KDV ve varsa ÖTV nakdi olarak yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

- Başvuru sahibinin Hibe Programından faydalanmasına engel yasal bir durum olmamalıdır.

- Hibe almaya hak kazanan kooperatif/birlik sözleşme öncesi %3 oranında teminat talep edilir. Yatırımın sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanmasından sonra İPYB teknik personeli tarafından “Yatırım Tamamlanma Tutanağı” düzenlenir. Bu tutanağa istinaden teminat geri iade edilir.

- Yatırım, hibe sözleşmesinin bitiminden itibaren en az 5 yıl boyunca amacı dışında kullanılamaz ve devredilemez.

  - Süreç

Başvuru sahipleri başvurularını Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaparlar. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda hibeye hak kazanan yararlanıcılar duyurularak hibe sözleşmesi imzalamak üzere davet edilirler.

Hibe sözleşmesi imzalayan yararlanıcılar projede yer alan yatırımın gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri zamanında yaparlar.

Yatırımın gerçekleşmesi sonrası gerekli kontroller yapılarak uygunluğun tespit edilmesi sonucunda hibe ödemesi gerçekleştirilir.

Ekler:

- Başvuru Formu

- İş Takvimi

- Başvuru Dosyası Kontrol Formu

- İş Planı

- Değerlendirme Tabloları

MAKİNE PARKI İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL ÖZELLİKLER

Bu şartnameyle, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2026 Yılı Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları kapsamında traktör ve traktör arkası ekipman alımları desteklenecektir. Sinop ilinde bulunan ve KDAKP çerçevesinde hibe almaya hak kazanan birliğin adresine, yüklenici ile yapılan sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde teslim edilecektir. Makinelerin nakliyesi, eksiksiz ve çalışır vaziyette yararlanıcıya teslim edilmesi yükleniciye aittir.

- Tüm mekanik parçalar için 2 yıl ve elektrikli parçalar için 1 yıl parça garantisi sunulmalıdır.

- Yedek parçalar için 10 yıl temin edilebilirlik garantisi sunulmalıdır.

- Tüm makinelerin nakliyesi, kurulumu, eksiksiz ve çalışır vaziyette yararlanıcıya teslim edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Makineler nakliyeye uygun olacak şekilde taşınacaktır.

- Nakliye ve nakliye sigortası gibi masraflar yükleniciye aittir.

- Makinelerin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzları makinelerle birlikte teslim edilecektir.

Makineler için kullanım ve bakım konusunda 2 gün eğitim verilecektir. Eğitimin birinci günü makinelerin genel tanıtımı, çalışma prensipleri, nasıl kullanılacağı ve iş güvenliği konusunda bilgiler verilecektir. İkinci günü ise makinelerin rutin bakımları, basit arızaların nasıl giderileceği konusunda eğitim verilecektir.

Makineler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IFAD, UNDP ve Proje logosu ile “Bu …… Makinesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile temin edilmiştir.” ifadesinin yer aldığı 70 cm x 50 cm ebatlarında etiket idarenin belirleyeceği bir yere makine üzerine yapıştırılacaktır.

Ayrıca Makinelerin koyulacağı alanda idarenin belirleyeceği bir yere, aşağıda özellikleri verilen ve üzerinde “Bu Makine Parkı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ifadesi yer alan totem tabela, ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

Tabela ve etiketler, yüklenici firma tarafından temin ve monte edilecektir.

“Yükseklik: 100 cm, genişlik: 150 cm, ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır.”

Makine Parkı Teknik Şartnamesi

| Makine/Teçhizat Adı | Teknik Özelliği |
| --- | --- |
| Mısır Silaj Makinesi | - İş genişliği: En az 210 cm - İş kapasitesi: En az 80 kw (110 hp) - Minimum Güç Gereksinimi: En az 80 kw (110) - Atıcı Palet Sayısı: En az 12 - Kıyıcı Bıçak Sayısı: En az 12 - Parçalayıcı Bıçak Sayısı: En az 12 - Sabit Bıçak Sayısı: 1 - Parçalayıcı Boyutu: Ayarlanabilir (3-10 mm) - Teker ölçüsü: En az 165x70x13 - Teker Sayısı: 2 - Uzunluk (İş Konumu): En az 2600 mm - Yükseklik (İş Konumu): En az 4165 mmm - Yükseklik (Yol Konumu): En az 2475 mm - Daire Bıçak Sayısı: 6 - Emniyet Sistemi: Güç Aktarma Kayişi - Makine Hareket İletimi: Dişli Kutusu ve Esnek aktarma kombinasyonu - Hidrolik Orta Kol: Standart |
| Ot Silaj Makinesi | - Güç gereksinimi en az 60 kw - İş genişliği en az 1800 - Rotor bıçak sayısı en az 48 adet - Kıyıcı disk bıçak sayısı en az 10 adet - Atıcı palet sayısı en az 10 adet - Rotor devir sayısı en az 2250 rpm - Kıyıcı disk devir sayısı en az 1620 rpm - Genişlik (iş konumu) en az 2835 mm - Yükseklık (iş konumu) en az 3700 mm - Uzunluk (iş konumu) en az 2400 mm - Genişlik (yol konumu) en az 2840 mm - Yükseklik (yol konumu) en az 2355 mm - Uzunluk (yol konumu) en az 3170 mm - Kıyım boyutu (ayarlanabilir) en az 20 mm - Biçme Yüksekliği (ayarlanabilir) En az 50 mm |
| Silaj Paketleme Makinesi | - Balya Ebatı: En az 70*70 - Balya Ağırlığı Aralığı: 100-250 kg - Gereken Elektrik gücü: En az 19 kw - Makine Ağırlığı: En Fazla 5900 kg - File Ebadı: En az 70 cm - File Kontrolü: Otomatik - Streç sarma ünitesi: En az 2 adet - Streç sarma kontrol: Otomatik - Streç Boyu: En az 37,5 - Lastik adedi: En az 2 adet - Presleme Sistemi: Kauçuk bant - Araç bağlantısı: Tek noktadan çekişli - Makine kontrol: full elektronik - Paketlenebilen Malzeme: Mısır silaj- şekerpancarı küspesi- Ot silajı-Haşlanmış (ince kıyım)-Meyve posası vb. |
| Katı Gübre Dağıtma Makinesi | - Uzunluk: En az 7100 mm - Genişlik: En az 2200 mm - Yükseklik: En fazla 2845 mm - Yükleme Yüksekliği: En az.2480 mm - Tekerlek iz Genişliği: En az.1750 mm - Boş Ağırlık: En fazla. 3500 kg - Net Gübre Ağırlığı En az.10000 kg - Gerekli Güç: En az. 70 HP - Min Kapasite: En az 11 m³ - Dağıtıcı Sistem: 3 Kanatlı Atıcı Palet (2 Adet) - Pto hızı: 540 dev/dak (rpm) - Süspansiyon sistemi: Tandem - Fren Sistemi: Opsiyonel |
| Balya Makinesi | - Toplama genişliği: En az 165 cm - Net Toplayıcı Genişliği-içten içe: En az150 cm - Hidrolik Toplayıcı Pistonu: Standart - Toplayıcı Destek Tekerleği: Opsiyon - İp Adedi: 3 İpli - Hidrolik: Standart - Bağlama sistemi ve yaba güç aktarımı: zincir - Toplayıcı Düzeneği Güç Aktarım: Zincir - İkili PTO Şaft: Standart - Mekanik Balya Sayacı: Standart - Yükseklik Ayar Mekanizması: Manuel - Genişlik: En az 250 cm - Uzunluk: En az 545 cm - Yükseklik: En az 188 cm |
| Traktör | - Motor gücü: En az 105 HP - Vites seçeneği: 12 ileri-12 geri - Çift çeker kumandası-4 wd: Elektro-hidrolik - Tekerlek devrine senkronize PTO Devri: Standart - Hidrolik Güç çıkışı: En az 6 adet - Hidrolik orta kol: Standart - Kaldırma kapasitesi: En az 4000 kg - Klima: Standart - Kompresör: Standart - Toplam ön çanta ağırlık: En az 10x40 (adet x kg) - Toplam Arka ağırlık: En az 4x50- kabinli (adet x kg) - Ön yükleyici açılır hafriyat kovası olmalı. - Ön yükleyici rulo balya aparatı olmalı. - Maksimum taşıma kapasitesi: 1500 kg - Alt açılır tip kova: 200 cm - Ataşman Dengeleyici manivela sistemi: standart - Joystick kumanda sistemi: standart - Elektro-hidrolik 3. Hat: standart - Kolay atışman değişim sistemi: Standart - Yükleyici kaldırıcı silindir özelliği: En az 45x75 mm - Yükleyici devirici silindir özelliği: En az 45x70 mm |
| Çayır biçme makinası | - İş Genişliği: En az 165 - Tambur Sayısı: 2 - Bıçak Sayısı: 6 – 8 - Kesme Genişliği: 165 cm - PTO (Kuyruk Mili) Devri: 540 d/dak-rpm - Tambur Devri: 1920 d/dak-rpm - Traktör Güç İhtiyacı: En az 25 hp - Ağırlık: En fazla 370 kg |
| Ot toplama | - İş Genişliği (cm): En az 330 - Çember Sayısı: En az 9 - Teker Sayısı: 2 - Yay Sayısı: En az 54 - Yol Genişliği (cm): En az 150 - Ağırlık (kg): En fazla 360 |
| Tandem Balya Taşıma Römorku | - Yükleme Kapasitesi: En fazla 10.000 KG - Yükleme Alanı: En az 17 M2 - Platform Uzunluğu: En fazla 7200mm - Yer Uzunluğu: En fazla 7950 mm - Platform Genişliği: En fazla 2420 MM - Boyutlar Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: En fazla 8500 / 2480 / 2575 MM - Platform Yüksekliği: En fazla 2400 MM - Platform Kalınlığı: En az 4 MM - Tekerlek İzi: En fazla 1850 MM - Traktör Güç Gereksinimi: En fazla 70 HP / 52 KW - Süspansiyon: PARABOLİK YAY |
| Tandem römork | - Yükleme Kapasitesi: En az 10000 KG - Yükleme Alanı: En az 9,0 M2 - Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği: En fazla 4420 / 2120 MM - Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği / En fazla - Yanak Yüksekliği: en az 600 X 600 MM - Zemin • Duvar Kalınlığı: en az 5 / 2 MM - Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden: En fazla 1105 MM - Tekerlek İz Boyu: En fazla 1600 MM - Süspansiyon: PARABOLİK YAY - Devrilme Sistemi: ÜÇ YÖNE - Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı: En az 3 - Çalışma Basıncı: En fazla 160 PS - En Az Traktör Güç Gereksinimi: En Fazla 80 HP / 59 KW - Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi: HİDROLİK |
| Silaj Paketleme streci | - 375 mm x 1800 m Silaj paketleme streçi |
| Silaj Paketleme Filesi | - 900 mm x 3000 m Silaj paketleme filesi |

| Hazırlayan İPYB Üyeleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Melek ÖZTÜRK | ….. / ….. / ………. İlkay ŞANLI | ….. / ….. / ………. Hamdi ÜSTÜN | ….. / ….. / ………. Cumaali ÖZCAN İl Koordinatörü |